Засгийн газрын 2012 оны 120 дугаар

тогтоолын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| № | Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт | Арга хэмжээний дугаар | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ |  | Хэрэгжүүлэх хугацаа | Хэрэгжүүлэх байгууллага |  |  | Хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр /сая төгрөг/ | Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага | Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага | Бусад оролцогч байгууллага |  |  |  |
| НЭГ. Ажилтай, орлоготой Монгол хүн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бизнесийг дэмжсэн татварын хоёр дахь үе шатны шинэчлэлийг хийх | 1 | Татварын шинэчлэлийн хүрээнд Татварын ерөнхий хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай, Жижиг хэмжээний ажил, үйлчилгээ эрхлэгч этгээдийн орлогын албан татварын тухай, Өв залгамжлал, бэлэглэлийн албан татварын тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулна |  | 2012-2014 | СЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Уул уурхай, ашигт малтмал, нефтийн бүтээгдэхүүний импорт, газрын тосны экспорт, үүрэн холбооны операторын үйлчилгээ, архи, спирт, тамхи үйлдвэрлэх зэргээс бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг, жилийн борлуулалтын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс илүүгүй аж ахуйн нэгжийн төсөвт төлсөн орлогын албан татварын 90 хувийг буцаан олгох чиглэлээр Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай, Хоршооны тухай хуульд холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. |  | 2013 | ЭЗХЯ | ҮХААЯ СЯ БХБЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Биеийн тамир, спорт, соёл, урлагийн салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт болон ивээн тэтгэсэн хөрөнгийг татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх, урамшуулах эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | СЯ | ССАЖЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Шинээр ашиглалтад орсон жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний газар, хөдөө аж ахуйн хоршоодыг 1-1.5 жил хүртэл хугацаанд аж ахуйн нэгжийн орлогын болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлж хөнгөлөлт үзүүлэх асуудлыг судалж шийдвэрлэнэ. |  | 2013-2014 | СЯ | ҮХААЯ ЭЗХЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Газрын тос боловсруулах, зэс хайлах, ган үйлдвэрлэх, төмөр зам барих, машины үйлдвэр зэрэг стратегийн ач холбогдол бүхий томоохон үйлдвэр, байгууламжийг барих зорилгоор импортоор оруулж ирсэн тоног төхөөрөмжид ногдох гаалийн албан татварыг хөнгөлөх асуудлыг судалж шийдвэрлэнэ. |  | 2013-2014 | СЯ | ЭЗХЯ ҮХААЯ ЗТЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Гадаад улстай байгуулсан давхар татварын гэрээг Монгол Улсын эрх ашигт нийцүүлэн шинэчлэх, эсхүл хүчингүй болгоно. |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ | ХЗЯ |  |  | Гэрээнүүдийг шинэчилж, хүчингүй болгосон байна. |  |
|  | Зээлийн хүүг бууруулж нэг оронтой тоонд оруулах | 1 | Зээлийн хүү бууруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэн, нэг оронтой тоонд оруулна. |  | 2013-2015 | Монголбанк | ЭЗХЯ СЯ ҮХААЯ БХБЯ |  | 10.0 | Зээлийн хүүг бууруулж нэг оронтой тоонд оруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн яам, Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Зээлийн хүү буурах зах зээлийн орчныг бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | Монголбанк | СЯ ЭЗХЯ ЗХ | МБХ |  | Зээлийн хүү буурах зах зээлийн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | “Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2013 онд баримтлах үндсэн чиглэл”-ийн хүрээнд банкны эрсдэлийг бууруулах, улмаар зээлийн хүү буурах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор барьцаа хөрөнгийн эрх зүйн орчныг шинэчлэнэ. |  | 2013-2014 | Монголбанк |  | МБХ |  | Эрх зүйн орчныг шинэчилсэн байна. |  |
|  | Орон сууцны зээлийн тогтолцоог шинэчлэх | 1 | Орон сууцны санхүүжилтийн нэгдсэн стратеги боловсруулан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2013 | БХБЯ | ЭЗХЯ СЯ Монголбанк | АНЗД |  | Нэгдсэн стратегитай болно. |  |
|  |  | 2 | Орон сууцны санхүүжилтийн асуудлыг зохицуулсан хуулийн төсөл боловсруулна. |  | 2012-2014 | БХБЯ | ЭЗХЯ СЯ ХЗЯ Монголбанк | АНЗД |  | Хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлтийн нэгдсэн судалгаа хийж, мэдээллийн сан байгуулан ажиллуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ ҮСХ | АНЗД | 3.000.0 Улсын төсөв | Мэдээллийн нэгдсэн сантай болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Орон сууц хөнгөлөлттэй үнээр борлуулах журам боловсруулж, Орон сууцны зээлийн баталгааны сан байгуулна. |  | 2012-2013 | БХБЯ | ЭЗХЯ СЯ Монголбанк | АНЗД | 10.000.0 Улсын төсөв АХБ | Иргэд орон сууц хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах нөхцөл бүрдэж, зээлийн баталгааны сантай болсон байна. |  |
|  |  | 5 | Эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцыг дэмжих сан байгуулж, санхүүгийн механизмыг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ СЯ Монголбанк | АНЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | Орон сууцыг дэмжих сан байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 6 | “Төрийн албан хаагчдын орон сууц” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дуусгана. |  | 2012-2015 | БХБЯ | Төрийн байгууллага | ХХ |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж дууссан байна. |  |
|  |  | 7 | Түрээсийн 1000 айлын орон сууцыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2016 | БХБЯ |  | НЗД ХХ | 57.600.0 Улсын төсөв | 1000 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  | Ажлын байр шинээр бий болгох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | 1 | Ажлын байр шинээр бий болгох хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ |  |  |  | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  | Инфляцид хөтлөгдөх бус зохицуулдаг тогтолцоонд шилжих | 1 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах зорилтын хүрээнд бусад орны сайн туршлагыг импортлогч компаниудтай хамтран судалж, компаниудад боломжит дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012 | ЭЗХЯ | УУЯ |  |  | Компаниудад дэмжлэг үзүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний үндэсний үйлдвэр байгуулна. |  | 2013 | ЭЗХЯ | УУЯ |  |  | Үйлдвэр баригдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлох урт хугацааны худалдааны гэрээг ОХУ болон холбогдох бусад улстай байгуулна. |  | 2013 | ЭЗХЯ | УУЯ |  |  | Гэрээнүүдийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч компаниудтай хамтран 60-90 хоногийн нөөц бүрдүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  |  | Газрын тосны 60-90 хоногийн нөөцтэй болсон байна. |  |
|  |  | 5 | Импортоор оруулж байгаа хүнсний болон бусад бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэх чиглэлээр төсөл боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ | ҮХААЯ БХБЯ |  |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Дотоодын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ | ҮХААЯ |  |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 7 | Барилгын материалын импортыг бууруулж эх орондоо үйлдвэрлэдэг болох арга хэмжээ авна. |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ | БХБЯ |  |  | Дотоодын үйлдвэрлэл өссөн байна. |  |
|  |  | 8 | Инфляцийг төсөөлөх, бодлогын шинжилгээ хийх загваруудыг хөгжүүлж, сайжруулна. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ |  | Монголбанк |  | Инфляци буурсан байна. |  |
|  |  | 9 | Мөнгөний нийлүүлэлтээс шууд хамааралтай инфляци өсөхөөс бусад тохиолдолд Төв банкны хүүг бууруулах механизмыг хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ |  | Монголбанк |  |  |  |
|  |  | 10 | Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн одоогийн тогтолцоог зохицуулалттай ханшийн тогтолцоонд шилжүүлнэ. |  | 2013 | ЭЗХЯ |  | Монголбанк |  |  |  |
|  |  | 11 | Урт хугацаатай, хүү багатай зээлийн бодлогоор бодит эдийн засгийг дэмжих механизмыг арилжааны банкуудад бий болгох бодлого явуулна. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ |  | Монголбанк |  |  |  |
|  |  | 12 | Улаанбаатар-Замын-Үүдийн авто замыг тэргүүн ээлжинд ашиглалтад оруулж, Замын-Үүдийн хилийн боомтын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлснээр инфляцийн зохиомол хөөрөгдлийг бууруулна. |  | 2012-2013 | ЭЗХЯ |  |  |  | Зам ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 13 | Дотоодын үйлдвэрлэгчдийн хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг биржээр борлуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, бүтээгдэхүүний үнийн зохиомол өсөлтийг хязгаарлана. |  | 2012-2013 | ЭЗХЯ | ҮХААЯ |  |  | Бүтээгдэхүүнүү-дийг биржээр худалдаалдаг болсон байна. |  |
|  |  | 14 | Түлш, шатахуун, цахилгаан эрчим хүч зэрэг бусад бараа, бүтээгдэхүүний үнэд шууд нөлөөлдөг суурь бүтээгдэхүүний үнийг төрөөс зохицуулдаг болгох бодлого явуулна. |  | 2012-2013 | ЭЗХЯ |  |  |  | Зохицуулалт бий болсон байна. |  |
|  |  | 15 | Зарим бараа бүтээгдэхүүний үнэ тарифын зохицуулалтын талаар хуулийн төсөл боловсруулна. |  | 2013 | ЭЗХЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 16 | Арилжааны банкуудын заавал байлгах нөөцийн зохих хэсгийг эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд чиглэсэн бонд худалдан авах чиглэлээр ашиглах асуудлыг судалж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013 | ЭЗХЯ |  |  |  | Бонд худалдан авах эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | Барилгын материалыг эх орондоо үйлдвэрлэдэг болох | 1 | Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ҮХААЯ | ТББ ХХ |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Барилгын материалын нэр төрөл, эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг гарган мэдээллийн сан байгуулна. |  | 2013-2014 | БХБЯ | ҮХААЯ БШУЯ | ТББ ХХ | 1.200.0 Улсын төсөв | Мэдээллийн сантай болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Барилгын түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын үнийг болон тэдгээрийг ашиглах хураамж, төлбөрийн хэмжээг зохистой түвшинд тогтооно. |  | 2013-2016 | БХБЯ | УУЯ | НЗД ТББ ХХ |  | Хураамж, төлбөрийн түвшинг тогтоосон байна. |  |
|  | Экспортын нэг цонхны бодлого хэрэгжүүлэх | 1 | Эрдэс түүхий эдийн биржийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2013 | ЭЗХЯ | ХЗЯ УУЯ |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Олон улсын зах зээлд Монгол Улсын брэнд бүтээгдэхүүн бий болгоно. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ | ҮХААЯ |  |  | Брэнд бүтээгдэхүүн бий болсон байна. |  |
|  |  | 3 | “Оюуны өмчийн хөгжлийн сан” байгуулж, эдийн засгийн үр ашигтай оюуны өмчийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, гадаад орнуудад хамгаалахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2014-2016 | ОӨГ |  |  |  | Санг байгуулж, эдийн засгийн үр ашигтай оюуны өмчийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Газар зүйн заалтын зохицуулалтаар дамжуулан үндэсний болон орон нутгийн брэнд болсон бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг экспортод гаргах эрх зүй, зохицуулалтын боломжийг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ОӨГ |  |  |  | Үндэсний болон орон нутгийн брэнд бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг экспортод гаргах боломжтой болсон байна. |  |
|  | Хилийн боомтын шинэчлэлийг хийх | 1 | Замын-Үүд, Алтанбулаг, Ханги, Бичигт, Бургастай, Булган, Ханх, Зэлтэр боомтуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулна. |  | 2013-2014 | БХБЯ | СЯ ХЗЯ ЭЗХЯ | Холбогдох АЗД | 2.600.0 Улсын төсөв | - Ерөнхий төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Замын-Үүд, Алтанбулаг, Гашуунсухайт, Шивээхүрэн, Боршоо, Бичигт, Ханги, Бургастай, Булган, Ханх, Зэлтэр боомтуудын батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг үе шаттай боловсруулна. |  | 2012-2015 | БХБЯ | СЯ ЭЗХЯ ХЗЯ | Холбогдох АЗД | 3.400.0 Улсын төсөв | - Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Хилийн боомт дээр ажиллаж байгаа хилийн хяналтын байгууллагуудын зохион байгуулалтыг шинэчилнэ. |  | 2013-2014 | ЗГХЭГ | ЭЗХЯ СЯ ХЗЯ МХЕГ |  |  | - Хилийн хяналтын байгууллагуудын удирдлага зохион байгуулалт шинэчлэгдсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Улс, бүс нутгийн болон аймгийн онцгой ач холбогдол бүхий боомтуудын шинэчлэлийг хийж, үндсэн дэд бүтцийг цогцоор нь барьж байгуулна. |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ | БХБЯ ЭХЯ ХЗЯ |  | Улсын төсөв Гадаадын зээл тусламж | - Хилийн боомтуудын дэд бүтэц бий болсон байна. |  |
|  |  | 5 | Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх цахим нэг цонхны систем, тээвэр ложистикийг хэрэгжүүлэхэд олон улсын хууль эрх зүйн хүрээнд хөрш орнуудтай хэлэлцэн тохиролцох зарчмаар шийдвэрлэнэ. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ | ГХЯ Холбогдох яам Агентлаг |  | Улсын төсөв | Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх нэг цонхны систем, тээвэр ложистик бий болсон байна. |  |
|  | Хөрөнгийн биржийг шинэчлэх | 1 | Хөрөнгийн биржийн дэд бүтцийг бүрдүүлж, гадаадын ижил төрлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, арилжаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | ЭЗХЯ |  | МХБ |  | Хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хөрөнгийн бирж болон брокер, дилер компаниудын чадавхийг сайжруулах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ | СЗХ СЯ | МХБ |  | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |  |
|  | Банк санхүү, бирж, мэдээллийн технологи, амралт цэнгээний болон агаарын замын зангилаа төв байгуулах ажлыг эхлүүлэх | 1 | Ази, Европ, Америк тивийг холбосон агаарын замын оновчтой огтлолцол дээр тусгай хуулийн зохицуулалттай банк, санхүү, бирж, мэдээллийн технологи, амралт цэнгээний болон агаарын замын зангилаа төв байгуулах, хэрэгжүүлэх асуудлыг судалж зохицуулах үүрэг бүхий төслийн баг ажиллуулна. |  | 2013-2014 | ЭЗХЯ | ЗТЯ БХБЯ ЭХЯ ССАЖЯ МТШХХГСЗХ |  |  | Төслийн баримт бичиг бэлэн болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Зангилаа төвийн үйл ажиллагааг зохицуулах тусгайлсан хуулийн төсөл боловсруулна. |  | 2013-2014 | ЭЗХЯ | ХЗЯ |  | Улсын төсөв Гадаадын зээл, тусламж Концесс | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Гадаадын томоохон банк, санхүүгийн байгууллагын салбар байгуулах, гадаадын иргэд зорчих болон гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах чиглэлээр хууль эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2014 | ЭЗХЯ | ХЗЯ СЗХ ЗТЯ БХБЯ ЭХЯ ССАЖЯ |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Зангилаа төвийн байршлыг оновчтой сонгох, техник, эдийн засгийн үндэслэл, ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төсөл боловсруулах, төвийн дэд бүтэц, барилгажилтын ажлыг эхлүүлэх арга хэмжээ авна. |  | 2014-2016 | ЭЗХЯ | ЗТЯ БХБЯ ЭХЯ ССАЖЯ |  |  | Барилгажилтын ажлыг эхлүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Зангилаа төвийн бүхий л үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн орчин үеийн техник, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж ашиглана. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ | МТШХХГ |  | Улсын төсөв Хувийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалт | Мэдээллийн технологийн техник, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн байна. |  |
|  | - Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийн зарлагыг өсгөхгүй, алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байх зарчмыг хуульчлах | 1 | Төсвийн төслийг Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан тусгай шаардлагад нийцүүлэн төсвийн зарлагыг өсгөхгүй байх, алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байхаар боловсруулан УИХ-д өргөн мэдүүлж байна. |  | 2012-2016 | СЯ |  |  |  | Шаардлага хангасан төсвийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Инфляцийг нэг оронтой тоонд барьж, төгрөгийн худалдан авах чадварыг тогтвортой байлгах; | 1 | Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлийн хүрээнд мөнгөний бодлогын арга хэрэгслээр инфляцийг нам түвшинд тогтвортой байлгаж, нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийн нөлөөллийг хязгаарлах бодлого баримтална. |  | 2012-2016 | Монголбанк | ЭЗХЯ СЯ |  |  | Хэрэглэээний үнийн индексээр хэмжигдэх инфляцийг 2013 онд 8 хувиас хэтрүүлэхгүй, 2014-2015 онд 5-7 хувийн түвшинд байлгасан байна. |  |
|  |  | 2 | “Зээлийн хүү буурах зах зээлийн орчныг бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Төрийн мөнгөний болон төсвийн бодлогыг уялдаатай, мөчлөг сөрсөн байдлаар явуулж, инфляцийг нам түвшинд тогтвортой байлгах макро нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2014 | Монголбанк | ЭЗХЯ СЯ |  |  |  |  |
|  | - Улсын төсвийн зардлыг хязгаарлаж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд төсвийн эзлэх хувийг 40-өөс илүүгүй байлгах | 1 | Улсын төсвийн зардлыг хязгаарлаж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд төсвийн эзлэх хувийг 40-өөс илүүгүй байлгах талаар дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгаж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | СЯ |  |  |  | Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, зарлагын хязгаар, төсвийн төсөл, тодотголын төслийг Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, Төсвийн тухай хуулийг баримтлан боловсруулж төсвийн зарлагын өсөлт, ДНБ-д эзлэх хувийг хязгаарлана. |  | 2012-2016 | СЯ |  |  |  | Шаардлага хангасан төсвийн төслийг батлуулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Засгийн газраас УИХ-д өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийг батлахдаа зарлагыг өсгөхгүй, алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байх зарчмыг холбогдох хуульд нэмж тусган, мөрдүүлнэ. |  | 2013 | ЭЗХЯ | СЯ |  |  | Хуульд нэмэлт орсон байна. |  |
|  | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх төсвийн алдагдлыг хоёр хувиас илүүгүй байлгах; | 1 | Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, зарлагын хязгаар, төсвийн төсөл, тодотголын төслийг Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан тусгай шаардлагын дагуу нэгдсэн төсвийн алдагдлыг ДНБ-ий -2.0 хувьтай тэнцүү байхаар боловсруулж УИХ-д өргөн мэдүүлж байна. |  | 2012-2016 | СЯ |  |  |  | Шаардлага хангасан төсвийн төслийг батлуулсан байна. |  |
|  | Хөрөнгө оруулалтыг тав хүртэл жилээр төлөвлөх зарчимд шилжих | 1 | Засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, объектыг зориулалт, хүчин чадал, байршлаар нь заасан хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулж батална. |  | 2012 | ЭЗХЯ |  |  |  | Хөтөлбөр батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, объектыг улс, салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн оролцоотой хэлэлцүүлэг явуулсны үндсэн дээр тогтоож байх нөхцөл бүрдүүлнэ. |  | 2012-2013 | ЭЗХЯ | Яам агентлаг |  |  | Төлөвлөлт сайжирсан байна. |  |
|  |  | 3 | Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, санхүүгийн эх үүсвэр, материал хангамж, ажиллах хүчний хүчин чадал зэрэг үзүүлэлттэй уялдуулан жил бүр тодотгож байна. |  | 2012-2016 | ЭЗХЯ | СЯ |  |  | Тодотголыг жил бүр хийж хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үе шат бүрт гүйцэтгэх ажилбаруудын норм, норматив, стандартыг нарийвчлан тогтооно. |  | 2012-2013 | ЭЗХЯ | СХЗГ |  |  | Норм, норматив, стандартыг тогтоон мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Барилга байгууламж, объектыг зориулалт, байршил, хүчин чадлаар нь эрэмблэн, нэг маягийн зураг төсөл баталсны үндсэн дээр төсөв зохиож, шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, инженерийн шийдэл гаргах, турших, үнэ бүрдэх механизмыг боловсронгуй болгох, тухайн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ, хугацааг бодитой болгохтой холбогдсон зохицуулалтын цогц арга хэмжээ авч ажиллана. |  | 2012-2013 | ЭЗХЯ | СЯ |  |  | Зохицуулалтын механизм бүрдсэн байна. |  |
|  | Алдагдалтай ажиллаж байгаа төрийн өмчийн компанийн удирдлагад хариуцлага тооцож, ашигтай ажиллахаар өөрчлөн зохион байгуулах | 1 | Алдагдалтай ажиллаж байгаа төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийг өөрчлөн зохион байгуулж, ашигтай ажиллуулна. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ |  |  |  | ТӨК-иуд ашигтай ажилласан байна. |  |
|  |  | 2 | Алдагдалтай ажиллаж байгаа компаниудын удирдлагуудад хугацаатай үүрэг, даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулж ажиллана. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ |  |  |  | Шалгалтыг хийж, мөрөөр нь арга хэмжээ авсан байна. |  |
|  | - Тендерийн будлиан, авлига, хээл хахуулийг халах зорилгоор төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг 100 хувь онлайн хэлбэрт шилжүүлж, иргэд, олон нийтийн хяналт дор ил тод явуулж, захиалагч нь шийдвэрлэдэг өнөөгийн тендерийн тогтолцоог өөрчилж гүйцэтгэгч нь шийдвэрлэдэг болгох | 1 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, объектыг чанартай гүйцэтгүүлэх зорилгоор Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа компанийн дотроос дадлага туршлагатай, нэр хүнд бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн чансааг тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр олон нийтийн хяналт дор жил бүр тогтоон мэдээлж байна. |  | 2012-2016 | СЯ | ХААГ | ИНБ |  | Чансааг тогтоон нийтэд мэдээлж хэвшсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Зураг төсөл, төсөв нь батлагдсан төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгохдоо чансаа нь тогтоогдсон компаниудаас захиалагч өөрөө сонгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2013 | СЯ | ХААГ | ИНБ |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Цахим худалдан авах ажиллагааны систем (e-Shopping Mall) -ийг ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2016 | СЯ | ХААГ | ИНБ |  | Системийг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Цахим тендер шалгаруулалтыг явуулж олон нийтэд сурталчлан таниулна. |  | 2013-2016 | СЯ | ХААГ | ИНБ |  | Олон нийтэд ил тод болсон байна. |  |
|  | - Гадаадын зах зээлээс хямд эх үүсвэрийг боломжит хэмжээгээр татаж зөвхөн бүтээн байгуулалтын төслүүдийг санхүүжүүлэх | 1 | Засгийн газраас хөгжлийн бүтээн байгуулалтын төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зориулан 5.0 хүртэлх тэрбум ам. долларын үнэт цаасыг олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжиж, эх үүсвэрийг зөвхөн зориулалтын дагуу зарцуулна. |  | 2013-2016 | ЭЗХЯ |  |  |  | Бонд гаргаж, эх үүсвэр татан хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. |  |
|  | - Цалин, тэтгэврийн хэмжээг инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх | 1 | Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлогыг батлуулан, салбарын болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд ажиллагчдын ур чадвар, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан цалин хөлсний тогтолцоо бүрдүүлнэ. |  | 2013 | ХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин, тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Үндэсний хэмжээнд “Хөдөлмөрийн бүтээмжийн хөдөлгөөн” өрнүүлж, цалин хөлс, хөдөлмөрийн бүтээмжийн уялдааг боловсронгуй болгоно |  | 2012-2013 | ХЯ | СЯ ХАХНХЯ | АНЗД МАОЭНХ МҮЭХ | 200.0 ХЭДС | Хөдөлгөөнийг өрнүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Тэтгэврийн хэмжээг инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулан нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | СЯ |  | 324.900.0 Улсын төсөв | Дундаж тэтгэвэр 300.000, Халамжийн тэтгэвэр 140.000 төгрөгт хүрсэн байна. |  |
|  | - Цалин, тэтгэврийн хэмжээг өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний үнийг өсгөхгүйн тулд нийтэд зарлахгүйгээр салбар бүрээр нэмэх | 1 | Цалингийн хэмжээг амьжиргааны түвшний өөрчлөлт буюу инфляцийн түвшинтэй уялдуулан индексжүүлэн нэмэгдүүлэх эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. |  | 2013 | ХЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | Жилд дунджаар 100.200.0 Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хувийн хэвшилд ажиллагчдын цалинг салбарын цалин хөлсний тарифын хэлэлцээрээр нэмэгдүүлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ. |  | 2012-2013 | ХЯ | ЭЗХЯ | МАОЭНХ МҮЭХ |  | Тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Салбарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тухайн салбарын ажил олгогч, ажилтны төлөөлөлтэй хамтран тогтоож мөрдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  | 2013 | ХЯ | ЭЗХЯ | МАОЭНХ МҮЭХ |  | Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Мөнгөний бодлогыг бодит эдийн засгийг дэмжихэд чиглүүлэх | 1 | Эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой өсөлтийн суурь нөхцөл болсон макро эдийн засгийн болон санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг бэхжүүлэхэд мөнгөний бодлогыг чиглүүлнэ. |  | 2012-2016 | Монголбанк | ЭЗХЯ |  |  | Үндсэн чиглэл хэрэгжсэн байна. |  |
|  | - Түлш, шатахуун, цахилгаан эрчим хүч зэрэг бусад бараа, бүтээгдэхүүний үнэд нөлөөлдөг суурь бүтээгдэхүүний үнийг төрөөс зохицуулдаг болгох бодлого явуулах | 1 | Суурь үнэд голлон нөлөөлдөг гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах талаар төрөлжсөн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЭЗХЯ | ҮХААЯ Монголбанк | ТББ | Улсын төсөв | Хууль хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Өрсөлдөөний тухай хуулийн 13.3-т заасан зохицуулалтад хамаарах бараа, бүтээгдэхүүний жагсаалт, хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагыг Засгийн газраас тогтоож, хэрэгжилтийг хангуулна. |  | 2013-2016 | ШӨХТГ | ЭХЯ Холбогдох яам агентлаг |  |  |  |  |
|  | - Дэд бүтэц, боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор Хөгжлийн банкнаас олгох хөнгөлөлттэй зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх | 1 | Боловсруулах үйлдвэр, цогцолбор шинээр барьж байгуулах, техник, технологийн шинэчлэл хийх, өргөтгөхөд зориулж Хөгжлийн банкнаас зээл олгоно. |  | 2012-2013 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ СЯ ХЗДХЯ |  | ХБ | Олгосон зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  | Төсөв, санхүү, боловсон хүчний томилгоотой холбоотой орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлж, төвлөрлийг сааруулах | 1 | Салбарын хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын удирдлагыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга томилохдоо Засгийн газрын гишүүд, төрийн захиргааны байгууллагын удирдлагатай зөвшилцдөг тогтолцоонд шилжүүлнэ. |  | 2013 | ЗГХЭГ | ХЗЯ | АНЗД |  | Тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Төсвийн тухай шинэ хуулийг хэрэгжүүлж, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан байгуулах, түүнээс сум, дүүргийн хөгжлийн санд хуваарилах итгэлцүүрийг тогтоож мөрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | СЯ | ЗГХЭГ | АНЗД |  | Итгэлцүүрийг мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах гэрээнд орон нутгийн төсвийн байгууллагын урсгал зардлыг зарцуулах эрх олгох, хөрөнгө оруулалтын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх асуудлыг тусгаж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЗГХЭГ | Яам | АНЗД |  | Орон нутгийн байгууллага асуудлаа өөрсдөө шийдвэрлэдэг болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан, тусгай зориулалтын шилжүүлэг, орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн суурь төсвийг тооцох, санхүүгийн дэмжлэгийг олгох замаар орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. |  | 2013-2016 | СЯ |  |  |  | Орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлсэн байна. |  |
|  | - Бусад улстай хийсэн давхар татварын гэрээг Монгол Улсын эрх ашигт нийцүүлэн шинэчлэх, эсхүл хүчингүй болгох | 1 | Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан давхар татварын гэрээний хэрэгжилтийг хянан үзсэний дагуу Нидерландын Вант Улс, Люксенбургийн Их Гүнт Улс, Арабын Нэгдсэн Эмират Улс, Кувейт улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүдийг цуцлахаар холбогдох саналыг УИХ-д өргөн мэдүүлнэ. |  | 2012-2016 | СЯ | ГХЯ ЭЗХЯ | Холбогдох яам |  | УИХ-аар шийдвэрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | БНХАУ, Канад Улс болон Бүгд Найрамдах Сингапур Улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар хэлэлцэн тохирогч улсуудтай хэлэлцээр хийж, саналаа холбогдох төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлнэ. |  | 2012-2016 | СЯ | ГХЯ ЭЗХЯ | Холбогдох яам |  | УИХ-аар шийдвэрүүлсэн байна. |  |
|  | - Уул уурхай, ашигт малтмал, нефтийн бүтээгдэхүүний импорт, газрын тосны экспорт, үүрэн холбооны операторын үйлчилгээ, архи, спирт, тамхи зэргээс бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг, жилийн борлуулалтын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс илүүгүй аж ахуйн нэгжид төсөвт төлсөн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 90 хувийг буцаан олгох | 1 | Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын талаар санал боловсруулж, холбогдох зохицуулалт хийнэ. |  | 2013-2016 | ХЯ | СЯ ХЗЯ | АНЗД МҮХАҮТ АОЭНХ | 61.200.0 /буцаан олголт эдлэх/ | Зохицуулалт бий болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн татварыг хялбаршуулж, хувь хэмжээг бууруулах зарчмыг баримтлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | СЯ |  |  |  | Татварын хэмжээ буурсан байна. |  |
|  | - Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авч байгаа бараа, ажил, үйлчилгээг нийлүүлэх аж ахуйн нэгжид нийт борлуулалтын гучаас доошгүй хувийг өөрийн үйл ажиллагааны орлогоос олдог байх шаардлага тавих; | 1 | - Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, үүнтэй уялдуулан тендерийн бичиг баримт, үнэлгээний зааварт холбогдох өөрчлөлтийг оруулан, төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараар мөрдүүлж ажиллана. |  | 2012-2015 | СЯ | ХААГ | ТЕЗ | 20.0 Улсын төсөв | Шаардлага хангасан оролцогчидтой гэрээ байгуулдаг журамд шилжсэн байна. |  |
|  | - Гадаадын төрийн өмчит компаниудын хөрөнгө оруулалтыг хянан зохицуулсан бодлого хэрэгжүүлэх | 1 | Стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт холбогдох хэлцэл хийх гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хүсэлтийг хүлээн авах, нягтлах, шийдвэр гаргах журмыг Стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хуульд нийцүүлэн баталж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013 | ЭЗХЯ | ШӨХТГ |  | Улсын төсөв | Журам хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  | - Хувийн хэвшилтэй хамтран бизнес форум тогтмол зохион байгуулж, тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх | 1 | Эдийн засгийн форумыг үргэлжлүүлэн жил бүр зохион байгуулна. |  | 2012-2016 | ЭЗХЯ |  |  |  | Форумыг жил бүр зохион байгуулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Хувийн хэвшил болон төрийн бус байгууллагатай хамтран “Хот байгуулалтын форум”, “Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн форум”-ыг жил бүр зохион байгуулна. |  | 2012-2016 | БХБЯ |  | ТББ ХХ |  | Форумыг зохион байгуулж хэвшсэн байна. |  |
|  |  | 3 | “QUALITY-MONGOLIA” олон улсын форумыг зохион байгуулан хоёр жил тутамд тогтмол хийдэг болно. |  | 2013-2016 | СХЗГ |  |  |  | Форумыг зохион байгуулсан байна. |  |
|  | - Хөдөлмөрийн багтаамж ихтэй салбаруудыг бодлогоор дэмжиж ажлын байр нэмэгдүүлэх | 1 | Хөнгөн үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулна. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ ХЯ |  |  | Бодлого боловсруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Оёдол, нэхмэл, сүлжмэлийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд зээлийн бодлогоор дэмжиж, борлуулалтад нь дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | ХЯ |  | 120.000.0 Улсын төсөв | Ажлын байр 20000-аар нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Боловсрол, эрүүл мэнд, уул уурхайн салбарт шаардлагатай оёмол бүтээгдэхүүнийг үндэсний аж ахуйн нэгжүүдээр гүйцэтгүүлэх бодлого баримтлан зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ | БШУЯ |  | 119.300.0 Улсын төсөв | Оёмол бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ өссөн байна. |  |
|  |  | 4 | Аялал жуулчлалын салбарт ажлын байр нэмэгдүүлэх, үндэсний соёлын брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжийг дэмжих бодлого баримтална. |  | 2013-2016 | ХЯ | ССАЖЯ | АНЗД | 30.000.0 ЖДҮХС Улсын төсөв | Аялал жуулчлалын салбарт ажлын байр нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | “Барилгын салбарын хөдөлмөр зуучлалын алба”-ыг өргөжүүлж үйл ажиллагааг нь идэвхжүүлнэ. |  | 2012-2014 | БХБЯ |  | ТББ ХХ | 100.0 Улсын төсөв | Албыг өргөжүүлэн зохион байгуулсан байна. |  |
|  |  | 6 | Улаанбаатар хот, аймгийн төвд цаас, хэвлэлийн туслах материал, сав, баглаа боодлын үйлдвэрийг цаасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн парк хэлбэрээр хөгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ |  | ТББ ХХ | 35.500.0 Улсын төсөв | Дотоодын зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл, хэмжээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 7 | Ойн хаягдлыг ашиглан шахмал хавтан, шахмал түлш үйлдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2015 | ҮХААЯ | БОНХЯ |  | 86.000.0 Улсын төсөв | Шахмал хавтан, түлш үйлдвэрлэдэг болсон байна. |  |
|  | - Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн салбарыг бие даасан, цөөн орноос хамааралтай байдлыг арилгахад анхаарч өрсөлдөх чадварыг нь бэхжүүлэх | 1 | “Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ыг шинэчилж, бүтээмжийг нэмэгдүүлж өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2015 | ҮХААЯ |  | ТББ |  | Бодлогыг шинэчлэн баталж, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд дэвшилтэт технологи, инновацийг нэвтрүүлнэ. |  | 2013-2015 | ҮХААЯ | БШУЯ ЭЗХЯ | ОУБ ТББ | 4.000.0 Улсын төсөв | Дэвшилтэт технологи, инновацийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | - Хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагааг дэмжиж иргэд, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах | 1 | Хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагааг зохицуулсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулна. |  | 2013-2014 | ЭЗХЯ | СЗХ | МХБ |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Зээлийн батлан даалтын сангаар дамжуулан жижиг бизнесийг дэмжих | 1 | Зээлийн батлан даалтын санг үүсгэн байгуулж, дүрмийг батлан үйл ажиллагааг нь эхлүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХЯ | СЯ СЗХ | АНЗД төсөл хөтөлбөр | 27.000.0 ЗБДС | Сангийн үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Зээлийн батлан даалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах дүрэм, журмуудыг боловсруулан батлуулах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах. |  | 2013-2016 | ХЯ | СЯ СЗХ |  |  | Дүрэм, журмуудыг баталсан байна. |  |
|  |  | 3 | Зээлийн батлан даалтын сангийн эх үүсвэрт зориулан жил бүр тодорхой хэмжээний хөрөнгийг улсын төсөвт тусгана. |  | 2012-2016 | СЯ | ҮХААЯ |  | 40.000.000 | Хөрөнгө төсөвт тусгагдсан байна. |  |
|  | - Хөдөө, аж ахуйн биржийн тухай хууль, Улсын Их Хурлаас баталсан “Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”, “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”, Засгийн газраас баталсан “Хүнсний аюулгүй байдал”, “Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр”-үүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх | 1 | Биржээр арилжих бараа, түүхий эдийн жагсаалтыг баталж, биржийн барааны стандартыг мөрдүүлэх, итгэмжлэгдсэн агуулах бий болгоно. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 25.000.0 Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн агуулах, тээврийг бий болгосон байна. |  |
|  |  | 2 | Биржийн барааг шалгах итгэмжлэгдсэн лабораторийн чадавхийг дээшлүүлж, хөдөө аж ахуйн хоршоодыг биржийн арилжаа явуулах онлайн сүлжээтэй болгож, шаардагдах тоног төхөөрөмжөөр хангана. |  | 2012-2013 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ МТШХХГ |  | 15.000.0 | Лабораторийн чадавхи сайжирч, хоршоодыг тоног төхөөрөмжөөр хангаж, онлайн сүлжээтэй болгосон байна. |  |
|  |  | 3 | Барилгын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулна. |  | 2012-2014 | БХБЯ | ХЗЯ |  |  | Хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | “Барилгын салбарыг 2013-2020 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-г батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 35.0 БСННС | Төлөвлөгөө батлагдсан байна. |  |
|  |  | 5 | Орон сууцны багц хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулна. |  | 2013-2014 | БХБЯ | ХЗЯ |  |  | Хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Барилгын материалын сорил шинжилгээний лаборатори байгуулах асуудлыг цогц байдлаар шийдвэрлэх хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | СЯ | ТББ ХХ | 58.000.0 Улсын төсөв | Лабораториудыг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 7 | Барилгын материалын парк, бөөний худалдааны сүлжээг Замын-Үүд, Улаанбаатар хотод байгуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ | НЗД Дорноговь АЗД ХХ | 61.200.0 ХБ | Парк, бөөний худалдааны сүлжээ байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 8 | Орон нутагт барилгын материалын түүхий эдийн геологи хайгуул хийж, нөөцийг тогтооно. |  | 2012-2014 | БХБЯ | ҮХААЯ ЭЗХЯ СЯ | ТББ ХХ | 12.000.0 Улсын төсөв ХХО | Нөөцийг тогтоосон байна. |  |
|  |  | 9 | Орон нутгийн түгээмэл тархацтай түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан нийслэлд 10, аймаг тус бүрт 3-5 нэр төрлийн барилгын материалын үйлдвэрийг шинэчлэх болон шинээр байгуулна. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ ҮХААЯ | ХХ | 355.900.0 ХБ ХХ | Нийслэлд 10, аймаг тус бүрт 3-5 үйлдвэрийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 10 | Нийтийн зориулалттай орон сууцны лифт засварын цех байгуулж, ашиглалтын шаардлага хангахгүй 100-аас доошгүй лифтийг жил бүр шинэчилнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | МХЕГ | АНЗД ТББ ХХ | 15.000.0 Улсын төсөв | 400-аас доошгүй лифт шинэчилсэн байна. |  |
|  |  | 11 | Улаанбаатар хотын төвийн хөдөлгөөний нягтрал ихтэй хэсгүүдэд газар доорх инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системтэйгээр төлөвлөж, шинэчлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ЭХЯ | НЗД | 99.200.0 Улсын төсөв | Шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажил эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 12 | Нийслэл, аймгийн төв, суурин газруудын инженерийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн сан байгуулна. |  | 2012-2016 | БХБЯ |  | АНЗД | 1.700.0 Улсын төсөв | Мэдээллийн сантай болсон байна. |  |
|  |  | 13 | Улаанбаатар хотод ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 180 айлын орон сууц барих ажлыг зохион байгуулна. |  | 2013-2014 | БХБЯ | ХАХНХЯ | НЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | 180 айлын орон сууц баригдсан байна. |  |
|  |  | 14 | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгуудыг буулган шинээр 15800 айлын орон сууц барина. |  | 2012-2016 | БХБЯ | МХЕГ | АНЗД | 742.900.0 ХХ | 15800 айлын орон сууц баригдсан байна. |  |
|  |  | 15 | Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж, хаягдал ус, лагийг дахин ашиглах технологийг нэвтрүүлнэ. |  | 2013-2016 | БХБЯ | БОНХЯ | НЗД | 9.000.0 Улсын төсөв | Төв цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн байна. |  |
|  |  | 16 | Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбарт хэрэгжсэн хандивлагч орнуудын төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд бий болсон зээлийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. |  | 2012-2013 | БХБЯ | ХЗЯ СЯ | АНЗД |  | Зээлийн асуудал шийдэгдсэн байна. |  |
|  |  | 17 | Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг боловсруулж батална. |  | 2012-2013 | БХБЯ | СЯ | АНЗД | 650.0 Улсын төсөв | Тодотгол батлагдсан байна. |  |
|  |  | 18 | Шинээр барихаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглалыг боловсруулна. |  | 2012-2013 | БХБЯ | СЯ | АНЗД | 14.140.0 Улсын төсөв | Байр зүйн зураглалыг боловсруулсан байна. |  |
|  |  | 19 | Инженер, техникийн ажилтан, мэргэжилтэй ажилчид бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх болон үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд удирдлагын дадлага, ур чадвар эзэмшүүлэх тогтолцоог бий болгох, бэхжүүлэх замаар шаардлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХЯ | БШУЯ ҮХААЯ |  |  | Тогтолцоо бий болсон байна. |  |
|  |  | 20 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, бизнес инкубаторыг аймаг бүрт байгуулж, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХЯ | СЯ |  | 47.700.0 Улсын төсөв | Төв, бизнес инкубаторыг аймаг бүрт байгуулсан байна. |  |
|  |  | 21 | Агаарын бохирдол ихтэй томоохон хот, аймгийн төвд 5-аас доошгүй агаарын чанарыг тодорхойлох автомат станц байгуулна. |  | 2013-2016 | БОНХЯ |  | АЗД | 7.000.0 Улсын төсөв | 5-аас доошгүй станц суурилуулсан байна. |  |
|  | - Санхүүгийн секторын шинэтгэлийг бодит сектор, тухайлбал, уул уурхайн бус эдийн засгийн бусад салбар, жижиг, дунд бизнесийн өсөлтийг дэмжих, хувийн даатгалын ба хөрөнгө оруулалтын сангууд, хувийн тэтгэврийн сангийн болон зээлийн батлан даалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх чиглэлээр орчин үеийн санхүүгийн зах зээлийн өрсөлдөөнт орчныг бий болгоход чиглүүлэх | 1 | Орчин үеийн санхүүгийн зах зээлийн өрсөлдөөнт орчныг бий болгоход чиглэсэн хууль эрх зүйн орчныг бий болгоно. |  | 2012-2016 | СЯ | ХЯ СЗХ | Монголбанк | 80.000.000 | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хувийн тэтгэврийн даатгалыг улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны нэмэлт давхарга хэлбэрээр хөгжүүлэх хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2014 | ХАХНХЯ | ЭЗХЯ СЗХ | Монголбанк |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Хувийн тэтгэврийн даатгалын сангуудын үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтад хяналт тавих тогтолцоо бий болгож, сангуудын эрсдэлийг бууруулан, хувийн тэтгэврийн сангаар дамжуулан санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжинэ. |  | 2013-2014 | ХАХНХЯ | ЭЗХЯ СЗХ | Монголбанк |  | Сангуудыг хянах чиг үүрэг бүхий бүтцийн нэгж бий болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Хувийн шууд болон шууд бус хөрөнгө оруулалтын сангийн тогтолцоог бүрдүүлэх зэрэг санхүүгийн зах зээлийн өрсөлдөөнт орчныг бий болгоход чиглэсэн зохицуулалт, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно |  | 2013-2014 | СЗХ | ЭЗХЯ | Монголбанк |  | Сангийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Гадаад зах зээлээс хямд эх үүсвэрийг боломжтой хэмжээгээр татаж, зөвхөн бүтээн байгуулалтын төслүүдийг санхүүжүүлнэ. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ | СЯ |  |  | Бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Засгийн газрын үнэт цаасыг гаргаж гадаад зах зээл дээр арилжих арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ |  |  |  | Үнэт цаасыг арилжаалсан байна. |  |
|  |  | 7 | Гадаадын нэр хүндтэй банк, хөрөнгө оруулалтын сангуудаас хүү багатай урт хугацааны зээл авах гэрээ байгуулж ажиллана. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ |  |  |  | Гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан байна. |  |
|  |  | 8 | Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой заавар, журмыг боловсруулж мөрдүүлнэ. |  | 2012-2013 | ЭЗХЯ | ХЯ ҮХААЯ БХБЯ ЗТЯ ССАЖЯ |  |  | Заавар, журмыг батлан мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 9 | Зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагаа явуулах хувийн хэвшлийн компаниудыг дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ | ХЯ ҮХААЯ БХБЯ |  |  | Дэмжлэг үзүүлсэн байна. |  |
|  | Олон улсын нэр хүндтэй банк орж ирэх нөхцөлийг бүрдүүлэх | 1 | Олон улсын нэр хүндтэй банк орж ирэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор гэрээ хэлэлцээр байгуулах, хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ |  |  |  | Хууль баталж, гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан байна. |  |
|  | Нутаг дэвсгэрийн геологийн зураглал, эрэл, хайгуулын ажилд зарцуулж байгаа улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг жил бүр нэмэгдүүлж, геомэдээллийн санг баяжуулах, эрдэс баялгийн нөөцийг өсгөн нэмэгдүүлэх замаар уул уурхайн салбарыг тогтвортой хөгжүүлэх бодлогыг дэмжих | 1 | Ашигт малтмалын хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг өсгөн нэмэгдүүлж, хайгуулын ажлыг ерөнхий болон нарийвчилсан үе шаттайгаар хийж, улсын эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг өсгөн нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ | СЯ |  | 3.000.0 Улсын төсөв | Улсын төсвийн хөрөнгөөр илрүүлсэн нөөц өссөн байна. |  |
|  |  | 2 | 1:200 000 масштабын геологийн иж бүрдэл зураг төслийг Монгол Улсын хэмжээнд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, нийт нутаг дэвсгэрийг 100 хувь хамруулна. Үүнд: - 2012-2014 онд Баруун Монгол-V, Төв Монгол-IV, Өмнөд Монгол-VI, Дорнод Монгол-V төсөл, - 2013-2016 онд Төв Монгол-V, Дорнод Монгол-VI, VII төсөл, - 2014-2016 онд Төв Монгол-VI, VII төсөл. |  | 2012-2016 | УУЯ | СЯ | ААН | 3.500.0 Улсын төсөв | 2016 онд нийт нутаг дэвсгэрийг 100 хувь хамруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Монгол орны баруун бүсэд цул сульфидын хүдэржилтийн тархалтыг судалж, 1:1 000 000 масштабын хэтийн төлөвийн зураг зохиох, үнэлгээ өгөх, цаашдын судалгааны обьектыг тодруулах төсөл хэрэгжүүлнэ. |  | 2014-2016 | УУЯ | СЯ |  | 450.0 Улсын төсөв | Алслагдсан баруун бүс нутагт цул сульфидын хүдэржилтийн тархалт, хэтийн төлөвийг тогтоосон байна. |  |
|  |  | 4 | Баян-Өлгий, Ховд аймгийн нутгийг хамарсан М-45-XXXVI, M-46-XXXI, L-46-I, II, L-46-VII, VIII хавтгайд 1:200000-ны масштабтай агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны ажлыг Ховд-I талбайд шинээр хийнэ. |  | 2014-2016 | УУЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 5.400.0 Улсын төсөв | Судалгааны ажил хийгдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Эрдэс, чулуулгийн лабораторийн шинжилгээ, судалгааг боловсронгуй болгож, олон улсын түвшинд хүрсэн чанарын болон тоон шинжилгээг иж бүрэн хийдэг болно. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  | 2.000.0 Улсын төсөв | Олон улсын жишигт хүрсэн лабораторитай болсон байна. |  |
|  |  | 6 | Монгол орны бүс нутгийн металлогени, ашигт малтмалын ордын төрлүүдийн тархан байршлын зүй тогтлын 1:1000000 масштабын зураг зохионо. |  | 2013-2016 | УУЯ |  |  | 500.0 Улсын төсөв | Зураг зохиогдсон байна. |  |
|  |  | 7 | Монгол орны геологийн тогтоц, ашигт малтмалын ерөнхий тархалтыг сансрын зураг ашиглан нэгдсэн боловсруулалт, тайлалт хийнэ. |  | 2013-2016 | УУЯ |  |  | 1.000.0 Улсын төсөв | Нэгдсэн боловсруулалт, тайлалт хийсэн байна. |  |
|  |  | 8 | - Олон талын зориулалттай тандан судалгааны хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станц байгуулна. |  | - 2012-2016 | - МТШХХГ | - УУЯ БХБЯ БОНХЯ |  | - 30.000.0 - Улсын төсөв Гадаадын зээл | - Газрын станц байгуулсан байна. |  |
|  | Нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, хэтийн төлөвийг судлах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа 1:50 000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажилд 2016 онд нийт нутаг дэвсгэрийн 40 хувийг хамруулах | 1 | 1:50 000-ны масштабаар геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг эдийн засгийн бүсчлэл, дэд бүтцийг харгалзан тодорхой тектоник, металлогенийн бүсүүдийн хэмжээнд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 35.000.0 Улсын төсөв | 2016 онд нийт нутаг дэвсгэрийн 40 хувийг хамруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | - Өндөр нарийвчлал бүхий тандан судалгааны хиймэл дагуул хөөргөх төслийг хэрэгжүүлнэ. |  | - 2012-2015 | - МТШХХГ | - УУЯ БХБЯ БОНХЯ |  | - 350.000.0 - Улсын төсөв - Гадаадын зээл | - Хиймэл дагуул хөөргөсөн байна. |  |
|  | Геологийн салбарын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд Монголын Үндэсний геологийн албыг шинээр байгуулах | 1 | Монголын Үндэсний геологийн албыг шинээр байгуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэнэ. |  | 2012-2013 | УУЯ |  |  | 25.000.0 Улсын төсөв | Асуудлыг судалж, шийдвэрлэсэн байна. |  |
|  | Эрдэс баялгийн салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох | 1 | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгоход орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах талаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусган боловсруулна. |  | 2013 | УУЯ | ЗГХЭГ | АЗД ИТХ |  | Иргэдийн оролцоог хангах эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох саналыг шийдвэрлэхэд тухайн баг, сумын иргэдийн оролцоог хангах асуудлыг хэрэгжүүлнэ. |  | 2013 | ЗГХЭГ | УУЯ | АЗД | 25.000.0 Улсын төсөв | Орон нутгийн иргэдийн оролцоо хангагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг салбарын төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газрын шийдвэрээр олгодог болгох талаар судалж, Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусган боловсруулна. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  | 50.000.0 Улсын төсөв | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдэд олгох ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тоонд хязгаарлалт тавих эрх зүйн орчныг судалгаанд үндэслэн бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож болохгүй газар нутгийг судалж, хил хязгаарыг тогтооно. |  | 2012-2016 | БОНХЯ | УУЯ |  | 500.0 | Хил хязгаарыг тогтоон баталсан байна. |  |
|  |  | 6 | Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг орон нутгийн саналд тулгуурлан зөвхөн төрөөс тогтоосон нутаг дэвсгэрт олгодог болгох чиглэлээр эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 7 | Татварын зохицуулалтыг хийх замаар түүхийгээр гаргаж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшинг нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  | ТББ | 30.000.0 Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 8 | Уул уурхайн олборлох үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнээр тэргүүн ээлжинд дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлдэг болно. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 9 | Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийгдсэн стратегийн ордууд дээр байгуулагдах компанийн 51-ээс доошгүй хувийг Монголын тал эзэмших талаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгана. |  | 2012-2016 | УУЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 25.000.0 Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 10 | Байгаль орчны аудитаар дамжуулж уул уурхайн үйлдвэрлэлд байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл ихтэй технологийг ашиглуулахгүй байх арга хэмжээг авна. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | УУЯ СХЗГ | АНЗД | 300.0 Улсын төсөв | Уурхайнуудад аудит хийж байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй технологийг ашиглуулахгүй болсон байна. |  |
|  |  | 11 | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тавигдах шаардлагыг өндөржүүлж, нөлөөллийн үнэлгээгээр олборлолт, ашиглалтын технологи нь байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл ихтэй уурхайн технологи, стандартын мөрдөлтөд аудит хийж тодорхой арга хэмжээ авна. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | УУЯ ЭЗХЯ |  | 800.0 | Жилд 250-иас доошгүй уул уурхайн төслийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг хянаж, аудитын дүгнэлтээр арга хэмжээ авсан байна. |  |
|  |  | 12 | Ашигт малтмалын төрөл, олборлох, боловсруулах технологийн онцлогийг тусгасан байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх Европын Холбооны стандартыг нутагшуулж мөрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | УУЯ |  | 350.0 Улсын төсөв | Нийт 9 стандарт, 2 аргачлал, 2 журмыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан байна. |  |
|  |  | 13 | Ашигт малтмалын олборлолт явуулах үед байгаль орчныг хамгаалах болон олборлолт явуулсны дараа байгаль орчныг нөхөн сэргээх зардлыг төрийн санд урьдчилан төвлөрүүлдэг болгоно. |  | 2012-2014 | УУЯ | БОНХЯ | ХО | 30.000.0 Улсын төсөв | Нөхөн сэргээх зардлыг төрийн санд урьдчилан төвлөрүүлдэг болсон байна. |  |
|  |  | 14 | Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан стратегийн ач холбогдол бүхий ордын тодорхойлолтыг судалгаанд үндэслэн боловсронгуй болгож, эрчим хүчний болон коксжих нүүрс, зэс, төмрийн хүдэр, газрын ховор элемент зэргийг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ангилалд оруулна. |  | 2012-2016 | УУЯ | ЭХЯ |  | 25.000.0 Улсын төсөв | Ангилалд оруулах арга хэмжээ авсан байна. |  |
|  |  | 15 | Геологийн хувьд нэгдмэл тогтоцтой ордуудын тусгай зөвшөөрлийг хэсэгчилж олгохгүй байх асуудлыг шийдвэрлэнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  | 25.000.0 Улсын төсөв | Хэсэгчилсэн зөвшөөрөл олгоогүй байна. |  |
|  |  | 16 | Нэгдмэл тогтоцтой ордыг иж бүрэн ашиглах байгальд ээлтэй технологийг судалж нэвтрүүлэхийг дэмжинэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  |  | Технологийг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. |  |
| - \ | Эрдэс баялгийн экспортыг нэгдсэн “Нэг цонх”-ны бодлогоор хэрэгжүүлэх | 1 | Ашигт малтмалыг экспортод гаргахтай холбоотой эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, эрдэс баялгийн экспортыг нэгдсэн “Нэг цонх”-ны бодлогоор хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  | 50.000.0 Улсын төсөв | “Нэг цонх”-ны бодлого хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  | Уул уурхайн салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдэд үндэсний аж ахуйн нэгжүүд давуу эрхээр бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх, туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | 1 | Уул уурхайн салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдэд үндэсний аж ахуйн нэгжүүд давуу эрхээр бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх, туслан гүйцэтгэгчээр оролцох, үндэсний хэмжээний нийлүүлэлтийн тогтолцоог бүрдүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ | ЭЗХЯ ХЗЯ |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын жагсаалтыг шинэчлэн, томоохон орд газруудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахыг эрчимжүүлэх. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын төрийн эзэмшлийг нэгтгэн, корпорацийн зохион байгуулалтад оруулж, Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн дагуу иргэдэд давуу эрхийн хувьцаа олгоно. | 1 | Ашигт малтмалын тухай хуулийн стратегийн ач холбогдол бүхий ордын тодорхойлолтыг судалгаанд үндэслэн боловсронгуй болгосны үндсэн дээр стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын жагсаалтыг шинэчлэн батлуулна. |  | 2013-2014 | УУЯ | ЭЗХЯ |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Жагсаалт батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын төрийн эзэмшлийг нэгтгэн, корпорацийн зохион байгуулалтад оруулна. |  | 2013-2014 | УУЯ | ЭЗХЯ |  |  | Корпорацийн зохион байгуулалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Стратегийн орд газарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй төрийн эзэмшлийн хувийг тогтоох хэлэлцээ хийж, улмаар ордыг ашиглах гэрээний төслийг хууль тогтоомжид заасны дагуу бэлтгэх арга хэмжээ авна. |  | 2013-2014 | УУЯ | ЭЗХЯ СЯ |  |  | Гэрээ байгуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | "Эрдэнэс МГЛ" ХХК-ийг өөрчлөн байгуулж, хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжүүлнэ. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн төрийн эзэмшлийг шийдвэрлэх арга хэмжээ авна. |  | 2013 | УУЯ | СЯ ҮХААЯ | “Эрдэнэс МГЛ” ХХК |  | Хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | "Эрдэнэс МГЛ" ХХК-ийн давуу эрхийн хувьцааг иргэн бүрт эзэмшүүлэх асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэнэ. |  | 2012 | ЭЗХЯ |  | “Эрдэнэс МГЛ” ХХК |  | Иргэдэд хувьцааг эзэмшүүлсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Гурванбулаг, Дорнод, Хараат, Хайрхан, Гурвансайхан, Өлзийт, Дулаан-Уул, Зөөвч овоо ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. |  | 2012-2016 | ЦЭГ | УУЯ | “Мон Атом” ХХК ААН | Улсын төсөв ХХ | - Ордуудыг эргэлтэд оруулсан байна. |  |
|  |  | 7 | Цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглэн Дорноговь, Дундговь, Дорнод аймгуудад боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах ажлыг зохион байгуулна. |  | 2012-2016 | ЦЭГ | УУЯ | ХО |  | Үйлдвэрүүдийг барьж байгуулсан байна. |  |
|  |  | 8 | Цацраг идэвхт ашигт малтмалын чиглэлээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гүйцэтгэж байгаа бүх төрлийн геологийн судалгааны ажлуудын үр дүнг нэгтгэж, олон улсын жишигт хүрсэн, стандартын шаардлагад нийцсэн, үндэсний мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2015 | ЦЭГ | УУЯ | ШУТИС МУИС | Улсын төсөв | Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна. |  |
|  | Алтны олборлолт, хадгалалт, борлуулалтыг ил тод болгох | 1 | Алтны олборлолт, хадгалалт, борлуулалтыг ил тод болгох механизмыг бүрдүүлэх асуудлыг алт олборлогч аж ахуйн нэгж, байгууллага, Монголбанктай хамтран зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ | Монголбанк |  | 50.000.0 Улсын төсөв | Алтны олборлолт, хадгалалт, борлуулалтыг ил тод болгосон байна. |  |
|  |  | 2 | Үнэт металлын дээж хадгалах журам баталж мөрдүүлнэ. |  | 2012-2013 | СХЗГ | СЯ Монголбанк |  | Улсын төсөв | Журам баталсан байна. |  |
|  |  | 3 | Сорьц тогтоох лабораторид шинжлүүлсэн үнэт металлыг Монголбанк руу зөөвөрлөх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно. |  | 2013-2014 | СХЗГ | СЯ Монголбанк |  | Улсын төсөв | Эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгосон байна. |  |
|  |  | 4 | Үнэт металлын сорьцын хяналтын үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд нийцүүлж Олон Улсын сорьцын хяналтын байгууллагад гишүүнээр элсэнэ. |  | 2012-2014 | СХЗГ |  |  | Улсын төсөв | ОУБ-ын гишүүнээр элссэн байна. |  |
|  | Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмыг боловсронгуй болгож, хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах | 1 | Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журамд орон нутгийн удирдлагын хүлээх хариуцлагыг тодорхой тусгаж, хэрэгжилтэд нь тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлээр холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулна. |  | 2012-2013 | УУЯ | МХЕГ |  | Улсын төсөв | Журам батлагдсан байна. |  |
|  | Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга болон хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх санаачилга, тэдгээрийн зарчмууд болон стандартыг нэвтрүүлэх | 1 | “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга”-ын зарчим болон шалгуурыг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг хангана. |  | 2012-2016 | УУЯ | СЯ |  |  | Зарчим, шалгуурыг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | “Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх санаачилга”-ын зарчим, стандартыг төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  |  | Зарчим, стандартыг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, олборлох, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, байгальд ээлтэй уул уурхайг хөгжүүлэх | 1 | Засгийн газраас баталсан хил хязгаарын дагуу хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  |  | Хууль хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, олборлох үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээг хийж, олон улсын стандартын дагуу нөхөн сэргээлт хийх зардлын тооцоог тусгай зөвшөөрөл бүрт тооцож хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | УУЯ |  | 7.800.0 Улсын төсөв | Хуулиар хориглосон талбайд экологийн хохирлыг тусгай зөвшөөрөл бүрээр гаргаж, нөхөн сэргээлтийг хийлгэсэн байна. |  |
|  | Байгалийн нөөцийн эдийн засгийн статистикийг шинэчилж, улсын эдийн засаг, санхүүд эрдэс баялгийн салбарын үзүүлж байгаа нөлөөллийн үзүүлэлтийг системтэй тооцоолох аргачлалыг холбогдох эрх бүхий байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх тогтолцоог бий болгох | 1 | Байгаль орчны эдийн засгийн судалгаа хийж, статистик үзүүлэлтийг боловсронгуй болгон үндэсний тооцооны системд тусгах арга хэмжээ авна |  | 2012-2016 | БОНХЯ | ЭЗХЯ ҮСХ |  | 500.0 | Тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  | Эдийн засгийн өсөлтийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд ашигт малтмалыг түүхий эд хэлбэрээр гаргахыг үе шаттай багасгах, түүнчлэн экспортолж байгаа бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшинг олон улсын стандартад нийцүүлэн шат дараатай ахиулж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх бодлого баримтлах | 1 | Экспортод гаргаж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх талаар судалгаа хийж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  |  | Стандартыг олон улсын жишигт хүргэн мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Уул уурхайн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрийн үндсэн тоног төхөөрөмжийг гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2013 | ҮХААЯ | УУЯ СЯ ХЗЯ |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Зэсийн баяжмалыг боловсруулан цэвэр зэс үйлдвэрлэх технологийн сонголт хийж, үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг олон улсын нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар гүйцэтгүүлнэ. |  | 2015-2016 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ | “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК | 1.300.0 | ТЭЗҮ-ийг боловсруулах сонгон шалгаруулалтыг явуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Зүүн бүст полиметаллын баяжмалыг боловсруулан цайр болон бусад дагалдах элементийг ялган авах үйлдвэрийг барьж байгуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ | ТББ |  | Урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан байна. |  |
|  |  | 5 | Экспортод гаргаж байгаа бүрэн боловсруулаагүй хүдэр болон баяжмалыг боловсруулалтын түвшинг нь харгалзан экспортын татвар ногдуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ | ҮХААЯ МХЕГ |  | Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | Дархан-Сэлэнгийн бүсийн төмрийн хүдрийн ордуудыг түшиглэн орчин үеийн техник, технологи бүхий төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэр барих | 1 | Дархан-Сэлэнгийн бүс нутгийн төмрийн хүдрийн ордуудыг түшиглэн төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт барьж байгуулах төслийн ТЭЗҮ, санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэж, байгуулж эхэлнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | УУЯ ЭХЯ СЯ ЭЗХЯ |  | 1.6 сая ам.доллар Гадаад эх үүсвэр | Бүтээн байгуулалт эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийг шинэчилж, хүдэр баяжуулах үйлдвэрт цас, борооны усыг ашиглах судалгаа болон усны нэмэлт эх үүсвэрийг тогтоох хайгуул хийж, зураг төсөл боловсруулна. |  | 2014-2016 | ҮХААЯ | БОНХЯ СЯ |  | 800.0 Улсын төсөв | Усны нэмэгдэл эх үүсвэрийг тогтоож, зураг төслийг боловсруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Монголд хүрээлэн буй орчинд ээлтэй тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх хөтөлбөрийг баталж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013 | ҮХААЯ | ЗТЯ |  | 50.0 Улсын төсөв | Хөтөлбөр батлагдсан байна. |  |
|  | Гадаадын шууд хөрөнгө оруулагчидтай харилцан ашигтай байх зарчмыг баримтлан ажиллах. уул, уурхай, эрчим хүч, газрын тосны салбарт өмнө нь байгуулсан тогтвортой байдлын, хөрөнгө оруулалтын, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдэд өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж, холбогдох өөрчлөлтүүдийг хөрөнгө оруулагч талтай харилцан тохиролцож хийх | 1 | Оюутолгой ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын шийдвэрүүд, тус төслийн хэрэгжилтийн явцад гарч байгаа зарим тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор уг ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт оруулах талаар хөрөнгө оруулагч талтай өмнө нь хийсэн яриа хэлэлцээг үргэлжлүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулан ажиллана. |  | 2012-2016 | ЭЗХЯ | УУЯ СЯ |  |  | Гэрээнүүдэд өөрчлөлт оруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Газрын тосны холбогдолтой хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгосны үндсэн дээр өмнө нь байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийг шинээр батлагдсан хууль тогтоомжтой нийцүүлэн өөрчлөх арга хэмжээ авна. |  | 2012-2016 | ЭЗХЯ | УУЯ СЯ |  |  | Гэрээнүүдэд өөрчлөлт оруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Тодорхой зарим ордыг ашиглах талаар хөрөнгө оруулагчтай өмнө нь байгуулсан тогтвортой байдлын гэрээний хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгсний үндсэн дээр хөрөнгө оруулагч талтай яриа хэлэлцээ хийх ажлын хэсэг байгуулан холбогдох өөрчлөлтийг оруулах асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэнэ. |  | 2012-2016 | ЭЗХЯ | УУЯ СЯ |  |  | Гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн, гэрээнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. |  |
|  | Тавантолгойн орд газрыг төрийн мэдэлд байлгах. Тус орд газрыг ашиглах зорилгоор олборлох үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, компанийг дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах замаар байгуулан ажиллуулна. Улмаар Тавантолгойн орд газрыг түшиглэн дотоод, гадаадын хөрөнгийн бирж дээр хувьцааг худалдах ажлыг Улсын Их Хурлын шийдвэрийн дагуу зохион байгуулна. | 1 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн хувьцаатай холбоотой УИХ, Засгийн газрын шийдвэрүүдийн биелэлтийг хангаж, холбогдох шийдвэрийн төслийг боловсруулан УИХ-д өргөн мэдүүлнэ. |  | 2012 | ЭЗХЯ | СЯ | “Эрдэнэс МГЛ” ХХК |  | Хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | Тусгай зөвшөөрлийн арилжаанд ил тод байдлыг бүрдүүлэх | 1 | - Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг цахим үйлчилгээнд бүрэн шилжүүлнэ. |  | - 2013 | - МТШХХГ |  | - ТББ - ХХ | - 300.0 - Улсын төсөв | - Цахим үйлчилгээнд шилжсэн байна. |  |
|  | Байгаль орчинд ээлтэй, шилдэг техник, технологийг уул уурхайн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, эвдрэлд орсон талбайн тооллого хийж буруутай этгээдээр нөхөн сэргээлгэж, цаашид нөхөн сэргээлтийн зардлыг улсын төсвийн тусгай санд байршуулдаг болгох | 1 | Уурхайн нөхөн сэргээлтийн зардлын барьцааны хөрөнгө тооцох эрх зүйн орчинг шинэчлэн, тусгай санд урьдчилан байршуулах журмыг боловсронгуй болгоно. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | СЯ УУЯ |  |  | Уурхайн нөхөн сэргээлтэд хангалттай хүрэлцэх хөрөнгийг урьдчилан байршуулдаг болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Эвдрэлд орж эзэнгүй орхигдсон газрыг нөхөн сэргээх санхүүжилтийн асуудлын эрх зүйн орчныг бий болгож, нөхөн сэргээлт хийсэн газрын мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгоно. |  | 2013 | БОНХЯ | УУЯ |  | 400.0 Улсын төсөв | Мэдээллийн нэгдсэн сан бий болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Байгаль орчны бохирдол, доройтол, байгалийн нөөцийн ашиглалтад тавих хяналтыг эрчимжүүлж, уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн хэмжээг 70-аас доошгүй хувьд хүргэнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ | БОНХЯ МХЕГ |  |  | Нөхөн сэргээлтийн хэмжээг 70-аас доошгүй хувьд хүргэсэн байна. |  |
|  | - Уул уурхайн салбарын түүхий эдэд нэмүү өртөг шингээх бодлого хэрэгжүүлэн хагас болон эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, экспортолж, нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг татварын бодлогоор хөхиүлэн дэмжих | 1 | Уул уурхайн түүхий эд ашиглан нэмүү өртөг шингэсэн хагас болон эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гадаад, дотоод зах зээлд нийлүүлж байгаа үйлдвэрлэгчдийг татварын бодлогоор дэмжих эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | УУЯ ЭЗХЯ СЯ ХЗЯ |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
| 1. Үйлдвэржүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах зорилгоор аж үйлдвэрийн анхны паркийг Дорноговь аймгийн Сайншанд хотод байгуулах | 1 | Чойрын 220 кВ-ын дэд станцыг өргөтгөнө. |  | 2013-2016 | ЭХЯ | УУЯ | ХХ | 25.000.0 Улсын төсөв | Дэд станц, шугам ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 2 | Чойр-Сайншандын 2 хэлхээт 220 кВ-ын 220 км шугам, дэд станцыг барина. |  | 2013-2016 | ЭХЯ | УУЯ | ХХ | 80.000.0 Улсын төсөв |  |  |
|  |  | 3 | “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборын дэд бүтэц, үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г нарийвчлан боловсруулж батална. |  | 2013-2015 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ БХБЯ ЗТЯ ЭХЯ |  | 26.100.0 Улсын төсөв | ТЭЗҮ батлагдсан байна. |  |
|  |  | 4 | “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж батална. |  | 2013 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ СЯ УУЯ БХБЯ | Дорноговь АЗД | 1.000.0 Улсын төсөв | Ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан байна. |  |
|  |  | 5 | “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборын газар доорх болон гадаргын усны эх үүсвэрийн гидрогеологийн эрэл, хайгуул судалгааг явуулж, ус хангамжийн эх үүсвэрүүдийг тогтоон нөөцийг тодорхойлон, үерийн ус, цас борооны ус ашиглан усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх технологийг нэвтрүүлэх, зураг төсөл боловсруулах, бохир усыг эргүүлэн ашиглах технологийг судалж дүгнэлт гаргана. |  | 2013 | ҮХААЯ | БОНХЯ СЯ |  | 4.900.0 Улсын төсөв | Нөөцийг тодорхойлон, үйлдвэрийн усны хэрэглээг нарийвчлан тогтоосон байна. |  |
|  |  | 6 | “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолбор төслийн мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг байгуулна. |  | 2012-2013 | ҮХААЯ | ХЗЯ СЯ |  | 70.000.0 Улсын төсөв | Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 7 | “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтыг эдийн засаг, татварын бодлогоор дэмжих эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 20.0 Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 8 | “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборын дэд бүтэц, нийгмийн үйлчилгээний байгууламжийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ БХБЯ ЗТЯ ЭХЯ |  | 3.700.0 сая ам.доллар | Дэд бүтэц, нийгмийн үйлчилгээний байгууламжийн хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэгдсэн байна. |  |
|  |  | 9 | “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборын мастер төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйлдвэрийг хувийн хэвшлийн үүсгэл санаачлагад тулгуурлан байгуулж эхэлнэ. |  | 2014-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ БХБЯ ЗТЯ ЭХЯ |  | 5.947.000.0 | Кокс, цемент, зэс хайлуулах, төмрийн хүдрийн үйлдвэр байгуулж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 10 | “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборын хүрээнд бетон зуурмагийн үйлдвэр байгуулна. |  | 2014 | БХБЯ | ЭЗХЯ ҮХААЯ | Дорноговь АЗД ХХ | 840.0 ХХО | Үйлдвэр байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 11 | “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборыг дагаж хөгжих хөнгөн үйлдвэрийг байгуулж эхэлнэ. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 12.000.0 | Үйлдвэр байгуулж эхэлсэн байна. |  |
|  | - Дархан хотын төмөрлөгийн үйлдвэрийг шинэчилж, хүдэр баяжуулдаг болох | 1 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрт технологийн шинэчлэл хийж, хүдэр баяжуулдаг болно. |  | 2013 | ҮХААЯ | УУЯ | “ДТҮ” ТӨХК |  | Жилд 165.0 мянган тонн ган цувимал үйлдвэрлэх боломжтой болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Төмөртэй, Хуст уулын төмрийн хүдрийн ордыг түшиглэн нойтон баяжуулах үйлдвэр барьж эхэлнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | УУЯ |  | 1.6 сая ам.доллар Гадаад эх үүсвэр | Үйлдвэр байгуулж эхэлсэн байна. |  |
|  | - “Замын-Үүд” эдийн засгийн чөлөөт бүс, “Алтанбулаг” болон “Цагааннуур” худалдааны чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийг цогцоор нь барьж дуусгах | 1 | Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | БХБЯ | СЯ | Дорноговь АЗД | 1.360.0 сая ам.доллар БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл | Замын-Үүдийн дэд бүтэц сайжирсан байна. |  |
|  |  | 2 | Алтанбулаг, Замын-Үүд, Цагааннуурын чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна. |  | 2012-2014 | ЭЗХЯ | БХБЯ ЭХЯ СЯ | Холбогдох АЗД | Улсын төсөв | Ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | “Алтанбулаг” болон “Цагааннуур” худалдааны чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийг үе шаттайгаар барина. |  | 2013-2016 | ЭЗХЯ | ЗТЯ БХБЯ ЭХЯ СЯ | АЗД | 40.000.0 Улсын төсөв Бусад | Бүсүүдийн дэд бүтцийг байгуулсан байна. |  |
|  | - “Чойр”, “Багахангай” ложистик төвийн эхний ээлжийн дэд бүтцийг барьж байгуулах | 1 | “Чойр”, “Багахангай” ложистик төвийн эхний ээлжийн дэд бүтцийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон концессын гэрээгээр барьж байгуулна. |  | 2013-2014 | ЭЗХЯ |  |  | Концессын гэрээ | Ложистик төвийн эхний ээлжийн дэд бүтцийг байгуулсан байна. |  |
|  | - Уул уурхайн бус экспортыг дэмжих, хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хувийн хэвшлийн оролцоо, манлайлалтай боловсруулан хэрэгжүүлэх. Уул уурхайн салбарын экспортын орлогын тодорхой хэсгээс уул уурхайн бус экспортын хөгжлийн сан байгуулах | 1 | Уул уурхайн бус экспортыг дэмжих, хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЭЗХЯ | ҮХААЯ |  |  | Хөтөлбөр батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Уул уурхайн салбарын экспортын орлогоос хуримтлал үүсгэн, уул уурхайн бус экспортын хөгжлийг дэмжих Инновацийн сан байгуулж, өндөр болон ногоон технологи, сэргээгдэх эрчим хүч зэрэг чиглэлээр дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортлох компаниудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЭЗХЯ | СЯ УУЯ ҮХААЯ |  |  | Сан байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт оюуны өмчийн тогтолцоог ашиглах санхүүгийн хөшүүргийг бий болгож дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2014 | ЭЗХЯ | ОӨГ |  | 6.000.0 Улсын төсөв | Оюуны өмч, шинэ технологи, инновацид түшиглэсэн ЖДҮ-үүд бий болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Биет бус хөрөнгө болон оюуны өмчийн үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлж бизнесийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж хэвшүүлнэ. |  | 2014 | ЭЗХЯ | ОӨГ |  | 10.000.0 Улсын төсөв | Оюуны өмч, шинэ технологи, инновацид түшиглэсэн ЖДҮ-үүд бий болсон байна |  |
|  | - Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэхдээ хүлээсэн үүргийн дагуу гааль, тарифын механизмыг ашиглан үндэсний үйлдвэрлэлээ хамгаалах асуудлыг шийдвэрлэх | 1 | Импортын гаалийн тарифын ерөнхий түвшин 20 хувь байх зарчмыг баримтална. |  | 2013-2016 | СЯ |  |  |  | Тарифыг одоогийн түвшинд байлгасан байна. |  |
|  |  | 2 | Экспорт, импортын бараанд нэр төрөл, бүс нутаг, үйлдвэрлэгчээр ялгавартай тариф тогтооно. |  | 2013-2016 | СЯ |  |  |  | Тарифыг ялгавартай тогтоосон байна. |  |
|  |  | 3 | Импортын буудай, гурил, хүнсний ногооны гаалийн албан татварын хувь хэмжээг ДХБ-ын гэрээ хэлэлцээрийн хүрээнд нэмнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  |  | Татвар нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, цемент, төмөр хийц, шил, дулаалгын материал зэрэг бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах бодлого баримтлах | 1 | Хөтөлийн “Цемент шохой” ХК-ийн үйлдвэрийн өргөтгөлийг дуусгаж, хүчин чадлыг жилд 1.0 сая тонноор нэмэгдүүлнэ. |  | 2013 | БХБЯ | ЭЗХЯ | Сэлэнгэ АЗД ХК | 73.500.0 ХБ | Хүчин чадлыг жилд 1.0 сая тоннд хүргэсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Дорноговь аймгийн Даланжаргалан суманд шохойн чулууны ордод түшиглэн жилд 1.0 сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулахыг дэмжинэ. |  | 2013-2015 | БХБЯ | ЭЗХЯ | Дорноговь АЗД ХХ | 210.000.0 ХБ ХХ | Үйлдвэр байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Ховд аймагт жилд 100.0-200.0 мянган тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр барихыг дэмжинэ. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ | Ховд АЗД ХХ | 6.615.0 ХБ ХХ | Үйлдвэр байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 4 | Дархан-Уул аймагт арматур, төмөр хийцийн үйлдвэр байгуулна. |  | 2013-2015 | БХБЯ | ЭЗХЯ | Дархан-Уул АЗД ХХ | 1.400.0 ХБ ХХ | Үйлдвэр байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 5 | Хаягдал шилийг ашиглаж бетон дүүргэгч шилэн блокны үйлдвэр байгуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ | ХХ | 5.000.0 ХБ ХХ | Үйлдвэр байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 6 | Дулаан тусгаарлах материалын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, хөнгөн дүүргэгч, хөнгөн бетон, эрдэс хөвөн, хонины ноосон дулаалгын материалын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, дотоодын хэрэгцээг 100 хувь хангана. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ | АЗД ХХ | 28.000.0 ХБ ХХ | Дотоодын хэрэгцээг 100 хувь хангадаг болсон байна. |  |
|  |  | 7 | Бүс нутгийн барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор Хөвсгөл, Дорнод, Өмнөговь аймагт цементийн үйлдвэр барих судалгаа хийнэ. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ | Холбогдох АЗД | 1.000.0 | Судалгаа хийгдсэн байна. |  |
|  | - Сэргээгдэх эрчим хүчний бодлогыг татварын орчноор хөхиүлэн дэмжиж гадаад, дотоодын хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт орж ирэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх | 1 | Сэргээгдэх эрчим хүчийг татварын орчноор дэмжих чиглэлээр холбогдох хуулийн төсөл боловсруулна. |  | 2012-2014 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ ХЗЯ | СЭХҮТ | 100.0 | Гадаад, дотоодын хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт орж ирэх нөхцөл бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Монгол Улсын сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийн судалгаа хийнэ. |  | 2012-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ | СЭХҮТ | 1.000.0 Улсын төсөв 5.000.0 Гадаадын зээл | Судалгааг хийсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Сэлэнгэ мөрний ай сав газарт том чадлын УЦС барих судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2013 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ | ХХ | Гадаад орны зээл | 300 МВт-ын хүчин чадалтай УЦС-ыг барих нөхцөл бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Монгол орны нөхцөлд нарны дулааны цахилгаан станц байгуулах боломжийн талаар судалгаа хийнэ. |  | 2012-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 1.500.0 Улсын төсөв Зээл, тусламж | Судалгаа хийгдсэн байна. |  |
|  | - Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц эрчим хүчний суурь дэд бүтцийг бий болгох зорилгоор ДЦС-5-ыг барьж, ДЦС-4-ийг 100 МВт-р өргөтгөх | 1 | “ДЦС-5”-ыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ ҮХААЯ ЗТЯ БОНХЯ | НЗД ХХ ГХО | 1.500.000.0 Концессын гэрээ | Цахилгаан станц ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 2 | “ДЦС-5”-аас дэд станцууд хүртэл 110-220 кВ шугам татаж, дэд станцыг өргөтгөнө. |  | 2013-2015 | ЭХЯ | ЭХЗЯ СЯ |  | 41.200.0 Улсын төсөв | Шугам, дэд станц ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 3 | “ДЦС-5”-ын дулаан дамжуулах магистраль шугамуудыг шинэчлэн өргөтгөнө. |  | 2013-2015 | ЭХЯ | ЭХЗЯ СЯ |  | 30.000.0 Улсын төсөв | Магистраль шугамуудын нэвтрүүлэх чадвар нэмэгдсэн байна |  |
|  |  | 4 | “ДЦС-4”-ын хүчин чадлыг 100 МВт-аар нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2014 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 140.000.0 ХБ | Хүчин чадал 100 МВт-аар нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Баруун бүсийн нүүрсний ордуудыг түшиглэн 60-100 МВт-ын дунд чадлын цахилгаан станц барих | 1 | Баруун бүсийн нүүрсний ордуудыг түшиглэн ДЦС барих ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2015 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 160.000.0 Гадаадын зээл | Цахилгаан станц ашиглалтад орсон байна. |  |
|  | - Улаанбаатар хотын цахилгаан, дулааныг дамжуулах дэд бүтцийг шинэчлэх | 1 | Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн халаалтын зуух “УС 15”-ыг өргөтгөн 250 Гкал/цаг чадалтай дулааны станц барина. |  | 2012-2014 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ | НЗД | 90.000.0 ХБ | Цахилгаан станц ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 2 | “ДЦС-4”-ын дулаан дамжуулах 10 дугаар магистраль шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2015 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 7.600.0 Улсын төсөв | Магистраль шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Улаанбаатар хотын цахилгаан дамжуулах “Их тойрог” сүлжээ, 220 кВ-ийн дэд станцыг барьж дуусгана. |  | 2012-2014 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 67.000.0 Улсын төсөв | Сүлжээ, дэд станцыг барьж дуусгасан байна. |  |
|  |  | 4 | Гэр хорооллын 113 байршилд 33 ширхэг АТП /агаарын дэд станц/ шинээр барьж, 103 АТП-д өргөтгөл хийж 0,4-10, кВ-ын 250 км шугам татах, Улаанбаатар хотын 100 км 6-10 кВ-ын кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэх ажлыг хийнэ. |  | 2013-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ | НЗД | 75.000.0 Улсын төсөв Гадаадын зээл | АТП, шугамыг барьж дуусгасан байна. |  |
|  | - Дотоодын эрчим хүчний хэрэгцээг бүрэн хангаж, эрчим хүч экспортлогч улс болох | 1 | Эрчим хүчний 2013-2020 хүртэлх мастер төлөвлөгөө болон эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийг шинээр, "Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн боловсруулж батлуулна. |  | 2013 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 1.600.0 Буцалтгүй тусламж | Бодлогын баримт бичгүүдийг батлуулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 100 МВт-ын шинэ ДЦС барина. |  | 2013-2014 | ЭЗХЯ | ЭХЯ |  | 200.000.0 Концессын гэрээ | Шинэ ДЦС барьсан байна. |  |
|  |  | 3 | Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн 300 МВт-ын ДЦС-ыг барьж байгуулна. |  | 2012-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ | ХХ | 840.000.0 ХО | Хөрөнгө оруулагч станцыг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Оюутолгойн 450 МВт-ын ДЦС-ыг барьж байгуулна. |  | 2012-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ | ХХ | 1.240.000.0 ХО | Хөрөнгө оруулагч станцыг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 5 | Нялга-Чойрын бүсийн нүүрсний сав газарт 300 МВт-ын том чадлын цахилгааны эх үүсвэрийг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 700.000.0 ХО | Хөрөнгө оруулагч станцыг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 6 | Баянтээгийн 40 МВт-ын ДЦС-ын ТЭЗҮ-ийг боловсруулж барина. |  | 2013-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 120.000.0 Гадаадын зээл | Цахилгаан станцыг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 7 | Дарханы ДЦС-ын хүчин чадлыг 30 МВт-аар нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2015 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 19.000.0 Улсын төсөв | Дарханы ДЦС-д 30 МВт-чадалтай турбин нэмж суурилуулсан байна. |  |
|  |  | 8 | Эрдэнэтийн ДЦС-ын хүчин чадлыг 30 МВт-аар нэмэгдүүлнэ |  | 2012-2015 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 19.000.0 Улсын төсөв | Эрдэнэтийн ДЦС-д 30 МВт-чадалтай турбин нэмж суурилуулсан байна. |  |
|  |  | 9 | ДЦС-3-ын 9 дүгээр зуухыг сэргээн босгоно. |  | 2013-2014 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 11400 Улсын төсөв | ДЦС-3-ын №9 зуух ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 10 | Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг өргөтгөж, шинэчлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 310.000.0 Гадаадын зээл | ДЦС-5 болон төвийн бүсийн дулааны цахилгаан станцуудыг нүүрсээр бүрэн хангадаг болсон байна. |  |
|  |  | 11 | УБ-Мандалговийн 330 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, дэд станцыг барина. |  | 2013-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 100.000.0 Улсын төсөв | ЦДАШ, дэд станц ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 12 | Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсангийн 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцыг барина. |  | 2013-2014 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 150.000.0 Улсын төсөв Концессын гэрээ | ЦДАШ, дэд станц ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 13 | Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр барих асуудлыг эрчимжүүлж дотоодын эрчим хүчний хэрэгцээг бүрэн хангахын зэрэгцээ эрчим хүч экспортлох бэлтгэл ажлыг хангаж, энэ талаар хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ ХЗЯ |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
| 2. Ноос, ноолуур, арьс ширний чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ноолуурын салбарын зээлийн санг 300 тэрбум, арьс ширний салбарын зээлийн санг 300 тэрбум, ноосны салбарын зээлийн санг 50 тэрбум, махны үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн санг 100 тэрбум төгрөгт хүргэх | 1 | Ноолуур, арьс шир, ноос, махны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд зориулсан зээлийн сан байгуулах эх үүсвэрийг тодорхойлон, үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2013 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ СЯ |  |  | Зээлийн сангийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Мал, мах бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудад эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгоно. |  | 2013 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ СЯ |  |  | Нийт 25.4 мян.тн мах зах зээлд нийлүүлж, нйислэлийн хүн амын махны хэрэгцээний 23 хувийг хангадаг болсон байна. |  |
|  | - Малын гаралтай түүхий эд, ноолуур, ноос, арьс ширийг боловсруулж, зах зээлд нийлүүлдэг болох | 1 | Ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний олон улсын чанарын баталгаажуулалтын лаборатори байгуулна. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 10.000.0 Улсын төсөв | Лаборатори байгуулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Боловсруулах үйлдвэрт хонь, тэмээний ноос тушаасан малчдад урамшуулал олгодог болно. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ |  |  | 120.000.0 Улсын төсөв | 80 хувийг дотоодын үйлдвэрт боловсруулдаг болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Арьс ширний анхан шатны тордолтын цехийг мал нядалгааны цэгүүдийг түшиглэн байгуулж, арьс ширэн эдлэлийн үйлдвэрийг аймаг, бүсүүдэд хөгжүүлэхэд зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 75.000.0 Улсын төсөв | Үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 4 | Үйлдвэрийн хаягдлыг боловсруулан шахмал шир, шингэн саван, желатины үйлдвэр тус бүр 1-ийг Үйлдвэрлэл, технологийн паркын бүсэд байгуулна. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 3.000.0 Улсын төсөв | Үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Дархан-Уул аймаг, Улаанбаатар хотын гадна байгаль орчинд ээлтэй, хаягдлаа бүрэн боловсруулах чадвартай арьс шир боловсруулах үйлдвэр байгуулахыг дэмжих | 1 | Улаанбаатар, Дархан хотын гадна талд арьс ширний үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах дэд бүтцийг барьж эхэлнэ. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ БШУЯ |  | 450.000.0 Улсын төсөв | Дэд бүтцийг барьж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Улаанбаатар хотын төвийн дүүргээс арьс шир боловсруулах, ноос, ноолуур угаах үйлдвэрүүдийг нүүлгэх арга хэмжээ авна. |  | 2012-2016 | НЗД | ҮХААЯ |  |  | Үйлдвэрүүдийг нүүлгэсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Орчин үеийн цөмийн технологи ашиглан хаягдал усыг цэвэршүүлэх, ариутгах, дахин ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх |  | 2012-2016 | ЦЭГ |  | НЗД Арьс ширний үйлдвэр |  | Хаягдал усыг дахин ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. |  |
| 3. Уламжлалт мал аж ахуй, мах, сүүний чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Малын индексжүүлсэн даатгалыг давхар даатгалд хамруулах замаар олон улсын стандартын дагуу мал сүргийг бүртгэж даатгах | 1 | Малын даатгалын системийг боловсронгуй болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | СЯ | ҮХААЯ ХЗЯ | ОУБ-ын төсөл ТББ |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна |  |
|  |  | 2 | Малын индексжүүлсэн даатгал төслийг орон даяар хэрэгжүүлж, нийт малчин өрхийн 15-аас доошгүй хувьд даатгалын үйлчилгээ хүргэнэ. |  | 2012-2016 | СЯ | ҮХААЯ СЗХ |  | 10.0 сая ам.доллар ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл | Нийт малчин өрхийн 15-аас доошгүй хувийг даатгалд хамруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Малын индексжүүлсэн даатгалын төслийн хүрээнд зарим аймгуудын даатгагдсан малыг давхар даатгалын тогтолцоонд шилжүүлэх арга хэмжээ авна. |  | 2012-2016 | СЗХ | СЯ |  | 300.000 | Тогтолцоонд шилжсэн байна. |  |
|  | - Хангайн бүсийн аймгуудад өндөр ашиг шимт мах, сүүний чиглэлийн үхрийн эрчимжсэн аж ахуй, говь хээрийн бүсэд өндөр ашиг шимт хонь, ямааны аж ахуйг дэмжиж, тариалангийн бүс нутагт дэвшилтэт технологи бүхий фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх | 1 | Хангайн, баруун, зүүн бүсийн аймгуудад махны чиглэлийн үхрийн цогцолбор аж ахуй байгуулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 72.000.0 Улсын төсөв ХХ | 8000–аас доошгүй үхрийг үржүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Нийслэл болон томоохон хот суурингийн ойролцоо сүүний чиглэлийн үхрийн цогцолбор аж ахуй хөгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 18.000.0 Улсын төсөв | Цогцолбор аж ахуй байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Улаанбаатар хотыг эрүүл, экологийн цэвэр хүнсний бүтээгдэхүүнээр тогтвортой хангах зорилгоор “Стратегийн хүнсний биотехнологийн үйлдвэрлэл, хөгжлийн загвар бүс” төслийг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ БШУЯ | ХААИС |  | Төслийг хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Говь, хээрийн бүсийн аймгуудад махны чиглэлийн хонь бордох цогцолбор аж ахуйнууд байгуулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 4.5000.0 Улсын төсөв | Нийт махны хэрэгцээний 1.5-аас доошгүй хувийг хангадаг болсон байна. |  |
|  |  | 5 | Тариалангийн бүс нутаг дахь эрчимжсэн аж ахуйн тоо, бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  | АЗД | 20.000.0 Улсын төсөв | Эрчимжсэн аж ахуйн тоо, бүтээмж нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Цогцолбор аж ахуйг түшиглэн малын тэжээлийн үйлдвэр, цех шинээр барьж байгуулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  | АЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | Тэжээлийн үйлдвэр, цех байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, зах зээлд нийлүүлэх зорилго бүхий хөдөө аж ахуйн биржийг байгуулах | 1 | Нийслэл болон аймаг, сумдад хөдөө аж ахуйн биржийн сүлжээ байгуулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  | АЗД | 1.000.0 Улсын төсөв | Биржүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | - Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, түүхий эд, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, хадгалалтын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг бий болгоно. |  | - 2013-2015 | - МТШХХГ | - ҮХААЯ | - ХХ | - 2.000.0 Улсын төсөв | - Бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системтэй болсон байна. |  |
|  |  | 3 | - Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний цахим биржийг байгуулна. |  | - 2013-2014 | - ҮХААЯ | - МТШХХГ | - ХХ | - 700.0 - Улсын төсөв | - Цахим биржийг байгуулсан байна. |  |
|  | - Сумын хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг 150 саяаас доошгүй, аймаг, дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих санг 3 тэрбумаас доошгүй, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн эх үүсвэрийг 500 тэрбумаас доошгүй төгрөгийн эх үүсвэртэй байгуулах | 1 | Жил бүрийн улсын төсөвт эх үүсвэрийг тусган хуваарилж, эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журмыг боловсруулан мөрдөнө. |  | 2012-2016 | ХЯ | СЯ | АНЗД | 662.000.0 Улсын төсөв | Журам батлагдсан байна. |  |
|  | - Эрчимжсэн мал аж ахуй, гахай, шувууны аж ахуй эрхэлж байгаа аж ахуйг дэмжих зээлийн санг 50 тэрбумаас доошгүй төгрөгийн эх үүсвэртэй байгуулах | 1 | Мал хамгаалах санд эрчимжсэн аж ахуйг дэмжих зээлийн эргэлтийн сан бий болгох эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, зээл олгоно. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  |  | Сангийн хэмжээ 50.0 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна |  |
|  |  | 2 | Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Импортын сүүний 30.0 хувийг хангадаг болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Тариалангийн бүсэд гахайн цогцолбор аж ахуй хөгжүүлэхэд зээлийн дэмжлэг үзүүлж, гахайн мах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 10.000.0 Улсын төсөв | Импортын гахайн махны 25.0 хувийг хангадаг болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Хот суурингийн ойролцоо шувууны аж ахуйг хөгжүүлэхэд зээлийн дэмжлэг үзүүлж, өндөгний хэрэгцээг бүрэн хангана. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Өндөгний хэрэгцээг бүрэн хангадаг болсон байна. |  |
|  | - Газар тариалан, фермерийн бүс нутгийг түшиглэн хуурай сүү боловсруулах үйлдвэр, аймгуудад цөцгийн тос болон сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулахыг дэмжих | 1 | Хоногт 30 тн сүү боловсруулах хүчин чадалтай хуурай сүүний үйлдвэр байгуулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 30.000.0 БНХАУ-ын зээл | Хуурай сүүний импортыг 20 хувь бууруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Баруун болон төвийн бүсийн аймгуудад хоногт 1 тонноос доошгүй сүү боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулахад хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ |  | АЗД | 1.200.0 Улсын төсөв | Үйлдвэр байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Мах, махан бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор махны нийлүүлэлтийн шинэ тогтолцоог бүрдүүлэх | 1 | Мал нядалгааны үйлдвэр, цехэд 3-7 дугаар сард мал нийлүүлсэн малчдад урамшуулал олгоно. |  | 2013-2015 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ | АЗД | 75.000.0 Улсын төсөв | Өвөл, хаврын улиралд нийлүүлж буй махны хэмжээ өссөн байна. |  |
|  |  | 2 | Махны эрэлт нийлүүлэлтийг харгалзан экспорт, импортын зохицуулалтын арга хэмжээг авна. |  | 2013 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ | МХЕГ |  | Махны нийлүүлэлт 4.8 хувиар нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Биржээр малын худалдаа зохион байгуулах ажлыг сум бүрт туршилтын журмаар зохион байгуулна. |  | 2014-2015 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ | АЗД | 2.000:0 Улсын төсөв | Нийт малын 10-30 хувийг биржээр борлуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Хөргөлттэй агуулах, лангуу, тоног төхөөрөмж бүхий махны төрөлжсөн зах байгуулахад хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2015 | ҮХААЯ | ШӨХТГ | НЗД | 5.000.0 Улсын төсөв | Захуудыг байгуулж, зээл олгосон байна. |  |
|  |  | 5 | Улаанбаатар хот болон загасны нөөцтэй аймгуудад загас боловсруулах үйлдвэр байгуулна. |  | 2013-2015 | ҮХААЯ | БОНХЯ ХЯ |  | 5.000.0 Улсын төсөв | 5 үйлдвэр, цех байгуулагдсан байна. |  |
|  | - “Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”, “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, мал эмнэлэг, үржлийн төрийн үйлчилгээний албыг бүх суманд бэхжүүлэх | 1 | Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг бий болгож, мал, түүний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийг баталгаажуулдаг болно. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ |  | АЗД | 8.000.0 Улсын төсөв | Гарал үүслийг баталгаажуулдаг болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, зорилтот зах зээлийг хөгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ СЯ | АЗД ТББ | 24.000.0 Улсын төсөв | Үйлдвэрлэлийн бүтээмж, өрсөлдөх чадвар дээшилсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Малын удмын сангийн үндэсний цогцолбор байгуулж, малын генетик нөөцийг хамгаалах, ашиглах, биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ | АЗД МУСҮТ | 43.200.0 Улсын төсөв | Цогцолбор байгуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Мал аж ахуйн хөгжил, малын генетик нөөц, малын эрүүл мэндийн талаар хуулийн төсөл боловсруулна. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | ХЗЯ БОНХЯ |  |  | Хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Малын үржлийн үйлчилгээний нэгжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, гойд ашиг шимт мал, үр импортоор оруулж, үржлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болно. |  | 2014-2016 | ҮХААЯ |  |  | 80.000.0 Улсын төсөв | Үржлийн үйлчилгээний нэгжийн тоо өсч, үржлийн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг болсон байна. |  |
|  |  | 6 | Бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийг зохистой ашиглах, хамгаалах менежментийн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | БОНХЯ | АЗД | 80.000.0 Улсын төсөв | Малын тэжээл, усан хангамж сайжирсан байна. |  |
|  |  | 7 | Малын эрүүл мэнд, хорио цээрийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, мал эмнэлгийн албаны үндэсний тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн, малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг экспортлох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | МХЕГ | МҮМЭХ |  | Малын гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 8 | Малын гоц халдварт, халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх, эрүүлжүүлэх ажлын бэлэн байдлын чадавхийг дээшлүүлж, гоц халдварт өвчнөөр тайван орны статус хангана. |  | 2011-2016 | ҮХААЯ | МХЕГ | УМЭАЦТЛ | 78.500.0 Улсын төсөв | Статус хангагдсан байна. |  |
|  |  | 9 | Улсын хилээр мал, амьтны халдварт өвчин нэвтрэх, дотоодод дамжин тархах эрсдэлийг тогтвортой бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | МХЕГ | МЭҮТ | 81.000.0 Улсын төсөв | Хилээр дамжин орж ирэх эрсдэл буурсан байна. |  |
| 4. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Аялал жуулчлалын салбарын бодлогыг тогтвортой хөгжлийн зарчимд нийцсэн жуулчлалын төрлүүд, түүний дотор тусгай сонирхлын, байгалийн, соёлын аялал жуулчлалыг бүс нутгаар төрөлжүүлэн хөгжүүлэх | 1 | Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулна. |  | 2013-2014 | ССАЖЯ |  | ТББ |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | “Аялал жуулчлалын үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ | ТББ |  | Хөтөлбөр батлагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Аялал жуулчлалын салбарын гадаад сурталчилгааны маркетинг төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ССАЖЯ | ГХЯ |  | 21.000.0 Улсын төсөв | Төлөвлөгөө батлагдан хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Орон нутагт тусгай сонирхлын, байгалийн, соёлын аялал жуулчлалыг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2014-2015 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ | АНЗД |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Хүүхэд, залуучуудад зориулсан байгалийн, танин мэдэхүйн болон нүүдлийн соёлын чиглэлээр дотоодын аялал жуулчлалыг дэмжинэ. |  | 2012-2016 | ССАЖЯ |  |  | 500.0 | Дотоодын аялал жуулчлал нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Монгол Улсын байгалийн үнэт баялаг болсон хангайн бүсэд ашигт малтмал олборлохыг хуулиар хязгаарлаж, байгалийн унаган төрхийг хэвээр хадгалан аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх | 1 | Тусгай хамгаалалттай газар, аялал жуулчлалын бүс нутагт ашигт малтмал олборлох зөвшөөрөл олгохыг хориглох эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. |  | 2013-2014 | ССАЖЯ | БОНХЯ ХЗЯ | ТББ |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | - Хөвсгөл аймагт Алунгоо эхийн цогцолбор байгуулна. |  | 2015-2016 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ | АЗД | 3.000.0 Улсын төсөв | Цогцолбор байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Аялал жуулчлалын дэд бүтэц, барилга, байгууламжийг тухайн нутгийн онцлог, нөөцөд тулгуурлан хөгжүүлэх | 1 | - Аялал жуулчлалын цогцолбор, амралтын газар, жуулчны баазуудын стандартыг шинэчлэн батална. |  | 2013-2014 | ССАЖЯ | СХЗГ |  | 30.0 Улсын төсөв | Стандартыг батлан мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | - Аялал жуулчлалын бүс нутагт шаардлагатай харилцаа холбооны дэд бүтцийг бий болгоно. |  | 2013-2016 | МТШХХГ | ССАЖЯ | ОУБ | 2.000.0 Улсын төсөв | Дэд бүтэц бий болсон байна. |  |
|  |  | 3 | - Улаанбаатар хотын Жуулчны гудамжийг жуулчдад ээлтэй, эрэлтийг нь хангахуйц байдлаар тохижуулна. |  | 2013-2016 | ССАЖЯ |  | НЗД | Улсын төсөв | Гудамжийг тохижуулсан байна. |  |
|  | - Аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн парк, музей, цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулахыг дэмжих | 1 | - Баруун бүсэд олон ястны соёлын парк байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2015-2016 | ССАЖЯ | БХБЯ | АЗД | 5.000.0 Улсын төсөв | Паркийг байгуулж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | - Хархоринд “XIII зуун” цогцолбор байгуулна. |  | 2013-2016 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ | АЗД | 5.000.0 Улсын төсөв | Цогцолбор байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | - Хөвсгөл аймагт цаатан угсаатны музей байгуулна. |  | 2014-2015 | ССАЖЯ |  | АЗД | 1.000.0 Улсын төсөв | Музей байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу нийтийн ариун цэврийн газар, иж бүрэн үйлчилгээ бүхий түр буудаллах цэг байгуулахыг дэмжих | 1 | - Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу түр буудаллах цэг байгуулахад хөрөнгө оруулагчдыг дэмжинэ. |  | 2014-2015 | ССАЖЯ | СЯ | АЗД | 1.000.0 Улсын төсөв ХХ | Түр буудаллах цэгүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Аялал жуучлалын бааз, нийтийн үйлчилгээний газруудад бохир усыг цуглуулах, цэвэрлэх технологи бүхий бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ССАЖЯ БОНХЯ |  | 15.000.0 Улсын төсөв ХХ | Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | - Монгол Улс руу чиглэсэн олон улсын нислэгийн давтамж, чиглэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх | 1 | Агаарын харилцааны асуудлаар Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг шинээр байгуулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар олон улсын нислэгийн чиглэл, давтамжийг нэмэгдүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ | ГХЯ |  |  | Чиглэл 5-аас доошгүй, нислэгийн давтамж 2 дахин нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Агаарын хөлгийн парк шинэчлэлтийн төслийг хэрэгжүүлж, Ази, Европын чиглэлийн нислэгийн сүлжээг өргөжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ | СЯ | ХБ | 220.000.0 | Өөрийн өмчлөлийн агаарын 3 хөлөгтэй болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Европын холбооны улсын нутаг дэвсгэрт агаарын тээвэрлэлтийн 5 дугаар эрх авах зохицуулалтыг түлхүү бүрдүүлж, шинээр Сингапур, БНЭУ руу хуваарьт нислэг гүйцэтгэнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ |  |  |  | Сингапур, Энэтхэг Улс руу хуваарьт нислэг гүйцэтгэдэг болсон байна. |  |
|  | - Говийн аялал жуулчлалын бүс, Орхоны хөндийн аялал жуулчлалын бүс, Хөвсгөл нуурын аялал жуулчлалын бүсийг холбосон дэд бүтэц байгуулах | 1 | Говийн аялал жуулчлалын бүс, Орхоны хөндийн аялал жуулчлалын бүс, Хөвсгөл нуурын аялал жуулчлалын бүсийн хөгжлийн төслийг боловсруулж батална. |  | 2014-2016 | БХБЯ | БОНХЯ СЯ ЭЗХЯ | Холбогдох АЗД | 1.500.0 Улсын төсөв | Төслүүд батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Хархоринг байгаль орчинд ээлтэй хот болгон хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж батална. |  | 2014-2015 | БХБЯ | БОНХЯ СЯ ЭЗХЯ | Өвөрхангай АЗД | 700.0 Улсын төсөв | Ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан байна. |  |
|  |  | 3 | Орхоны хөндий, Хөвсгөл нуурын аялал жуулчлалын бүсэд цахилгаан эрчим хүчний дэд бүтцийг байгуулна. |  | 2014-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 15.000.0 Улсын төсөв | Дэд бүтэцтэй болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Хужирт-Төвхөн-Улаанцутгалан чиглэлийн 90 км авто замыг барина. |  | 2012-2014 | ЭЗХЯ | ЗТЯ |  | 44.600.0 | Замыг барьсан байна. |  |
|  |  | 5 | Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн 42 км хатуу хучилттай авто замыг барина. |  | 2012 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 17.600.0 | Замыг барьсан байна. |  |
|  |  | 6 | Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэлийн ажлыг хийж дуусгана. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 13.900.0 | Замыг шинэчилсэн байна. |  |
|  |  | 7 | Мөрөн-Хатгал чиглэлийн 98.8 км хатуу хучилттай авто замыг барьж дуусгана. |  | 2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 19.300.0 | Замыг барьсан байна. |  |
|  |  | 8 | Дадал, Хатгал, Хархорины нисэх буудлын үйл ажиллагааг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд сэргээж нислэг үйлдэх боломжийг бүрдүүлнэ. |  | 2013 | ЗТЯ |  | ТХХТ | 3.000.0 | Нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. |  |
|  | - Аймаг, бүс нутгийн онцлогт тулгуурласан аялал жуулчлалын хөтөлбөр хөгжүүлэх | 1 | - Аймаг, бүс нутгийн онцлогт тохирсон аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | ССАЖЯ |  | АЗД ТББ | 1.300.0 Улсын төсөв | Хөтөлбөрүүд батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | - Горхи Тэрэлж, Хөвсгөл, Говь гурван сайхан зэрэг тусгай хамгаалалттай нутаг, түүний орчны бүсийг нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | ССАЖЯ | АНЗД | 800.0 | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |  |
|  | - Улаанбаатар хот, говийн аймгуудад үлэг гүрвэлийн цогцолбор музей, палеонтологийн лабораторийг төр, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор байгуулах | 1 | - Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан археологи, палеонтологийн болон Хүннүгийн музей, галерей, Чингис хааны ордон бүхий иргэдийн амралт чөлөөт цагаа зөв зохистой өнгөрүүлэх парк байгуулна. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ | - БШУЯ | - ШУА - ХХ | - 44.000.0 | Музей, галерей, парк байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | - Өмнөговь аймгийн музейн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулна. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ |  | - АЗД | - 9.500.0 - Улсын төсөв | Барилга ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 3 | Шинжлэх ухааны академийн Палеонтологийн лабораторийг өргөтгөж, Археологийн лаборатори шинээр байгуулна. |  | - 2012-2016 | - ССАЖЯ |  | - ШУА | - 3.500.0 - Улсын төсөв | Лаборатори ашиглалтад орсон байна. |  |
|  | - Орон нутагт Аяллын төвүүдийг байгуулж тухайн нутгийн үзмэр, бизнес, брэнд бүтээгдэхүүнийг сурталчлах түшиц болгон ашиглах | 1 | - Орон нутагт жишиг аяллын төвүүдийг үе шаттайгаар барьж байгуулна. |  | 2013-2014 | ССАЖЯ | БОНХЯ | АЗД | 5.000.0 Улсын төсөв ХХ | Төвүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Гар урлал, өрхийн бичил үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. |  | 2013-2016 | ХЯ | ССАЖЯ | АНЗД | 500.0 ЖДҮХС | Өрхийн үйлдвэрлэл хөгжиж, нутгийн брэнд нэмэгдсэн байна. |  |
| 5. Өндөр технологи, био, нано, мэдээллийн технологийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Их, дээд сургуулиудыг түшиглэн өндөр технологийг дэмжих сургалтын тогтолцоо бий болгож, өндөр технологийн салбарт суралцагсдын тоог нэмэгдүүлэн, гадаад орнуудтай багш солилцох ажлыг өргөжүүлэх. Энэ чиглэлд сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хангана | 1 | - Био, нано, мэдээллийн технологи, электроникийн компаниуд болон их, дээд сургуулиудтай хамтран өндөр технологийн сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | - 2012-2016 | - ЭЗХЯ | - БШУЯ | ИДС ХХ | 4.000.0 - ХХ - Инновацийн сан | - Хөтөлбөрүүд хэрэгжиж, үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | - Өндөр технологи, эрдсийн боловсруулалтын технологи, сэргээгдэх эрчим хүчний 5-аас доошгүй үндэсний судалгааны төвийг их сургуулиудыг түшиглэн байгуулж нээлттэй хэлбэрээр ажиллуулна. |  | - 2013-2015 | - ЭЗХЯ | - БШУЯ | ИДС ХХ | 5.000.0 - Улсын төсөв | - Үндэсний судалгааны төвүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | - Өндөр технологийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлэх, өндөр технологийн гарааны компаниудыг олноор нь бойжуулан гаргах зорилготой шинжлэх ухааны парк байгуулах ажлыг судалж хэрэгжүүлнэ. |  | - 2013-2016 | - ЭЗХЯ | БШУЯ - БХБЯ | ИДС ХХ АНЗД | 10.000.0 Улсын төсөв - Зээл тусламж | - Паркуудын судалгаа, ТЭЗҮ хийгдэж, байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | - Үндэсний мэдээлэл, харилцааны технологийн судалгаа, хөгжлийн төвийг барьж байгуулна. |  | - 2013-2016 | - МТШХХГ | - БШУЯ | - ХХ | - 8.000.0 Улсын төсөв Гадаадын зээл | - Төвийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 5 | - Экспортод суурилсан эмбэдэд /Embeded/ систем болон чипэд суурилсан системийн технологийн судалгаа хөгжлийн төв байгуулна. |  | - 2014-2017 | - МТШХХГ | - БШУЯ | - ХХ | - 8.000.0 Улсын төсөв | - Төвийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 6 | - Чип дизайны үйлдвэр байгуулна. |  | - 2012-2016 | - МТШХХГ | - ЭЗХЯ БШУЯ |  | - 7.500.0 Улсын төсөв | - Үйлдвэрийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 7 | - Дотоодын программ хангамжийн зах зээлийг хангах, олон улсын стандартад нийцсэн чанарын менежментийг нэвтрүүлнэ. |  | - 2014-2015 | - МТШХХГ |  | - ХХ | - 15.000.0 Улсын төсөв | - Менежментийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 8 | - Яриаг таньж кирилл бичгийн текстийн файл болгох, кирилл бичгийн текстийг яриа болгох “ухаалаг программ хангамж”-ийг боловсруулна. |  | - 2013-2015 | - МТШХХГ | - БШУЯ | - ХХ | - 8.000.0 Улсын төсөв | - Программ хангамжийг боловсруулан нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | - Шинжлэх ухааны бүтээлийг дэмжих, чанарыг сайжруулах, зах зээлд нэвтрүүлэх зорилгоор Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас олгох хөрөнгийг их, дээд сургууль, шинжлэх ухааны байгууллагуудын дунд нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах замаар хуваарилдаг болох | 1 | Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас ногоон хөгжил, байгалийн нөөц, экосистемийн судалгаа шинжилгээний ажилд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж, ногоон технологийг нэвтрүүлнэ. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | БШУЯ | ШУА | 1.500.0 ШУТС | Ногоон технологийн судалгааны хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас санхүүжүүлэх эрдэм шинжилгээний ажлыг сонгон шалгаруулахдаа тухайн салбарын тэргүүлэх эрдэмтэн, судлаачдыг өргөнөөр оролцуулж, хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоно. |  | 2012-2016 | БШУЯ | БХБЯ ЭЗХЯ |  | 4.800.0 Улсын төсөв | Төслүүд хэрэгжсэн байна. |  |
|  | - Мэдээлэл холбоо, нано, биотехнологийн чиглэлээр гадаад, дотоодын их, дээд сургуулиудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг хөгжүүлж, эдгээр мэргэжлээр 300-гаас доошгүй оюутныг дэлхийн шилдэг сургуулиудад оюутан солилцоогоор сургах | 1 | - Мэдээллийн технологи, нано, био технологийн мэргэжилтэн, мэргэжлийн багш нарыг өндөр хөгжилтэй оронд мэргэжил дээшлүүлэх, давтан сургах, орон нутгийг тухайн чиглэлийн мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлнэ. |  | - 2013-2016 | - БШУЯ | - МТШХХГ | - ХХ | - 20.000.0 Улсын төсөв Гадаадын зээл | - Өндөр хөгжилтэй оронд бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн, мэргэжлийн багш нарын тоо нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Төлбөр тооцоо, бүртгэлийн бүх үйл ажиллагааг цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран хийж гүйцэтгэх орчин үеийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх | 1 | Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улирал, жилийн санхүүгийн тайланг электрон хэлбэрээр хүлээж авах нөхцөлийг бүрдүүлж, санхүүгийн тайланг тушаахад үүсч байгаа хүндрэлийг арилгана: а) И-баланс веб сайтын программ хангамжийг шинэчилнэ. б) санхүүгийн тайланг хүлээж авах хугацаа болон аргатай холбоотой хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулна. |  | 2013-2014 | СЯ | ХЗЯ | ДБ-ны төсөл |  | Электрон тайлангийн тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | - Банк, бизнесийн байгууллагын төлбөр тооцоонд интернэт, утасгүй холбооны технологийг ашиглах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно. |  | - 2013-2015 | - МТШХХГ | - ХЗЯ - СЯ Монголбанк | - ХХ | - 1.000.0 Улсын төсөв | - Эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгосон байна. |  |
|  |  | 3 | - Кадастрын бүртгэлийн системийг бүрэн автоматжуулж, харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээг чанартай, шуурхай болгоно. |  | - 2014-2015 | - МТШХХГ | - БХБЯ ХЗЯ | - ХХ | - 1.000.0 Улсын төсөв | - Үйлчилгээ шуурхай, чанартай болсон байна. |  |
| 6. Импортыг орлох экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Импортоор оруулдаг хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг болж, төмс, хүнсний ногоо, сүү, өндөгний хэрэгцээг дотооддоо хангадаг болох | 1 | Таримал ургамлын генетик нөөцийг ашиглах, хамгаалах, төмс, хүнсний ногооны тариаланг даатгалд хамруулах асуудлыг судалж, эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 5.0 Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Төмс, хүнсний ногооны үр үржүүлэг, сорт, сорилт, үйлдвэрлэлийн тогтолцоог шинэчлэн зохион байгуулна. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ |  |  | 6.200.0 Улсын төсөв | 4 бүсэд үр үржүүлэг, сорт сорилтын төв байгуулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Ганд тэсвэртэй, ургац өндөртэй элит болон супер элит буудайн 3 сорт, усалгаанд эрчимжсэн 2 сортыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ. Элит болон супер элит үрийг импортоор авч үржүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 8.000.0 Улсын төсөв | Стандартад нийцсэн үрээр 100 хувь тариалалт хийдэг болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Тэжээл, тос, техникийн таримлын тариалалтын техник, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Хангамж нэмэгдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Тэг, цомхотгосон технологиор боловсруулсан уриншийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, эрдэс бордооны үйлдвэр байгуулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 45.000.0 Улсын төсөв | Үйлдвэр байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 6 | Ойн зурвас байгуулах, хашаажуулах замаар тариалангийн талбайн хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж, үржил шимийг сайжруулна. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | БОНХЯ |  | 8.000.0 | 20 000-аас доошгүй га-д ойн зурвас байгуулсан байна. |  |
|  |  | 7 | Төмсний үрийг шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлж 500.0 мянган ширхэг бичил булцуу үйлдвэрлэнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 10.500.0 Улсын төсөв | Супер элит, элит үрээр дотоодын хэрэгцээг 100 хувь хангасан байна. |  |
|  |  | 8 | Хүнсний ногооны тариалан бүхий аймгуудад төмс, хүнсний ногоо угаах, ангилах, савлах, дахин боловсруулах, төмсний гурил, шарсан төмс үйлдвэрлэх, хөргөөж хөлдөөн савлах үйлдвэр байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ |  | 15.000.0 Улсын төсөв | 10-аас доошгүй үйлдвэр, цех байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 9 | Хүнсний ногооны өрхийн бичил үйлдвэрлэл, босоо ба хөдөлгөөнт тариалан хөгжүүлэх “СТ-100” Үндэсний сүлжээ байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 2.000.0 Улсын төсөв | Суурин газрын хүн амын 20 хувь нь гэртээ ногоо тарьдаг болсон байна. |  |
|  |  | 10 | Чацаргана болон жимс жимсгэний сорт судалгааны талбарыг бүсчлэн байгуулж, нийт 7 төрлийн жимс жимсгэний ургамлын 19 сортыг сонгон тариалах агротехнологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 4.000.0 Улсын төсөв | 19 сортыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 11 | Чацаргана, алим, гүзээлгэнэ, чавга, интоор үржүүлгийн загвар аж ахуй байгуулахад зээл олгож, импортоор суулгац нийлүүлэх замаар тариалалт, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Тариалалтыг 16.0 мянган га, ургацыг 33.5 мянган тоннд хүргэсэн байна. |  |
|  |  | 12 | Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг кластераар хөгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 15.000.0 Улсын төсөв | Тогтолцооны эхлэл тавигдсан байна. |  |
|  |  | 13 | Хөрс боловсруулах, ургац хураах, ургамал хамгаалах орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 1.200.0 Улсын төсөв | Механикжилтын түвшин 50 хувьд хүрсэн байна. |  |
|  |  | 14 | Жимсийг огцом хөлдөөн хадгалах зөөврийн хөргөлттэй агуулахын хангамжийг сайжруулж, бүс нутгуудыг хамарсан хадгалалтын агуулахын сүлжээ байгуулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 3.000.0 Улсын төсөв | Сүлжээ байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 15 | Сүү бэлтгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор сүү хөргөх, хадгалах, тээвэрлэх зориулалт бүхий иж бүрэн хөргөлтийн төв байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ |  | ХХ | 5.000.0 Улсын төсөв | 50-иас доошгүй хөргөлтийн төв байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 16 | Дотооддоо үйлдвэрлэх бололцоотой шингэн сүү, тараг, цөцгийн тос, зайрмаг, бяслаг зэрэг бүтээгдэхүүний импортын гаалийн албан татварын хувь хэмжээг улирлын ялгаатайгаар нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | СЯ |  | 1.000.0 | Татварыг 10-15 хувиар нэмэгдүүлж, уурагт бүтээгдэхүүний 10 үйлдвэр байгуулсан байна. |  |
|  |  | 17 | Нийслэл болон томоохон хот суурингийн ойролцоо 300-гаас доошгүй үнээтэй сүүний чиглэлийн үхрийн цогцолбор, аймгийн төвүүдийн ойролцоо 50-иас доошгүй үнээтэй аж ахуйг шинээр байгуулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 100.000.0 | Цогцолбор, аж ахуй байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 18 | 5 аймагт сүүний чиглэлийн ямаа үржүүлэх аж ахуй байгуулж, хүүхдийн сүүн тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 50.000.0 Улсын төсөв | Тус бүр 200 ямаа бүхий 5 аж ахуй бий болсон байна. |  |
|  |  | 19 | Хоногт 1 тонноос доошгүй сүү боловсруулах үйлдвэр байгуулж, хоршоо, малчны бүлэг, өрхийн үйлдвэрлэлээр цөцгийн тос үйлдвэрлэх зориулалт бүхий багц тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг нийлүүлж, үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 3.500.0 Улсын төсөв | 5-аас доошгүй үйлдвэр байгуулагдаж, цөцгийн тосны хэрэглээний 20 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангадаг болсон байна. |  |
|  |  | 20 | Хот суурингийн орчимд 100.0 мянгаас дээш өндөглөгчтэй тахианы цогцолбор аж ахуй 3, аймгийн төвүүдэд 5.0 мянгаас дээш өндөглөгчтэй эрчимжсэн аж ахуй 8-ыг тус тус шинээр байгуулж, өндөгний хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2015 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ | АНЗД | 20.0 | Хүн амын өндөгний хэрэгцээг дотоодоос хангадаг болсон байна. |  |
|  |  | 21 | Өндгийг угаах, хатаах, ариутгах, жинлэх зэрэг үйлдэл хийх өндөг боловсруулах үйлдвэр, өдөрт 1000-3000 тахиа нядлах хүчин чадалтай цех байгуулна. |  | 2014-2016 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 1.700.0 Улсын төсөв | Нийт өндөгний 70 хувийг боловсруулан нийлүүлж, тахианы махны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлсэн байна. |  |
|  | - Тариаланг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг хувийн хэвшлийн оролцоо бүхий корпораци болгон зохион байгуулах | 1 | Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн бүтэц үйл ажиллагааг төр, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн харилцан түншлэлийн оролцоотой корпораци болгон зохион байгуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2013 | ҮХААЯ |  |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Тариалангийн баруун, зүүн, хангайн бүсэд Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн салбарыг байгуулна. |  | 2013-2015 | ҮХААЯ |  |  | 24.300.0 Улсын төсөв | Салбарууд байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Баруун бүсэд газар тариалан эрхлэлтийг хөгжүүлж, бүсийн гурилын хэрэгцээгээ хангадаг болох | 1 | Бүс нутгийн онцлогт тохирсон үр үржүүлэх, шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлж, үрийн чанар хангамжийг сайжруулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 3.000.0 Улсын төсөв | Үрийн чанар, хангамж сайжирсан байна. |  |
|  |  | 2 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар усны хайгуул судалгаа, зураг төсөл хийж, услалтын системийг сэргээн засварлахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ |  |  | 11.100.0 Улсын төсөв | Бүсийн дотоодын үйлдвэрлэлийн гурилын хангамж нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Хүнсний ногооны тариалалт, хураалтыг механикжуулж, агуулахын аж ахуйг хөгжүүлэх ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, хүнсний ногооны дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах | 1 | Хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 8.000.0 Улсын төсөв | 10-аас доошгүй шинэ сортыг дотооддоо үйлдвэрлэсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, усалгаатай талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэн дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ |  |  | 34.000.0 Улсын төсөв | Техник хангамжийг 60 хувьд хүргэж, 5.0 мянган га талбайг усжуулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Био бордооны үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 8.000.0 Улсын төсөв | Дотоодын хэрэгцээний 40 хувийг хангадаг болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Төмс, хүнсний ногооны тариалалт, хадгалалт, борлуулалтын сүлжээ байгуулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ |  |  | 45.000.0 Улсын төсөв | Зоорийн багтаамж 75,0 мянган тонноор нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Хүнсний нарийн ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлж дотоодын хэрэгцээг хангах, аймгуудад усалгаатай газар тариаланг сэргээж дэмжих | 1 | Услалтын систем шинээр барьж, сэргээн засварлахад хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ |  |  | 85.300.0 Улсын төсөв | Усалгаатай тариалангийн хэмжээг 80.0 мянган га-д хүргэсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Гидротехникийн барилга байгууламж, боомт, усан санг шинээр барьж, сэргээн засварлахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ |  |  | 7.500.0 Улсын төсөв | Тариалангийн усны нөөцийг 20.0 сая шоо метрт хүргэсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Усалгаатай тариалангийн талбайн хайгуул судалгаа хийж, гидротехникийн барилга байгууламжийн зураг төсөл, техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулна. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ |  |  | 7.500.0 Улсын төсөв | -50.0 мянган га-д судалгаа, -25-30 услалтын систем, -5 ТЭЗҮ |  |
|  | - Боловсруулах үйлдвэр байгуулан Монгол Улсад олборлож байгаа ашигт малтмал, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрт эхний ээлжинд нийлүүлдэг болох | 1 | Хөрөнгө оруулагчидтай хэлэлцээ хийж олборлож байгаа ашигт малтмал, газрын тосыг дотоодын үйлдвэрт эхний ээлжинд нийлүүлэх арга хэмжээ авна. |  | 2012-2016 | УУЯ | ЭЗХЯ ҮХААЯ | ХО |  | Дотоодын үйлдвэрт эхний ээлжинд нийлүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  | - Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлогын баримт бичигт тусгасны дагуу газрын тос боловсруулах үйлдвэр барьж, боловсруулах үйлдвэрийн төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ болон үйлдвэрийн байршлыг оновчтой тогтоох | 1 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан, үйлдвэрийг байгуулж эхэлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ | СЯ |  | 1.000.000.0 Улсын төсөв | Үйлдвэр баригдаж эхэлсэн байна. |  |
|  | - Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн тогтвортой байдлыг бий болгох | 1 | Автобензин, дизель түлшний компанийн болон улсын нөөц бүрдүүлэх механизмыг боловсронгуй болгоно. |  | 2012-2013 | УУЯ | ЗТЯ | ТББ |  | Механизмыг боловсронгуй болгосон байна. |  |
|  |  | 2 | Улсын нөөцийн шатахуун хадгалах Улаанбаатар хот, Рашаант дах 45000м3 багтаамж бүхий агуулахын барилга угсралтын ажлыг дуусгаж хүлээн авна. |  | 2014 | УУЯ | СЯ | ТББ | 19.150.0 Улсын төсөв | Агуулах баригдсан байна. |  |
|  |  | 3 | ОХУ-аас бусад орноос импортлох авто бензин, дизель түлшний хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  | 50.000.0 Улсын төсөв | Бусад улс орноос импортлох автобензин, дизель түлшний хэмжээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Шатахууны бөөний худалдаанд татварын хөнгөлөлт эдлүүлдэг тогтолцоог өөрчилж, жижиглэнгийн үнийг тогтворжуулах бодлого барих | 1 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хүрээнд бөөний болон жижиглэнгийн худалдаанд татварыг ялгавартай тогтоох эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | СЯ | УУЯ |  | 24.000.0 Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | - Төрөөс нүүрсний салбарт баримтлах бодлогыг тодорхойлох | 1 | Төрөөс нүүрсний салбарт баримтлах бодлогыг боловсруулж батлуулна. |  | 2012-2016 | УУЯ | ЭХЯ | ТББ | 20.0 Улсын төсөв | Бодлого батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | “Нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө” батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | УУЯ |  |  |  | Төлөвлөгөөг баталсан байна. |  |
|  | - Нүүрснээс хий, шингэн түлш гаргах ажлыг эрчимжүүлж, шатдаг занар, нүүрсний химийн үйлдвэрийг хөгжүүлэх судалгааг хийх | 1 | Нүүрс шингэрүүлэх үйлдвэрийн техник- эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулна. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | УУЯ ЭЗХЯ |  | 1.600.0 Улсын төсөв | ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Фишер-Тропш, MTG технологийг ашиглан синтез хийг метанол, этанол, диметилийн эфир, бензин болгон хувиргах үйлдвэр барих ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ | ХХ | 2.1 сая ам.доллар | Үйлдвэр баригдаж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Шатдаг занар, нүүрсний химийн үйлдвэрийг хөгжүүлэх судалгаа хийнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ | ТББ | 500.0 Улсын төсөв | Судалгаа хийгдсэн байна. |  |
|  | - Хийн түлшний аюулгүйн ажиллагааг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, хийн түлшний тээвэрлэлт, хадгалалт, түгээлт, борлуулалт зэрэг үйл ажиллагаанд тавих стандарт, нормыг сайжруулах | 1 | Хийн түлшний тээвэрлэлт, хадгалалт, түгээлт, борлуулалтад тавих стандарт, дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулна. |  | 2012-2016 | УУЯ | БХБЯ |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Стандарт, дүрэм, журмыг баталсан байна. |  |
|  |  | 2 | Шингэрүүлсэн шатдаг хийн тоолуурын шалгалт баталгаажуулалтын ажлын эталон лабораторийг шинээр байгуулна. |  | 2013-2015 | СХЗГ | СЯ |  | 300.0 Улсын төсөв | Лабораторийг байгуулсан байна. |  |
| 7. Үйлчилгээний бизнесийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Үйлчилгээний салбарын мэргэжлийн холбоодын үйл ажиллагааг дэмжиж, тус салбарын хэмжээнд мөрдөх стандарт, ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний зэрэглэл, тарифын зохицуулалтыг батлах эрх олгох | 1 | Энэ чиглэлээр хууль тогтоомж, туршлагыг судалж, холбогдох хуулийн төсөл боловсруулна. |  | 2013 онд | ЭЗХЯ | ҮХААЯ ХЗЯ | ТББ |  | Эрх зүйн орчин шинэчлэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хууль тогтоомж, бодлого батлагдсан нөхцөлд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч, хяналт тавьж ажиллана. |  | 2014 онос | ЭЗХЯ | ҮХААЯ | ТББ |  | Эрх зүйн орчин шинэчлэгдсэн байна. |  |
|  | - Аж үйлдвэрийн болон экологийн тэргүүлэх хөгжлийн бүсүүдийг тогтоож, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж эхлэх | 1 | “Хот байгуулалтын талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ыг боловсруулж, батлуулна. |  | 2013-2014 | БХБЯ | ЭЗХЯ | АНЗД |  | Бодлого батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Үйлдвэрүүдийг уялдаа холбоотойгоор, цогцоор нь байгуулах ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | Холбогдох яам |  | 500.0 Улсын төсөв | Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулна. |  | 2013-2014 | БХБЯ | Холбогдох яам | АНЗД | 4.500.0 Улсын төсөв | Төсөл батлагдсан байна. |  |
|  |  | 4 | Хөгжлийн бүсийн төслүүдийг боловсруулж батална. |  | 2014-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ СЯ БОНХЯ ҮХААЯ | АЗД | 4.200.0 Улсын төсөв | Төсөл батлагдсан байна. |  |
|  |  | 5 | Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, ажиллуулна. |  | 2014-2016 | БХБЯ | СЯ | АНЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | Мэдээллийн нэгдсэн сантай болсон байна. |  |
|  | - Улсын Их Хурлаас баталсан “Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот” хөтөлбөр, “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-д тусгагдсан төмөр замыг барьж байгуулах | 1 | 1, 2 дугаар үе шатны 1800 км төмөр замын суурь бүтэц барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЗТЯ |  | ХБ | 5.2 тэрбум ам.доллар Концессын гэрээ | Төмөр замын суурь бүтэц барьж байгуулах ажил эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Мандал-Зуунмод-Багахангай чиглэлд Улаанбаатар хотыг тойруулан төмөр замын суурь бүтэц барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2013-2015 | ЗТЯ |  | ХБ | 405.000.0 Концессын гэрээ | Төмөр замын суурь бүтэц барьж байгуулах ажил эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Багахангай өртөөний орчим төмөр замын машин механизмын бааз, хөдлөх бүрэлдэхүүний засварын нэгдсэн төв барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ |  | ХБ | 82.000.0 | Нэгдсэн төвийг барьж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн барилгыг ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЗТЯ |  |  | 52.000.0 Улсын төсөв | Төвийн барилгыг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  | - Аймгийн төвүүдийг Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбож дуусгах | 1 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 38.300.0 Улсын төсөв | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Тариалан-Мөрөн чиглэлийн 253 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 107.100.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн 132.6 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 66.300.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Улаангом-Наранбулаг чиглэлийн 90 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 49.500.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 5 | Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн 367 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 170.000.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 6 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 94 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 44.400.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 7 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн 45.3 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 21.500.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 8 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 62.900.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 9 | Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.5 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЭЗХЯ | ЗТЯ |  | 64.100.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 10 | Байдрагийн гүүр-Алтай чиглэлийн 127 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЭЗХЯ | ЗТЯ |  | 62.900.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 11 | Алтай-Дарви чиглэлийн 263 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЭЗХЯ | ЗТЯ |  | 81.800.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 12 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЭЗХЯ | ЗТЯ |  | 50.300.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 13 | Халзанбүргэдэй /Тариат/-Солонготын даваа чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. /Архангай/ |  | 2012-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 37.230.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 14 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 12.600.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 15 | Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай замыг шинэчлэн ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 27.100.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 16 | Налайх /4-р зөрлөг/-Зуунмод чиглэлд 25 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 14.500.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 17 | Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 30.2 км авто замын шинэчлэн ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 13.030.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 18 | Улаангом /Тээлийн гүүр/-Хяргас нуур чиглэлийн 100 км авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 45.000.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 19 | Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 107 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 45.500.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 20 | Алтай-Баянхонгор чиглэлийн 128 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 54.400.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 21 | Манхан-Дарви чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. /Ховд/ |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 42.900.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 22 | Ховд-Улаангом чиглэлийн 190 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2015 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 108.300.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 23 | Тосонцэнгэлийн баруун талд орших 4 замын уулзвараас Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ | ЗТЯ |  | 95.200.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 24 | Улиастай-Дөрвөлжин чиглэлийн 113 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2015 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 64.400.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 25 | Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн 104 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2015 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 59.700.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 26 | Дөрвөлжин-Сархайрхан чиглэлийн 159 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2015 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 90.700.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 27 | Улиастай-Алтай чиглэлийн 139 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2015 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 79.200.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 28 | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн 200 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2015 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 114.000.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 29 | Сархайрхан-Мянгадын гүүр чиглэлийн 158 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2014-2016 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 90.100.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 30 | Даланзадгад-Тавантолгой-Оюутолгой чиглэлийн 251 км хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2016 | ЭЗХЯ | ЗТЯ |  | 145.600.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 31 | Баянзүрхийн товчоо-Налайх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замыг барьж ашиглалтад оруулна. /Улаанбаатар/ |  | 2013-2015 | ЭЗХЯ | ЗТЯ |  | 29.200.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 32 | Өндөр хөгжилтэй орны авто зам, гүүр барих тэргүүний техник, технологийг өөрийн орны байгаль цаг уурын онцлогт тохируулан үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЗТЯ | БШУЯ |  | 3.500.0 | Техник, технологийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 33 | Авто зам, тээврийн салбарын норм, норматив, стандарт, техникийн баримт бичгийг боловсронгуй болгоно. |  | 2012-2016 | ЗТЯ | СХЗГ |  | 1.200.0 | Норм норматив, стандарт, техникийн баримт бичгийг боловсронгуй болгосон байна. |  |
|  | - Улаанбаатар хотын хатуу хучилттай авто замыг бүрэн шинэчлэх | 1 | 350 км авто замыг шинэчлэн барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2016 | НЗД | ЭЗХЯ ЗТЯ |  | Улсын төсөв | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Шинээр 212 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2016 | НЗД | ЭЗХЯ |  | Улсын төсөв | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  | - Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг тойрог замын системд шилжүүлж, гүүрэн гарц, хоёр түвшний уулзварыг шаардлагатай газарт барьж байгуулах | 1 | Улаанбаатар хотын замын ачааллыг бууруулах, дэд бүтцийг сайжруулах ажлын хүрээнд замын огтлолцол, төмөр зам дээгүүр гүүрэн гарц барих төслүүдийг хэрэгжүүлнэ: - Зүүн 4 замын уулзвар дээр олон түвшний огтлолцлыг барьж ашиглалтад оруулна. - Баруун 4 замын уулзвар дээр олон түвшний огтлолцлыг барьж ашиглалтад оруулна. - Толгойт Сонсголонгийн замын уулзварт гүүрэн гарц барьж ашиглалтад оруулна. - Саппорогийн аюлгүй тойрог дээр олон түвшний огтлолцлыг барьж ашиглалтад оруулна. - Баянбүрдийн аюлгүй тойрог дээр олон түвшний огтлолцлыг барьж ашиглалтад оруулна. - Олимпийн гудамжнаас Нарны зам болон Их Монгол Улсын гудамж руу холбох гүүрэн гарц барьж ашиглалтад оруулна. - Нарны зам болон Ажилчны гудамжийг холбосон төмөр зам дээр гүүрэн гарц барьж ашиглалтад оруулна. - Улаанбаатар хотод тойрог зам барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2016 | НЗД | ЗТЯ СЯ ЭЗХЯ |  | 83.7 сая ам.доллар БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл | Төслүүдийг хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  | - Транзит тээврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн хурдны зам барьж ашиглалтад оруулах | 1 | Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн 997 км хурдны замыг барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2016 | ЭЗХЯ | ЗТЯ |  | Концессын гэрээ | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  | - Улаанбайшинт-Өлгий-Ховд-Ярант, Ховд-Улаангом чиглэлийн авто замыг ашиглалтад оруулах | 1 | Ховд аймгийн Бага улаан даваа-Манхан чиглэлийн 103.3 км, орон нутагтай холбосон 20 км авто замыг барьж, бүрэн тоноглогдсон засвар арчлалтын 1 нэгжийг ажилд оруулна. |  | 2012-2015 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 45.0 сая ам.доллар АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл | Нэгжийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Тэмээн Хүзүү-Бага Улаан даваа чиглэлийн 110.8 км хатуу хучилттай зам барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ | АХБ | 52.200.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Манхан-Ховд чиглэлийн 85.3 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ | АХБ | 58.800.0 | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  |  | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 5 | Хашаатын даваа-Өлгий чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  |  | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 6 | Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтад оруулна. |  | 2014-2016 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  |  | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  | Улаанбаатар-Замын-Үүдийн авто замыг тэргүүн ээлжид ашиглалтад оруулж, Замын-Үүдийн хилийн боомтын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлснээр инфляцийн зохиомол хөөрөгдлийг бууруулах | 1 | Чойр-Сайншанд чиглэлийн 176.4 км хатуу хучилттай авто зам барина. |  | 2012-2013 | ЗТЯ | СЯ | МСС |  | Замыг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 124 км хатуу хучилттай авто зам барина. |  | 2012-2014 | ЗТЯ | СЯ | АХБ | 31.6 сая ам.доллар | Замыг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Замын-Үүд боомтын Авто замын шалган нэвтрүүлэх цогцолборын өргөтгөлийн зам талбайн ажлыг дуусгана. |  | 2013 | СЯ |  |  | 3.000.0 | Зам, талбайг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Замын-Үүдийн хилийн боомтод ачааны авто машины терминал, зам талбайг шинээр барьж, шалган нэвтрүүлэх цогцолборын өргөтгөл хийнэ. |  | 2013-2014 | ЭЗХЯ | БХБЯ СЯ ХЗЯ МХЕГ |  |  | Хилээр орж гарч байгаа зорчигч, ачаа тээврийн нэвтрэх, хүлээх хугацаа буурсан байна. |  |
|  |  | 5 | Замын-Үүд боомтын ачааны Рентген цогцолбороос III терминал руу 12 км хатуу хучилттай зам тавина. |  | 2013 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  |  | Замыг барьж ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  | - Далайд гарцгүй орны хувьд агаарын харилцааг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлд тооцон төрийн бодлогоор дэмжин хөгжүүлэх | 1 | Иргэний нисэхийг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогын төслийг боловсруулна. |  | 2012 | ЗТЯ |  |  |  | Бодлогыг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Хөшигийн хөндийд шинээр барих олон улсын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зорчигч болон ачаа тээврийн өрсөлдөх чадвар бүхий төв болгох | 1 | Шинэ нисэх буудлын барилгын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 29.9 тэрбум иен Японы ЗГ-ын зээл 123.800.0 Улсын төсөв | Бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Шинэ нисэх буудлыг түшиглэн холимог ачаа тээврийн ложистик терминал байгуулах ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулна. |  | 2013-2014 | ЗТЯ |  |  | 150.0 Улсын төсөв | ТЭЗҮ, Зураг төслийг боловсруулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Ачаа тээврийн ложистик терминалын барилгын ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2014-2016 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 40.000.0 Улсын төсөв | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Олон улсын нисэх буудлыг даган бий болох шинэ хотын статусыг шийдвэрлүүлнэ. |  | 2013 | БХБЯ | СЯ ХЗЯ ЭЗХЯ ЗТЯ | Төв АЗД |  | Шийдвэр гарсан байна. |  |
|  |  | 5 | Шинэ хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг үе шаттайгаар боловсруулж батална. |  | 2013-2016 | БХБЯ | СЯ ЭЗХЯ ЗТЯ | Төв АЗД | 300.0 Улсын төсөв | - Төлөвлөгөө батлагдсан байна. |  |
|  |  | 6 | - Гадаад, дотоодын аялагчдын мэдээллийн цахим цонхыг бий болгох, аялагчдын мэдээллийн төвүүд байгуулахыг дэмжинэ. |  | 2013-2016 | ССАЖЯ |  | ХХ |  | Төвүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 7 | - “Цахим гадаад паспорт”-ыг нэвтрүүлнэ. |  | - 2013-2015 | - ГХЯ | - МТШХХГ |  | - 12.000.0 Улсын төсөв | “Цахим гадаад паспорт”-ыг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | - Агаарын тээврийн салбарыг өмчийн олон хэлбэртэй, чөлөөт өрсөлдөөнтэй болгох бодлогыг 2016 он хүртэл үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх | 1 | Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал, орон нутгийн зарим нисэх буудлуудын менежментийг хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ | ҮХААЯ |  |  | Менежментийг хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Алтай, Донойн нисэх буудлын ашиглалтыг сайжруулах, Хужирт, Эрдэнэт, Баруун-Урт, Арвайхээр, Өндөрхаан, Мандалговь хотын нисэх буудлын үйл ажиллагааг сэргээх ажлыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ |  |  | 1.650.0 | Нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. |  |
|  | - “МИАТ” ХК-д үндэсний агаарын тээвэрлэгчийн статус олгож, түүний 51-ээс доошгүй хувийг төрийн эзэмшилд байлгах | 1 | “МИАТ” ХК-ийн удирдлага, менежментийг сайжруулах бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. |  | 2013 | ЗТЯ | ҮХААЯ |  |  | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 2 | “МИАТ” ХК-ийн 49 хүртэл хувийг дотоодын агаарын тээврийн компаниудад давуу эрхээр хувьчилна. |  | 2013 | ЗТЯ | ҮХААЯ |  |  | Хувьчлал явагдсан байна. |  |
|  | - Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, хяналтыг боловсронгуй болгож, орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэн авто тээврийн хөдөлгөөнийг улсын хэмжээнд хянах төв байгуулах | 1 | - Авто тээврийн хөдөлгөөнийг улсын хэмжээнд хянах мэдээллийн сүлжээ, төв байгуулна. |  | - 2013-2014 | - ЗТЯ | - МТШХХГ | - ХХ | - 3.000.0 Улсын төсөв | - Мэдээллийн сүлжээ байгуулсан байна. |  |
|  |  | 2 | - Улсын чанартай авто зам дагуу шилэн кабель суурилуулж, харилцаа холбооны хамрах хүрээг өргөжүүлнэ. |  | - 2012-2015 | - МТШХХГ | - ЗТЯ | - ХХ | - 13.000.0 Улсын төсөв | - Хамрах хүрээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | - Нэгдсэн тээврийн судалгаа, мэдээллийн төв байгуулна. |  | - 2015 | - ЗТЯ |  |  |  | - Төвийг байгуулсан байна. |  |
|  | - Олон улсын жишигт нийцсэн орчин үеийн терминал төвийг Замын-Үүд, Алтанбулаг, Улаанбаатар хотод байгуулах | 1 | Улаанбаатар хот орчимд холимог тээврийн ачааны терминал ложистик төв байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ | СЯ | НЗД ТХХТ | 150.0 сая ам.доллар АХБ | Төв байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Сэлэнгэ аймагт холимог тээврийн ачааны терминал ложистик төв байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2014-2016 | ЗТЯ | СЯ | ТХХТ | 60.0 сая ам.доллар | Төв байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй "Бүс нутгийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд Замын-Үүд өртөөнд холимог тээврийн терминал, аж ахуй, ложистикийн үйлчилгээг бий болгоно. |  | 2011-2015 | ЗТЯ | ЭЗХЯ |  | 45.0 сая ам.доллар АХБ | Холимог тээврийн терминал, аж ахуй, ложистикийн үйлчилгээ бий болсон байна. |  |
|  | - “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-д тусгагдсан “Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч, гурав дахь үе шатанд барьж эхлэх төмөр замын суурь бүтэц (нийт 3600 орчим км)-ийн судалгааг дуусгах | 1 | “Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүлсэн байгууллага байгуулах тухай 1949 оны хэлэлцээрийг шинэчлэх асуудлаар яриа хэлэлцээрийг үргэлжлүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЗТЯ | ГХЯ ҮХААЯ | ЗГХК-ын Монголын хэсэг |  | Яриа хэлэлцээг үргэлжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хэлэлцээрийг шинэчилсний дараа Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулсан эрх зүйн баримт бичгийг Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчилнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ | ГХЯ СЯ ЭЗХЯ |  |  | Эрх зүйн баримт бичгүүдийг шинэчилсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Гурав дахь үе шатанд барьж эхлэх төмөр замын суурь бүтцийн Техник-эдийн засгийн урьдчилсан үндэслэл, судалгааг хийнэ. |  | 2013-2014 | ЗТЯ | ЭЗХЯ ҮХААЯ | ДБ |  | Урьдчилсан ТЭЗҮ, судалгааг хийсэн байна. |  |
|  | - Далайн тээврийн салбарт тэргүүлэгч орнуудтай хамтран далайн тээврийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, тухайн салбарт үндэсний ажилтан, мэргэжилтнүүдийг ажиллуулах арга хэмжээ авах | 1 | Далайн тээврийн хамтарсан компани байгуулна. |  | 2013-2014 | ЗТЯ |  | ДЗ |  | - Компанийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Далайн тээврийн салбарт тэргүүлэгч орнуудад болон дотооддоо боловсон хүчин бэлтгэж Далайн тээврийн хамтарсан компанид үндэсний ажилтан, мэргэжилтнүүдийг ажиллуулна. |  | 2013-2016 | ЗТЯ |  | ДЗ |  | - Үндэсний ажилтан, мэргэжилтнийг ажиллуулж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | ОХУ-ын эдийн засгийн чөлөөт бүсээс загас агнах квот авах талаар ажиллана. |  | 2013-2015 | ЗТЯ | ГХЯ ҮХААЯ | ДЗ |  | - Загас агнах квот авсан байна. |  |
|  | - “Шинэ Улаанбаатар” төслийн хүрээнд хот төлөвлөлтийг шинээр хийж, нэгдсэн бодлогоор инженерийн дэд бүтцийг байгуулан, иж бүрэн 17 хорооллыг байгуулах. Нийслэлийн алслагдсан дүүрэг, дагуул хотын хөгжлийг бодлогоор дэмжиж, иргэдийн суурьших бүсийг тэлнэ. | 1 | Явган зорчигч замын хөдөлгөөнд оролцохтой холбогдсон харилцааг зохицуулсан хуулийн төсөл боловсруулж, хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын стандартыг өөрчлөн нийтийн биеийн тамирын талбай, гүйлтийн болон дугуйн зам, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зорчих дэд бүтцийг бий болгоно. |  | 2012-2016 | ЗТЯ | ССАЖЯ | НЗД ХХ |  | Стандартыг шинэчилж, дэд бүтцийг байгуулж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Нийслэлийн дүүргүүдийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой болгох, хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлнэ |  | 2013-2016 | НЗД |  |  | 20.0 сая ам.доллар ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл | Менежмент сайжирсан байна. |  |
|  |  | 3 | - Улаанбаатар хотын төлөвлөлттэй уялдуулан шинээр баригдаж байгаа хороолол, хотхон руу холбооны сүлжээний газрын сувагчлалын систем байгуулна. |  | - 2012-2016 | - МТШХХГ |  | - НЗД - ХХ | - 100.000.0 Улсын төсөв | - Газрын сувагчлалын систем байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 4 | Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг УИХ-аар батлуулна. |  | 2013 | БХБЯ | ЭЗХЯ СЯ ХЗЯ ЗТЯ БОНХЯ | НЗД |  | - Төлөвлөгөөний тодотгол батлагдсан байна. |  |
|  |  | 5 | Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын дагуу бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер геологи, газар хөдлөлтийн болон газар дээрх, доорх шугам сүлжээний зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэн, мужлалын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ | СЯ ЗТЯ | НЗД | 9.100.0 Улсын төсөв | - Мэдээллийн санг байгуулж, зураг төслийг хийсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Багануур, Багахангай, Налайх зэрэг дагуул хотуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон Төв аймгийн “Шинэ Зуунмод”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна. |  | 2012-2014 | БХБЯ | СЯ ЭЗХЯ | НЗД Төв АЗД | 1.700.0 Улсын төсөв | - Төлөвлөгөө батлагдсан байна. |  |
|  |  | 7 | Улаанбаатар хотод метро байгуулахтай холбогдуулан “Газар доорх хот” төслийн судалгааг хийнэ. |  | 2014-2015 | БХБЯ | СЯ ЗТЯ ЭЗХЯ | НЗД | 1.000.0 Улсын төсөв | - Судалгаа хийгдсэн байна. |  |
|  |  | 8 | Улаанбаатар хотод “Яармаг”, “Буянт-Ухаа”, “Баянголын ам” зэрэг орон сууцны 17 иж бүрэн хорооллын эхний ээлжийн барилгажилтын ажлыг инженерийн дэд бүтцийн хамт барьж байгуулна. |  | 2012-2016 | БХБЯ | СЯ ЭЗХЯ ЭХЯ | НЗД | 2.000.000.0 Улсын төсөв ХБ | - Эхний ээлжийн барилгажилтын ажлыг эхлүүлсэн байна. |  |
|  | - Бүх аймгийн төв болон 15000-аас дээш хүн амтай суурин газрыг улсын зэрэглэлтэй хот болгон өөрчлөх | 1 | Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дагуу бүх аймгийн төв болон 15000-аас дээш хүн амтай суурин газрыг улсын зэрэглэлтэй хот болгох асуудлыг боловсруулж УИХ-аар шийдвэрлүүлнэ. |  | 2013 | БХБЯ | ЗГХЭГ ХЗЯ | АНЗД |  | Бүх аймгийн төв, 15000-аас дээш хүн амтай суурин газрууд улсын зэрэглэлтэй хот болсон байна. |  |
|  | - Хот, суурин газрыг иргэддээ нээлттэй, иргэдийн оролцоотойгоор асуудлаа шийдвэрлэхэд чиглэсэн дүрэмтэй болгох | 1 | Хотын дүрмийн төслийг нутгийн удирдлагын байгууллага, иргэдийн саналыг тусган боловсруулж, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. |  | 2013 | ЗГХЭГ | ХЗЯ | АНЗД ИТХ |  | Дүрмийг ИТХ-аар батлуулсан байна. |  |
|  | - Иргэдийн оролцоотойгоор хотын дахин төлөвлөлтийг хийж, гэр хорооллын цахилгаан, цэвэр ус, авто замын асуудлыг нэгдсэн байдлаар, бусад дэд бүтцийг бие даасан болон хэсэгчилсэн байдлаар шийдвэрлэх замаар Орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 1 | Хотыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн төсөл боловсруулан батлуулж, дагалдан гарах дүрэм, журмыг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ХЗЯ |  |  | Хууль, дүрэм, журам батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг дахин төлөвлөх замаар инженерийн дэд бүтэц бүхий амины орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан, инженерийн шугам сүлжээнд холбох загвар төслийг хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЗТЯ ЭХЯ | НЗД ХХ | 15.000.0 Улсын төсөв | Загвар төсөл хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох боломжгүй Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хэсэгт бохир усны шугам, бага хүчин чадлын цэвэрлэх байгууламж барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ЗТЯ ЭХЯ | НЗД | 5.000.0 Улсын төсөв | Бохир усны шугам, цэвэрлэх байгууламж баригдсан байна. |  |
|  | - Ажилтай хүн бүр орон сууцны зээлд хамрагдах бодлогыг хэрэгжүүлж, гэр хорооллыг орон сууцжуулах, дэд бүтцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хот, аймаг, суманд хэрэгжүүлэх | 1 | Улаанбаатар хотын орон сууцны YII, XIY, МҮОН-ийн Радио, телевизийн орчмын орон сууцны хорооллын инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийг барьж, 2592 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулна. |  | 2012-2016 | БХБЯ | СЯ ЭХЯ | НЗД | 28.000.0 БНХАУ-ын зээл Улсын төсөв | 2592 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Баянхонгор, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Өмнөговь, Дорноговь аймгийн төвийн гэр хороололд ус хангамж, ариутгах татуургын барилга, байгууламж, шугам сүлжээ барина. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ЭЗХЯ | Холбогдох АЗД | 20.000.0 АХБ-ны зээл, тусламж | Сүлжээ баригдсан байна. |  |
|  | - Аймаг бүрд “1000 айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх | 1 | Аймгийн төвүүдийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр боловсруулж батална. |  | 2013-2014 | БХБЯ |  | АЗД ХХ | 4.320.8 Улсын төсөв | Ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан байна. |  |
|  |  | 2 | Аймгийн төвүүдийн ус хангамж, ариутгах татуургын барилга байгууламж, шугам сүлжээг үе шаттайгаар шинэчилнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | СЯ ЭЗХЯ ЭХЯ | АЗД | 50.000.0 Улсын төсөв | Ариутгах татуургын барилга байгууламж, шугам сүлжээг шинэчилсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг шинэчилнэ. |  | 2013-2014 | БХБЯ | ЭХЯ СЯ | Дархан-Уул АЗД | 500.0 Улсын төсөв | Шугам сүлжээг шинэчилсэн байна. |  |
|  | - Барилгын салбарын стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлж шинэчлэн канад стандартыг нэвтрүүлж, шинээр барих барилгын зураг төсөлд эрчим хүчний хэмнэлттэй, ашиглалтын зардал багатай шийдлүүдийг тусгах | 1 | Эрчим хүчний барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт, их болон урсгал засварын ажлын стандарт, норм нормативын бодлогын баримт бичгийг шинэчилж боловсронгуй болгох, хүчин чадлын ангиллын жишиг нэгж өртгийг тогтооно. |  | 2014-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 800.0 Улсын төсөв | Норм, норматив бүрэн шинэчлэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Барилгын хийц бүтээц, эрчим хүчний хэмнэлттэй төлөвлөлтийн норм, дүрэм, стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулж, батлуулж мөрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ХЗЯ СХЗГ |  | 4.000.0 БСННС | Барилгын норм нормативын тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлсэн байна. |  |
|  | - Аймгийн төвд төрөөс иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын орчныг утасгүй интернетийн бүсэд хамруулах | 1 | - Томоохон хот, аймгийн төвүүдэд мэдээлэл, холбооны сүлжээний сувагчлалыг шинэчлэн өргөтгөж, хотын өндөр хурдны суурь сүлжээ байгуулан, дотоодын интернэтийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. |  | - 2013-2015 | - МТШХХГ |  | - АНЗД - ХХ | - 100.000.0 Улсын төсөв | - Сувагчлалыг өргөтгөж, суурь сүлжээ байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | - Аймгийн төвүүдэд нийтийн үйлчилгээний утасгүй интернэтийн бүсийг /Hotspot/ байгуулна. |  | - 2013-2016 | - МТШХХГ |  | - АНЗД - ХХ | - 10.000.0 Улсын төсөв | - Утасгүй интернэтийн бүс - байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Иргэдэд газар өмчлүүлэх асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, өмчилсөн газраа санхүүгийн эргэлтэд оруулах бодит боломжийг бүрдүүлэх | 1 | Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан УИХ-аар батлуулна. |  | 2012-2014 | БХБЯ |  |  |  | Хууль батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг зохион байгуулна. |  | 2012-2016 | БХБЯ |  | АНЗД ТББ | 5.000.0 Улсын төсөв | 245.0 мянган га газарт хянан баталгаа, байр зүйн зураглал хийгдсэн байна. |  |
|  | - Нийтийн эзэмшлийн газрыг гэрчилгээжүүлэх | 1 | Газрын кадастрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулна. |  | 2012-2013 | БХБЯ |  | АНЗД |  | Хууль батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Нийтийн эзэмшлийн газарт гэрчилгээ олгох журмыг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | БХБЯ |  | АНЗД |  | Журам хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  | - Төв, суурин газарт эдийн засгийн үр ашгийг нь харгалзан дулаан хангамжийн төвлөрсөн болон бие даасан систем бий болгох | 1 | Сум, суурин газрын дулаан хангамжийг сайжруулах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013 | ЭХЯ | БХБЯ | АЗД |  | Хөтөлбөрийг баталсан байна. |  |
|  |  | 2 | Увс, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Булган, Баянхонгор, Өвөрхангай, Завхан, Говь-Алтай, Дорноговь, Дундговь, Ховд, Хэнтий аймгийн төвүүдэд дулаан хангамжийн өргөтгөл, шинэчлэлт хийж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээний халуун усны системийг бий болгоно. |  | 2013-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ | АЗД | 180.000.0 Улсын төсөв | Өргөтгөл, шинэчлэлийг хийж, хэрэгцээний халуун усны системийг бий болгосон байна. |  |
|  |  | 3 | Сумын төвд нар-нүүрс хосолсон төвлөрсөн халаалтын систем бий болгох ажлыг туршиж хэрэгжүүлнэ. |  | 2014-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ | Холбогдох АЗД | 5.0 Улсын төсөв | Ховдын Цэцэг, Дарви, Баянхонгорын Шинэжинст Баян-Өндөр, Баянцагаан, Өмнөговийн Гурьван Тэс, Говь-Алтайн Төгрөг сумдад бий болгосон байна. |  |
|  |  | 4 | Орон сууцны айл өрх, жижиг хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний хэрэглээг улсын баталгаатай, орчин үеийн электрон тоолуураар тооцож, нийт хэрэглэгчийн 50-иас доошгүй хувийг тоолууртай болгоно. |  | 2012-2016 | СХЗГ |  | - АНЗД - ХХ | 80.000.0 Иргэдийн өөрийн хөрөнгө | Нийт хэрэглэгчийн 50-иас доошгүй хувийг тоолууржуулсан байна. |  |
|  |  | 5 | Ховд аймгийн Манхан, Цэцэг, Булган, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Хөвсгөл аймгийн Тариалан, Цагаан-Уул сумдын төвийн дулаан хангамжийн эх үүсвэрийн барилга, байгууламж, шугам сүлжээг шинэчилнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | СЯ ЭХЯ | Холбогдох АЗД | 3.000.0 Улсын төсөв | Барилга, байгууламж, шугам сүлжээг шинэчилсэн байна. |  |
|  | - Хотуудын усан хангамж, бохир ус, цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинэчлэл хийх. Хот, суурины усан хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулна. Усыг зүй зохистой ашиглах бодлого явуулна | 1 | Улаанбаатар хотын ус хангамж, ариутгах татуургын мастер төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2013 | БХБЯ | БОНХЯ | АНЗД | 50.0 Улсын төсөв ЖАЙКА | Системийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна. |  |
|  |  | 2 | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон норм, дүрмийг боловсруулж батлуулна. |  | 2012-2016 | БХБЯ | БОНХЯ | АНЗД | 50.0 БСННС | Хуулийг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Хүн амын ундны усны хатуулаг, эрдэсжилт ихтэй 100 гаруй сум, суурин газрын ус хангамжийн эх үүсвэрт усны чанар сайжруулах тоног төхөөрөмжийг үе шаттайгаар суурилуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ | БОНХЯ | АЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | 100 гаруй сум, суурин газарт суурилуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Улаанбаатар хотын Чулуун-Овоотын гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам, бохир усны Туул-1 шугам, Багануур дүүргийн ус хангамжийн шинэчлэлийн ажлыг дуусган, ашиглалтад оруулна. |  | 2013-2015 | БХБЯ | ЭХЯ | НЗД | 1.500.0 Улсын төсөв | Шинэчлэл хийгдсэн байна. |  |
|  | - Аймаг, сумын төвийн ногоон байгууламжтай талбайг хоёр дахин нэмэгдүүлэх | 1 | Хот, тосгоны ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төслийг боловсруулна. |  | 2013-2014 | БХБЯ | ХЗЯ БОНХЯ | АНЗД |  | Хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Аймаг, сумын төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зураг төслийг гаргаж, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, тухайн нутаг дэвсгэрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | ЗГХЭГ | АЗД ТББ иргэд | 10.000.0 | Аймаг, сумын төвийн ногоон байгууламжтай талбайн хэмжээ 2012 оныхоос 2 дахин нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Аймгуудын нэгдсэн захыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, бизнесийн жишигт нийцсэн худалдааны төв болгох | 1 | “Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” MNS5021:2007 стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчилнэ. |  | 2012-2014 | СХЗГ | ҮХААЯ МХЕГ | ТББ | Улсын төсөв | Стандарт батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Аймаг бүр өөрийн худалдааны захыг өөрчлөн шинэчлэх зураг төслийг боловсруулж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд шийдвэрлэх арга хэмжээ авна. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | ЭЗХЯ | АЗД МҮХАҮТ |  | Бүх аймгийн төв битүү дээвэртэй захтай болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Хүнсний захуудын мал эмнэлэг, ариун цэвэр, магадлан шинжилгээний лабораториудын чадавхийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012- 2016 | ҮХААЯ | МХЕГ | АЗД | 2.000.0 Улсын төсөв | Лабораториудын чадавхи сайжирсан байна. |  |
|  | - Аймгуудын төвийг дэлхийн жишигт нийцсэн ногоон хөгжлийн чиг баримжаатай хот болгон хөгжүүлэх | 1 | Дархан хотыг "Жишиг хот" болгон хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж батлална. |  | 2013-2014 | БХБЯ | БОНХЯ | Дархан-Уул АЗД ХХ | 800.0 Улсын төсөв | “Жишиг хот” байгуулалтын баримт бичигтэй болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Баян-Өлгий аймгийн Өлгий, Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийнэ. |  | 2013 | БХБЯ |  | Холбогдох АЗД ХХ | 1.640.0 Улсын төсөв | Тодотгол хийгдсэн байна. |  |
|  | - Аймгийн төвийн иргэдийн амьдрах ая тухтай, эрүүл орчныг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд төвлөрсөн дулаан хангамжийг сайжруулж, хэрэгцээний халуун усны системийг бүрдүүлэх | 1 | Багануурын дулаан хангамжийн системийг үл хамаарах схемд шилжүүлнэ. |  | 2014-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 3.000.0 Улсын төсөв | Системийг үл хамаарах схемд шилжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Дарханы хэрэгцээний дулаан хангамжийг хаалттай системд шилжүүлэх ажлыг бүрэн дуусгана. |  | 2014-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 300.0 Улсын төсөв | Системийг шилжүүлэх ажлыг дуусгасан байна. |  |
|  |  | 3 | Аймгийн төвүүдийн нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудад хэрэгцээний халуун усны шугам сүлжээ барих ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | БХБЯ | СЯ | НАА-н байгууллага | 1.640.0 Улсын төсөв | Хэрэгцээний халуун устай болсон байна. |  |
|  | - Бүх аймгийн төвд кинотеатр, усан бассейн бүхий үйлчилгээний цогцолбор байгуулах | 1 | - Бүх аймгийн төвд кинотеатр, усан бассейн бүхий үйлчилгээний цогцолбор байгуулна. |  | - 2012-2016 | - ССАЖЯ | - СЯ | - АЗД |  | - Үйлчилгээний цогцолборууд байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Аймгийн эмнэлгүүдийг орчин үеийн оношилгооны төвтэй болгох | 1 | Аймгийн эмнэлгүүдийг орчин үеийн оношилгооны төвтэй болгоно. |  | 2012-2016 | ЭМЯ | СЯ | АЗД |  | Оношилгооны төвүүдтэй болсон байна. |  |
|  | - Аймаг, нийслэл, дүүрэгт усан сан бүхий спортын ордон барих ажлыг үргэлжлүүлж, дугуйн болон гүйлтийн зам, мөсөн гулгуурын талбай шинээр барьж хүн бүр биеийн тамир, спортоор хичээллэх, хот, суурин газар, байгууллага, хамт олон, өрх гэр бүлд эрүүл амьдралын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | 1 | Бүх аймагт 25 метрийн, нийслэлд олон улсын стандартад нийцсэн 50 метрийн усан бассейн байгуулна. |  | 2012-2014 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ СЯ | АНЗД | 105.000.0 | Усан бассейнууд баригдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Аймгуудад хүүхдийн спортын сургууль барьж байгуулахыг дэмжинэ. |  | 2013-2016 | ССАЖЯ | БШУЯ | АЗД | 52.000.0 | Спортын сургууль нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Аймаг, нийслэлд усан сан бүхий спортын ордон барьж дуусгана. |  | 2013-2016 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ | АНЗД | 45.000.5 | Ордон ашиглалтад орсон байна. |  |
|  |  | 4 | ЕБС-ийн гадна биеийн тамирын талбайг өвлийн улиралд мөсөн гулгуурын талбай болгох боломжийг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ССАЖЯ | БШУЯ | АНЗД | 349.0 | Мөсөн гулгуурын талбай нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Спортын барилга, байгууламжийг ашиглах, биеийн тамирын үйлчилгээ үзүүлэх “ашиглалтын дүрэм” боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ССАЖЯ | СХЗГ |  |  | Дүрэм хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  | - “Сумын төвийн шинэчлэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэх | 1 | "Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөр"-ийг 100 хүртэл суманд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | БХБЯ | СЯ ЭЗХЯ | АЗД ХХ | 696.000.0 Концесс | - Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Орон нутагт мэдээлэл, холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулна. |  | 2013-2016 | МТШХХГ |  | ХХ | 15.000.0 Улсын төсөв | - НЦҮ-ний төвүүдийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 3 | - Сумдад өргөн зурвасын түгээх сүлжээ байгуулна. |  | - 2013-2016 | - МТШХХГ |  | - ХХ | - 10.000.0 Улсын төсөв | - Өргөн зурвасын түгээх сүлжээ байгуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | - Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг өргөн зурвасын сүлжээнд холбоно. |  | - 2013-2015 | - МТШХХГ |  | - ХХ | - 10.000.0 Улсын төсөв | - Өргөн зурвасын сүлжээнд холбосон байна. |  |
|  | - Дулаан алдагдал багатай барилгын технологийг нэвтрүүлж, дулаалгын материалд монгол хонины ноос ашиглах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; | 1 | Хонины ноосон дулаалгатай барилгын материалын үйлдвэр байгуулж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ҮХААЯ | ХХ | 5.000.0 ХБ | Үйлдвэр байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Сумдад дэд бүтэц барьж байгуулах ажлыг дэмжиж, ахуйн үйлчилгээний цогцолбор төвүүдийг байгуулах. | 1 | Ховд аймгийн Зэрэг, Өмнөговь аймгийн Булган, Цогтцэций, Ханбогд, Гурвантэс, Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд ус хангамж, ариутгах татуургын барилга, байгууламж, шугам сүлжээ барина. |  | 2013-2016 | БХБЯ | СЯ ЭХЯ | АЗД | 1.950.0 НҮБХХ | Сумдын инженерийн дэд бүтэц бий болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Сумдад ахуйн үйлчилгээний цогцолбор төвүүдийг байгуулж, дэмжих эх үүсвэрийг жил бүрийн улсын төсөвт тусгана. |  | 2012-2016 | ХЯ | СЯ | АНЗД МҮҮХХ | 115.500.0 Улсын төсөв | Цогцолбор төвүүдийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Ахуйн үйлчилгээний салбарыг дэмжих хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж батална. |  | 2012-2016 | ХЯ | СЯ | МХҮНХ | 400.0 Улсын төсөв | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |  |
| Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан бүтцийг нэгтгэн зохион байгуулах | 1 | Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, сургалт, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн асуудлыг нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангах үүрэг бүхий Хөдөлмөрийн яам байгуулж, холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. |  | 2012 | ЗГХЭГ |  |  | 12.000.0 Улсын төсөв | Яам байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Аймаг, дүүрэгт хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, жижиг, дунд үйлдвэр, мэргэжлийн боловсрол сургалтын асуудал хариуцсан хөдөлмөрийн хэлтэс байгуулан ажиллуулна. |  | 2012 | ХЯ | ЗГХЭГ | АНЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | Хэлтсүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Хөдөлмөрийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх хөдөлмөрийн алба, ажилтанг сум, хороонд ажиллуулна. |  | 2013 | ХЯ |  | АНЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | Сум, хороонд ажилтантай болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төв, Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны институт байгуулна. |  | 2012 | ХЯ |  |  | 3.000.0 Улсын төсөв | Үйлчилгээний төв, институт байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 5 | Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх зориулалтын лабораторийг шинээр байгуулна. |  | 2012-2016 | ХЯ |  | ХНМӨСҮТ | 5.400.0 Улсын төсөв | Лаборатори байгуулсан байна. |  |
|  | - “Ажилтай, орлоготой Монгол хүн” хөтөлбөр хэрэгжүүлж 150.000 хүний ажлын байр шинээр бий болгох | 1 | Бүтээмжтэй, тогтвортой ажлын байр бий болгоход салбарын оролцоог хангах замаар үйлдвэрлэлийн салбарт хөдөлмөр эрхлэлтийн өсөлтийг бий болгох төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ | Холбогдох яам | АНЗД | 8.000.0 ХЭДС ЖДҮХС | Хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Түр ажилтныг байнгын ажлын байраар хангасан аж ахуйн нэгж, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг, урамшуулал олгоно. |  | 2012-2016 | ХЯ | Холбогдох яам | АНЗД | 8.000.0 ХЭДС ЖДҮХС | Урамшуулал олгодог болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Нийтийн эрх ашгийг хангах, бүтээн байгуулалт, ногоон хөгжлийн үйл ажиллагаанд ажилгүй иргэдийг хамруулан орлогыг нь дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ |  | АНЗД | 20.000.0 ХЭДС | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаад буцаж ирсэн иргэдийг ажлын байраар хангах, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ |  |  | 1.000.0 ХЭДС ЖДҮХС | Гадаадаас буцаж ирсэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Залуучууд болон 40-өөс дээш насны ажил олоход хүндрэлтэй байгаа иргэдийг ажлын байраар хангах | 1 | Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх замаар тэднийг бүтээмжтэй, тогтвортой ажлын байраар хангана. |  | 2012-2016 | ХЯ | Холбогдох яам | АНЗД | 1.000.0 ХЭДС МБСДС ЖДҮХС | Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | - 40-өөс дээш насны ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийг хувиараа хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлж, тэднийг ажлын байраар хангасан аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжихэд чиглэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ | Холбогдох яам | АНЗД | 2.000.0 ХЭДС төсөл, хөтөлбөр | 40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Хот, суурингаас хөдөө орон нутагт шилжин суурьших, ажил эрхлэх санаачилгыг зээл, санхүүгийн дэмжлэг, урамшууллын бодлогоор дэмжинэ. |  | 2012-2016 | ЭЗХЯ | СЯ ХЯ | АНЗД | 30.000.0 Улсын төсөв | Зээл, санхүүгийн дэмжлэг, урамшуулал олгодог болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Малчдын үүсгэл санаачлагаар байгуулагдсан хоршоодыг түшиглэн ХАА-н гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн анхан шатны тордолтын цэг болон төвийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ | СЯ ҮХААЯ | АЗД | 50.000.0 ЖДҮХС | Сумдад нөхөрлөл, хоршоо шинээр байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 5 | Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана. |  | 2013-2016 | ХЯ | СЯ | АНЗД МХҮНХ | 650.0 Улсын төсөв | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |  |
|  | - Ажлын байр бий болгох зорилго бүхий Засгийн газрын тусгай сангуудыг нэгтгэх | 1 | Ажлын байр бий болгох зорилго бүхий Засгийн газрын тусгай сангуудыг нэгтгэх хууль эрх зүйн орчин бий болгоно. |  | 2012-2016 | ХЯ | ЭЗХЯ | Төсөл хөтөлбөр |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | - Бүх сум, дүүрэгт ажил хайгч, ажил олгогчийг шууд холбох хөдөлмөр зуучлалын мэдээллийн биет болон онлайн сүлжээг нэвтрүүлэх | 1 | Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, сургалт, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн талаархи бүртгэл, мэдээлэл, статистикийн нэгдсэн тогтолцоог хөгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ | ҮСХ | АНЗД МСС | 4.000.0 ХЭДС МБСДС ЖДҮХС төсөл | Тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Сум, хороонд мэдээллийн сүлжээ, программ хангамж, цахим хайлтын биет системийг нэвтрүүлж, хөдөлмөр эрхлэлт, ажилд зуучлалын үйлчилгээг оршин суугаа харьяалал харгалзахгүй үзүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ |  | МСС | 2.000.0 ХЭДС МБСДС ЖДҮХС төсөл хөтөлбөр | Цахим үйлчилгээ үзүүлдэг болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Хөдөлмөрийн хувийн биржийг хөдөлмөр эрхлэлтийн онлайн мэдээллийн системд холбож, мэдээллийн нэгдмэл орчинд ажилд зуучлах үйлчилгээг хүргэнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ |  |  | 4.000.0 ХЭДС | Хувийн биржийн тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
| Нийгмийн хамгааллын бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Эх /эцэг/ нь төрүүлсэн хүүхдээ хоёр нас хүртэл, ихэр хүүхдийг гурван нас хүртэл өөрөө асран хүмүүжүүлэх тэтгэмж, дэмжлэгийн эрх зүйн орчныг бий болгож хэрэгжүүлэх | 1 | Эх /эцэг/ нь төрүүлсэн хүүхдээ хоёр нас хүртэл, ихэр хүүхдийг гурван нас хүртэл өөрөө асран хүмүүжүүлэх үед тэтгэмж олгох эрх зүйн орчныг бий болгож, хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХАХНХЯ | СЯ |  | 268.800.0 Улсын төсөв | Хүүхдээ өсгөж байгаа эх /эцэг/-ийн орлогын хэмжээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | 2 болон түүнээс дээш ихэр хүүхэдтэй өрхийн хүнс, тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хүнсний талон олгох арга хэмжээнд хамруулна. |  | 2013 | ХАХНХЯ |  |  | 4.800.0 Улсын төсөв | Талон олгосон байна. |  |
|  | - Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх | 1 | Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлогын үзэл баримтлалыг шинэчлэн боловсруулна. |  | 2014 | ХАХНХЯ | СЯ ЭЗХЯ | НДҮЗ |  | Үзэл баримтлал батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын багц хуулийг шинэчилнэ. |  | 2012-2015 | ХАХНХЯ | СЯ ЭЗХЯ | НДҮЗ |  | Хууль тогтоомж шинэчлэгдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус секторт ажиллагчдад зориулсан тэтгэврийн даатгалын тусгай сан, хөтөлбөрийг бий болгоно. |  | 2013-2014 | ХАХНХЯ | СЯ ХЯ | НДҮЗ | 12.600.0 Улсын төсөв | 150.000 хүнийг хамруулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц санг байгуулах хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2014 | ХАХНХЯ | СЯ | НДҮЗ | Улсын төсөв Уул уурхайн баялгийн орлого | Холбогдох хууль тогтоомж батлагдсан байна. |  |
|  | - 1990-1995 оны хооронд өөрөөс үл хамаарах шалтгааны улмаас ажил хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх боломжгүй байсан иргэдийн ажилласан жил тасарсныг ажилласнаар нөхөн тооцох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | 1 | 1990-1995 оны хооронд өөрөөс үл хамаарах шалтгааны улмаас ажил хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх боломжгүй байсан иргэдийн ажилласан жил тасарсныг ажилласнаар нөхөн тооцох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2012 | ХАХНХЯ | СЯ |  | 230.000.0 Улсын төсөв НДС | Хууль тогтоомж батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Иргэдийн ажилласан жилийг нөхөн тооцох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журам, зааврыг боловсруулан, иргэдийн ажилласан хугацааг нөхөн тооцох бичилтийг улсын хэмжээнд хийнэ. |  | 2012-2014 | ХАХНХЯ |  |  |  | Иргэдийн нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийгдсэн байна. |  |
|  | - 1995 оноос өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон буюу 1995 оноос өмнөх ажилласан жил, авсан цалингаасаа тооцож тэтгэвэр тогтоолгосон иргэдийн тэтгэврийн зөрүүг арилгах | 1 | Тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүрийг шинэчлэн тогтоох замаар тэтгэврийн зөрүүг жил бүр арилгана. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | СЯ |  | 360.000.0 Улсын төсөв НДС | Тэтгэврийн зөрүү багассан байна. |  |
|  | - Зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлого хэрэгжүүлэх | 1 | Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өнчин хүүхэд зэрэг зорилтот бүлэгт үзүүлэх нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний чанарын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, үйлчилгээг хувийн хэвшил, ТББ-аар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | 2012-2016 | ХАНХЯ |  | АНЗД | 40.000.0 Улсын төсөв | ТББ-аар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх /талон олгох/ ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулна. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ |  |  | 80.000.0 Улсын төсөв | Талон олгогдсон байна. |  |
|  |  | 3 | Орон гэргүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. |  | 2014-2016 | ХАХНХЯ | ЭМЯ ХЗЯ | АНЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Ядуу өрхийн гишүүдийн идэвх, санаачлага, оролцоонд тулгуурлан өрхийн гишүүн бүрийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | ЭМЯ ХЯ | АНЗД | 4.000.0 Улсын төсөв | Өрхийн амьжиргааны түвшин дээшилсэн байна. |  |
|  | - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийг аймаг, дүүрэгт байгуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээг шинэ шатанд гаргаж халамжийг нэмэгдүүлэх, энэ зорилгод өөрсдийн оролцоог нь дэмжих | 1 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийг шинэчлэн найруулна. |  | 2013-2014 | ХАХНХЯ | ЭМЯ БШУЯ ХЗЯ |  |  | Хууль батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх, сэргээн засах, тэдний эцэг, эх, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх, дэмжин туслах хөгжлийн төвүүдийг бүх аймаг, дүүрэгт үе шаттайгаар байгуулна. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | ЭМЯ БШУЯ | АНЗД | 30000.0 Улсын төсөв | Хөгжлийн төвүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн ордон”-ыг аймаг, дүүргүүдэд байгуулна. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | ЭМЯ БШУЯ | АНЗД | 150000.0 Улсын төсөв | Хөгжлийн төвүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 4 | Сэтгэцийн өвчтэй, оюуны хомсдолтой, хүнд хэлбэрийн сэтгэцийн эмгэгтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай асрамжийн газрыг бий болгоно. |  | 2014-2016 | ЭМЯ | ХАХНХЯ |  | 3.000.0 Улсын төсөв | Тусгай асрамжийн газар бий болсон байна. |  |
|  | - Монголын ахмад мэргэжилтнүүдийн Үндэсний сүлжээг зохион байгуулж, байгууллагуудад зөвлөгөө өгөх, гэрээгээр түр хугацаагаар ажиллуулах зэргээр мэдлэг, туршлагыг нь өвлүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 1 | Монголын ахмад мэргэжилтнүүдийн Үндэсний сүлжээ, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг бий болгоно. |  | 2013-2014 | ХАХНХЯ | ХЯ |  | 20.0 | Сүлжээ, бүртгэл, мэдээллийн систем бий болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Ахмад мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө өгөх, гэрээгээр түр хугацаагаар ажиллуулах талаар хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | ХЯ |  | 100.0 | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  | - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тусгай сан байгуулах асуудлыг судлаж шийдвэрлэх | 1 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд сан байгуулна. |  | 2013-2016 | ХЯ | ХАХНХЯ |  | 10.000.0 | Санг байгуулсан байна. |  |
|  | - Өндөр настны асрамжийн төв байгуулах хувийн хэвшлийн санаачлагыг дэмжих | 1 | Хувийн хэвшлийн өндөр настны асрамжийн төв байгуулах үйл ажиллагааг дэмжин, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж, үйлчилгээний стандартыг нь батлан мөрдүүлж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих тогтолцоог бий болгоно. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | ЭМЯ |  | 50.000.0 | Өндөр настны асрамжийн газрын тоо, хамрах хүрээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  | - Хүүхдийн мөнгийг дахин олгож эхлэх | 1 | Хүүхдийн мөнгийг олгох болон уг үйл ажиллагаанд шаардлагатай эх үүсвэрийн тооцоог хийж жил бүрийн төсөвт тусган батлуулна. |  | 2012-2016 | СЯ |  |  |  | Төсөвт тусгасан байна. |  |
|  |  | 2 | Хүүхдийн мөнгө олгох эрх зүйн орчинг бий болгож, хэрэгжүүлнэ. |  | 2012 | ХАХНХЯ |  |  | Хүүхэд бүрд сард 20000 төгрөг олгоход нийт 931200.0 | Хууль тогтоомж батлагдсан байна. |  |
|  | - Хүүхэд, залуучуудыг хөгжүүлэх, хүүхдийн хөгжлийг хангах зориулалтаар барьж байгуулсан барилга, байгууламж, бий болгосон хөрөнгийг зориулалтын дагуу хүүхдийн төв байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх, өмчлүүлэх асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, менежментийг нь хүүхэд, залуучуудын хүсэл сонирхол, эрэлт хэрэгцээнд нийцэхүйц түвшинд хүргэх | 1 | Хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын эрэлт хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх, дугуйлан хичээллүүлэх, амьдрах ухаан, хөдөлмөрлөх зан үйлийг төлөвшүүлэх хөгжлийн төвүүдийг бий болгож, үйлчилгээний стандартыг тогтооно. |  | 2013-2014 | ХАХНХЯ |  |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Хөгжлийн төвүүд байгуулагдсан байна. |  |
|  | - Нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг инфляцийн түвшин, бодит цалин хөлсний өсөлт, амьжиргааны доод түвшинг харгалзан жил бүр шинэчлэн тогтоох | 1 | Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээг инфляцийн түвшин, амьжиргааны өртгийн өөрчлөлттэй уялдуулан нэмэгдүүлэх арга хэмжээг тухай бүр хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ |  |  | 36.400.0 Улсын төсөв | Халамжийн тэтгэврийн хэмжээ 140.000 төгрөгт хүрсэн байна. |  |
|  | - Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээнд санхүүгийн шинэ үйлчилгээ, мэдээллийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, оролцогч талуудад нээлттэй мэдээллийн сан бий болгох | 1 | Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг цахим үнэмлэхээр солино. |  | 2013-2014 | ХАХНХЯ |  |  | 5.000.0 Улсын төсөв НДС | Даатгуулагч цахим үнэмлэхтэй болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Нийгмийн даатгалд даатгуулагчдад зориулсан мэдээллийн нээлттэй онлайн сан бий болгоно. |  | 2013 | ХАХНХЯ |  |  | 2.500.0 Улсын төсөв НДС | Онлайн мэдээллийн сан бий болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Нийгмийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд сумдын мэдээллийг холбох үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ |  |  | 3.600.0 Улсын төсөв НДС | Сумаас НД-ын мэдээлэл нэгдсэн сүлжээнд холбогдох боломжтой болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Нийгмийн хамгааллын салбар дундын мэдээллийн баазыг шинэчлэн боловсруулж, нийгмийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэхэд уг мэдээллийн санг ашиглах нөхцөлийг бусад байгууллагад нээлттэй болгоно. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | Холбогдох яам |  | 10.000.0 Улсын төсөв | Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ зорилтот бүлэгт чиглэгдсэн байна. |  |
|  | - Орон сууц, сургууль болон үйлчилгээний газарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг байгуулах | 1 | Хот байгуулалт, барилгын норм, норматив стандартыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан боловсронгуй болгоно. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ХАХНХЯ | ХХ | 40.0 БСННС | Норм, нормативыг боловсронгуй болгосон байна. |  |
|  | - Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн бодлогыг нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин зэрэг хөгжлийн бүх үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх | 1 | Улс орны хөгжлийн бодлогыг боловсруулахдаа байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг тэнцвэртэйгээр төлөвлөх зарчмыг баримтлан, салбар хоорондын хэрэгжилтийн уялдааг хангах чиглэлээр эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЭЗХЯ | БОНХЯ ХЗЯ СЯ ХАХНХЯ |  |  | Тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлт, индексийг боловсруулна. |  | 2013-2014 | БОНХЯ | ЭЗХЯ |  | 500.0 | Тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлтийг гаргасан байна. |  |
| # хоёр. Эрүүл чийрэг монгол хүн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шинэчлэлийг хийх | 1 | Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог шинэчлэх чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруулна. |  | 2012-2013 | ХАХНХЯ | ЭМЯ |  | 50.0 Улсын төсөв |  | Хууль тогтоомж шинэчлэгдсэн байна. |
|  | Эх орондоо чанартай оношилгоо, эмчилгээ хийлгэх боломжийг бүрдүүлэх | 1 | Оношилгоо, эмчилгээний чанарын стандартыг шинэчилж, эрүүл мэндийн технологийн нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | ЭМЯ | СХЗГ |  |  |  | Стандартыг шинэчилж, технологийн нэгдсэн бодлоготой болсон байна. |
|  |  | 2 | Оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн угсралт, үйлдвэрлэл болон эм, эмийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа үндэсний аж ахуйн нэгжид судалгаа, боловсруулалт, үйлдвэрлэл, борлуулалт, маркетинг, дэд бүтцийн чиглэлээр дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЭЗХЯ | ЭМЯ ҮХААЯ | ХХ | 40.000.0 ХБ Инновацийн сан |  | Үйлдвэрүүдэд дэмжлэг үзүүлсэн байна. |
|  | Орлого багатай иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулахад дэмжлэг үзүүлэх | 1 | Орлого багатай иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах, тэдний шимтгэлийн хэмжээг бууруулж хөнгөлөлт үзүүлж холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэнэ. |  | 2012-2013 | ЭМЯ | ХАХНХЯ |  | 3.100.0 Улсын төсөв |  | Хууль тогтоомж өөрчлөгдсөн байна. |
|  | Импортын эмийн болон хүнсний аюулгүй байдлыг хангах шинэчлэлийг хийх | 1 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлогод эмийн аюулгүй байдлын бодлогыг шинэчлэх чиглэлээр өөрчлөлт оруулна. |  | 2013-2014 | ЭМЯ |  |  | 20.0 Улсын төсөв |  | Бодлогын баримт бичиг, хууль батлагдсан байна. |
|  |  | 2 | Эмийн чанарын хяналтын үндэсний хэмжээний лабораторийг бэхжүүлж, чанарын менежментийн системийг сайжруулан олон улсын итгэмжлэлд хамруулна. |  | 2016 | ЭМЯ | МХЕГ |  | 1.700.0 Улсын төсөв |  | Итгэмжлэл авсан байна. |
|  |  | 3 | Малын эмийн үйлдвэрүүдийн техник, технологийг шинэчилж, малын эмийн чанарын сорилт, баталгаажуулалтын лабораторийн чадавхийг бэхжүүлэн, мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эм, эмийн бодисын үлдэгдлийг илрүүлэх чадавхитай болно. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | МХЕГ |  | 45.000.0 Улсын төсөв |  | Чадавхи сайжирсан байна. |
|  |  | 4 | Монгол Улсад импортоор орж ирж байгаа бүх хүнсний бүтээгдэхүүний шошгыг Монгол хэл дээр хөрвүүлж худалдаанд гаргах, цаашид импортоор оруулах бүх бараа бүтээгдэхүүний шошгыг Монгол хэл дээр хөрвүүлж худалдаанд гаргадаг болгоно. |  | 2013-2016 | ШӨХТГ | ЭМЯ МХЕГ |  | Улсын төсөв |  | Импортын бүх хүнсний бүтээгдэхүүний шошгыг Монгол хэл рүү хөрвүүлдэг болсон байна. |
|  |  | 5 | - Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн системийг нэвтрүүлнэ. |  | - 2013-2014 | - МТШХХГ | - ЭМЯ - ХЗЯ МХЕГ | - ХХ | - Улсын төсөв 5.000.0 |  | Мэдээллийн системийг нэвтрүүлсэн байна. |
|  |  | 6 | Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхит бодисын сорилын лабораторийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн бэхжүүлэх замаар эм, биобэлдмэлийн хяналтыг сайжруулна. |  | 2012-2014 | МХЕГ | ЭМЯ | ТББ төсөл хөтөлбөр | Улсын төсөв |  | Лабораторийн үйл ажиллагааг өргөжүүлсэн байна. |
|  |  | 7 | Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын үзүүлэлт, норм, нормативыг шинэчлэн боловсруулна. |  | 2012-2013 | ҮХААЯ | МХЕГ СХЗГ |  | Улсын төсөв |  | Үзүүлэлтүүд, норм, нормативыг шинэчилсэн байна. |
|  |  | 8 | Төв, орон нутагт ажиллаж байгаа хяналтын лабораториудын нэгдсэн сүлжээг байгуулж, чадавхийг бэхжүүлнэ. |  | 2012-2013 | МХЕГ |  |  | 10724.2 Улсын төсөв |  | Сүлжээ байгуулагдсан байна. |
|  | Монгол хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах | 1 | - Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын үндэсний зорилтыг тогтоож Монгол хүний эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЭМЯ | Холбогдох яам Агентлаг | ТББ |  |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |
|  |  | 2 | - Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээгээр дамжуулан биеийн тамираар идэвхтэй хичээллэж эрүүл, зөв амьдрах хэвшлийг дэмжих эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | ССАЖЯ ЭМЯ |  |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |
|  |  | 3 | Малаас хүнд дамжин халдварладаг зарим зооноз бруцеллез, ям, сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | МХЕГ | АЗД | 32.000.0 Улсын төсөв |  | Халдварын түвшинг бууруулсан байна. |
|  |  | 4 | Өвчилсөн, үхсэн болон бусад шаардлагаар устгах мал, малын гаралтай түүхий эдийг зориулалтын төхөөрөмж ашиглан шатаадаг болно. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | МХЕГ | АЗД | 8.000.0 Улсын төсөв |  | Хөдөлгөөнт шатаах төхөөрөмж ашигладаг болсон байна. |
|  |  | 5 | Хүрээлэн буй орчноос хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нөлөөллийн үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлж, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. |  | 2013-2014 | ЭМЯ | БОНХЯ МХЕГ | ТББ | Улсын төсөв |  | Нөлөөллийн үнэлгээний тогтолцоо бүрдэж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авсан байна. |
|  |  | 6 | Эмнэлгийн байгууллагуудад оношилгоо, эмчилгээний чанарын хяналтын үнэлгээ хийх эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, үнэлгээнд тулгуурлан эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийг шийдвэрлэж, үйл ажиллагааны үр дүнг тооцдог болно. |  | 2013-2014 | ЭМЯ | МХЕГ | ТББ | Улсын төсөв |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |
|  | Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн сүлжээний хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 2016 он гэхэд тав дахин нэмэгдүүлж, бүх шатны эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүдийг орчин үеийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах | 1 | Эрүүл мэндийн салбарт тоног төхөөрөмж авах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, жилд 30.0-50.0 тэрбум төгрөгт хүргэнэ. |  | 2014-2016 | ЭМЯ | СЯ | ОУБ | 130.000.0 Улсын төсөв ОУБ |  | Хөрөнгө оруулалт 5 дахин нэмэгдсэн байна. |
|  |  | 2 | Бүх шатны эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв, түргэн тусламжийн албадыг орчин үеийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангана. |  | 2013-2016 | ЭМЯ | СЯ ЭЗХЯ |  |  |  | Шаардагдах хөрөнгө жил бүрийн улсын төсөвт тусгагдсан байна. |
|  |  | 3 | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний газар байгуулна. |  | 2013-2016 | ЭМЯ |  |  |  |  | Засвар, үйлчилгээний газар байгуулагдсан байна. |
|  | - Эрүүл мэндийн даатгалын санг бие даалган, даатгалын санхүүжилтийг нэг худалдан авагчийн тогтолцоонд шилжүүлэх | 1 | Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-аар батлуулж, ЭМД-ын санг бие даалган ажиллуулна. |  | 2013 | ХАХНХЯ | ЭМЯ | МҮЭХ МАОЭНХ | 50.0 Улсын төсөв |  | Хууль батлагдсан байна. |
|  |  | 2 | ЭМД-ын байгууллагыг чанартай, хүртээмжтэй тусламж, үйлчилгээ худалдан авах чадавхи бүхий нэг худалдан авагч болгон бэхжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХАХНХЯ | ЭМЯ |  | 210.000.0 Улсын төсөв |  | ЭМДС-аас эрүүл мэндийн урсгал зардлыг санхүүжүүлэх хувь хэмжээ 2016 онд 60 хувьд хүрсэн байна. |
|  | Оношилгоо, эмчилгээний чанарын хяналтын үнэлгээг үндэслэн улсын болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагыг тарифийн ялгаваргүйгээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх | 1 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад тусгай зөвшөөрөл олгох болон магадлан итгэмжлэлийн шалгууруудыг шинэчлэн боловсруулна. |  | 2013-2015 | ЭМЯ | СХЗГ | ТББ | 50.0 Улсын төсөв |  | Шалгуурыг шинэчлэн баталсан байна. |
|  |  | 2 | Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг магадлан итгэмжилж, чанарыг баталгаажуулан улсын эмнэлэгтэй ижил түвшинд үе шаттайгаар санхүүжүүлнэ. |  | 2013-2015 | ЭМЯ | ХАХНХЯ |  | 22.200.0 ЭМДС |  | Эрүүл мэндийн байгууллагыг өмчийн хэлбэр харгалзахгүй санхүүжүүлдэг болсон байна. |
|  | Өрхийн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бүрдүүлж, эрүүл мэндийнхээ төлөө хүлээх гэр бүлийн хариуцлагыг дээшлүүлэх | 1 | Эрүүл мэндийн даатгалд өрхөөр нь хамруулах асуудлыг Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд тусган хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | ХАХНХЯ | ЭМЯ |  | 100.0 ЭМДС |  | Хууль батлагдсан байна. |
|  | Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдыг төрийн албаны бүтцээс гаргаж, нэгдсэн эмнэлэг, үндэсний төвүүдийн санхүүгийн бие даасан үйл ажиллагааг хангаж, эмч, сувилагчдын ажлын ачаалал, ур чадварт суурилсан цалин, урамшууллын тогтолцоог бүрдүүлэх | 1 | Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдыг төрийн албанаас гаргана. |  | 2013-2014 | ЭМЯ | ХАХНХЯ | МҮЭХ | 70.000.0 Улсын төсөв |  | Төрийн албанаас гаргасан байна. |
|  |  | 2 | Эрүүл мэндийн ажилтны ажлын гүйцэтгэл, ур чадварт суурилсан урамшууллын оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлнэ. |  | 2013 | ЭМЯ | ХЯ СЯ |  | 70.000.0 Улсын төсөв |  | Тогтолцоо нэвтэрсэн байна. |
|  | Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны хариуцлагын даатгалын тогтолцоог бий болгох | 1 | Хариуцлагын даатгалтай холбоотой хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | ЭМЯ | ХЯ |  | 20.0 Улсын төсөв |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |
|  | Иргэдийг цахим карт, хувийн эрүүл мэндийн нэгдсэн мэдээллийн сантай болгож, эрүүл мэндийн даатгалтай иргэн харьяалал харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлэх | 1 | Иргэдэд эрүүл мэндийн даатгалын ухаалаг цахим үнэмлэх олгоно. |  | 2013-2015 | ХАХНХЯ | МТШХХГ УБЕГ |  | 20.400.0 ЭМДС |  | Цахим картыг нэвтрүүлсэн байна. |
|  |  | 2 | Эрүүл мэндийн нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох техникийн болон бусад бэлтгэл ажлыг хангаж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | ЭМЯ | МТШХХГ УБЕГ |  | 30.000.0 ЭМДС |  | Мэдээллийн сан бий болсон байна. |
|  | Телемедицины үндэсний сүлжээ байгуулж, зайн оношилгоог өргөтгөх | 1 | Бүх аймаг, дүүрэг, зарим сумдад телемедицины үндэсний сүлжээний дэд бүтцийг өргөжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЭМЯ | МТШХХГ | ОУБ | 100.0 Улсын төсөв |  | Дэд бүтэц бий болсон байна. |
|  | Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн нэгдсэн сүлжээ бий болгож, алсын дуудлагад бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлж, явуулын болон сэхээн амьдруулах тасгуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх | 1 | “Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн шинэчлэл” төсөл батлан, бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай тусламж үзүүлэх нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагааны нэгдсэн шалгуурыг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | ЭМЯ |  |  | 18.000.0 Улсын төсөв |  | Шинэчлэлд хамрагдсан нэгжийн эзлэх хувь 2015 онд 80 хувьд хүрсэн байна. |
|  |  | 2 | Нийслэлийн дүүргүүдэд түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх салбар нэгжийг байгуулж, авто машины парк шинэчлэлийг хийж, бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлж, нэгдсэн удирдлагаар хангана. |  | 2013-2015 | ЭМЯ | СЯ | НЗД | 8.000.0 Улсын төсөв |  | Түргэн тусламжийн алба 5-ыг шинээр байгуулсан байна. |
|  |  | 3 | Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүд, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдийн сэхээн амьдруулах тасгийг орчин үеийн багаж, техник хэрэгслээр хангана. |  | 2013-2015 | ЭМЯ | СЯ |  | 15.000.0 Улсын төсөв |  | Нийт тоног төхөөрөмжийн 40 хувийг шинэчилсэн байна. |
|  | Нэг сувилагчид ногдох өвчтөний тоог олон улсын жишигт хүргэж өвчтөнд үйлчлэх асаргаа, сувилгааны чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх | 1 | Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний удирдамжийг цогцоор нь боловсруулж, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа сувилагчийн тоог нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЭМЯ |  |  | 150.0 |  | Сувилагчийн тоог 15-20 хувиар нэмэгдүүлсэн байна. |
|  | Анагаахын боловсрол олгох, мэргэшил дээшлүүлэх, нарийн мэргэшлийн эмчийг дотоод, гадаадад бэлтгэх тогтолцоог боловсронгуй болгох | 1 | Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн хүрээлэн байгуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | ЭМЯ | СЯ |  | 700.0 Улсын төсөв |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |
|  |  | 2 | Эрүүл мэндийн ажилтны мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, эрүүл мэндийн байгууллага, иргэдэд ил тод болгоно. |  | 2013 | ЭМЯ | СЯ ХЗЯ |  | 50.0 Улсын төсөв |  | Мэдээллийн сантай болсон байна. |
|  | Эх, хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх | 1 | Перинатологийн төв байгуулж, удам зүй, ургийн оношилгоо хийдэг болно. |  | 2013-2016 | ЭМЯ | СЯ |  | 50.000.0 Улсын төсөв |  | Жирэмсэн эхчүүд оношилгоонд хамрагдах боломжтой болсон байна. |
|  |  | 2 | "Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЭМЯ | СЯ |  | 100.0 Улсын төсөв |  | Хөтөлбөр батлагдсан байна. |
|  |  | 3 | Бүх түвшний эрүүл мэндийн байгууллагуудад ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ээлтэй орчин бүрдүүлэн тохижуулна. |  | 2012-2016 | ЭМЯ | СЯ |  | 2.500.0 Улсын төсөв |  | Ээлтэй орчин бүрдсэн байна. |
|  |  | 4 | ЭХЭМҮТөвийн Хүүхдийн клиникт зүрх судасны мэс засал хийх ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЭМЯ |  |  |  |  | Хүүхдийн клиникт зүрх судасны мэс засал хийдэг болсон байна. |
|  | Төрийн болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар оношилгооны томоохон төвийг байгуулж, эх орондоо бүрэн оношлуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх | 1 | БНСУ-ын Экспорт-Импорт банкны хөнгөлөлттэй зээлээр 170 ортой, Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төвийг байгуулна. |  | 2012-2015 | ЭМЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | БНСУ-ын Экспорт-Импорт банк Улсын төсөв |  | Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулагдсан байна. |
|  | - Уламжлалт анагаах ухааныг орчин үеийн анагаах ухааны ололттой хослуулан эмчилгээ, сувилгааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлж, рашаан сувиллын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах | 1 | Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЭМЯ |  |  |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |
|  | - Орчин үеийн эмийн үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, уламжлалт эм, тангийн үйлдвэрлэлийг өргөтгөх | 1 | Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) нэвтрүүлсэн үндэсний эмийн үйлдвэрүүдэд батламж олгоно. |  | 2013-2016 | ЭМЯ |  |  | 100.0 Улсын төсөв |  | Үйлдвэрүүдийн 15 хувь нь батламж авсан байна. |
|  |  | 2 | Уламжлалт эмийг бүртгэлд хамруулна. |  | 2016 | ЭМЯ |  |  | 50.0 |  | Үйлдвэрүүдийн 25-30 хувийг бүртгэлд хамруулсан байна. |
|  | - Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэнийг гурван жилд нэг удаа эрүүл мэндийн иж бүрэн оношилгоонд хамруулах | 1 | Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэнийг нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлээс нь шалтгаалан эрүүл мэндийн иж бүрэн оношилгоонд тогтмол хугацаанд хамруулах төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЭМЯ | ХАХНХЯ |  | 3.000.0 ЭМДС |  | Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн байна. |
|  | - “Эрүүл хот, сургууль, цэцэрлэг, хотын эрүүл мэнд” хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх | 1 | “Орчны эрүүл мэнд”, “Осол, гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх”, “Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль бий болгох тухай” үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг үнэлж, хүн амын эрүүл мэндэд хотжилтын үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх, хүн амын эрүүл мэндийг тодорхойлогч хүчин зүйлийг цогцоор судлах арга хэмжээ зохион байгуулна. |  | 2013-2014 | ЭМЯ |  |  | 150.0 Улсын төсөв |  | Үнэлгээний тайлан гарч, судалгаа хийгдсэн байна. |
|  |  | 2 | Хүн амын эрүүл мэндэд хотжилтын нөлөөлөх нөлөөг судлан “Хотжилт ба эрүүл мэнд” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2014-2016 | ЭМЯ | БХБЯ | АНЗД ОУБ | 350.0 Улсын төсөв |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |
| ГУРАВ. ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ МОНГОЛ ХҮН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сургууль, цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх, өргөтгөх замаар хүүхдийн ая тухтай сурч, хүмүүжих орчныг бүрдүүлэх | 1 | Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны барилга шинээр барих, өргөтгөх, засварлах дунд хугацааны төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлыг дэс дараатай зохион байгуулна. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | 1-2 ээлжээр хичээллэх боломж бүрдсэн байна. |
|  |  | 2 | Сургууль, цэцэрлэгийн орчны стандартыг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013 | БШУЯ | СХЗГ |  |  |  | Стандартыг баталж мөрдүүлсэн байна. |
|  |  | 3 | Концессын хуулийн хүрээнд SMART сургууль байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ | ЭЗХЯ |  |  |  | SMART сургууль байгуулж эхэлсэн байна. |
|  |  | 4 | Сургууль, цэцэрлэгийг эрүүл ахуйн стандарт, шаардлага хангасан тавилга, тоног төхөөрөмж, тоглоом наадгайгаар ээлж дараатай хангана. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Сургалтын орчин сайжирна. |
|  |  | 5 | Хүүхдийн нас, физиологи болон уур амьсгалын онцлогт тохирсон чанартай материал, технологи, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн дүрэмт хувцасны загварыг баталж, хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | БШУЯ |  | ТББ |  |  | Дүрэмт хувцасны загварыг боловсруулж хэрэгжүүлсэн байна. |
|  | - Эх оронч сэтгэлгээтэй, амьдрах ухаанд суралцсан иргэн төлөвшүүлэхэд чиглэсэн “Зөв монгол хүүхэд” хөтөлбөр боловсруулж, хөтөлбөрийн хүрээнд цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдүүдийг монгол бахархалтай, үндэсний соёл уламжлалыг дээдэлсэн иргэн болгон хүмүүжих нөхцөлийг агуулсан сургалтын стандарттай болох | 1 | Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогыг шинэчлэн боловсруулна. |  | 2012-2014 | БШУЯ |  |  |  |  | Бодлого шинэчлэгдэн батлагдсан байна. |
|  |  | 2 | Монгол хүүхдийн хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг сургуулийн өмнөх, бага, суурь бүрэн дунд, дээд боловсрол тус бүрээр боловсруулж мөрдүүлнэ. |  | 2012-2014 | БШУЯ |  |  |  |  | Монгол хүүхдийн хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлсон байна. |
|  |  | 3 | Сургуулийн өмнөх боловсролын түвшинд хүүхдийн оюун ухааныг хөгжүүлэх, харилцааны зөв хандлага, дадал хэвшил төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг шинэчилж хэрэгжүүлсэн байна. |
|  |  | 4 | Бага, суурь боловсролын түвшинд хүүхэд бүрийн авьяас, сонирхол, чадварыг нээн хөгжүүлж, нэг ч хүүхдийг орхигдуулахгүйгээр сургах арга зүй, сургалтын агуулга хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  | 9.840.000.0 |  | Бага, суурь боловсролыг хүүхэд бүр бүрэн эзэмших боломж бүрдсэн байна. |
|  |  | 5 | Ахлах боловсролын сургалтын агуулга хөтөлбөрийг суралцагчийн эзэмших мэргэжил, авьяас сонирхолд баримжаалж нэмэлт агуулгаар баяжуулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Бүрэн дунд боловсролыг сонголттой, уян хатан хөтөлбөрөөр эзэмших боломж бүрдсэн байна. |
|  |  | 6 | Боловсролын түвшин бүрт тохирсон үнэлгээний арга зүйг нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Үнэлгээний арга зүйг нэвтрүүлсэн байна. |
|  |  | 7 | Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх “АВЪЯАС” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ | ССАЖЯ | ИНБ |  |  | Сургуулиуд “Хүүхэд бүрийн хөгжлийн хөтөлбөр”- тэй болсон байна. |
|  |  | 8 | Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын зорилго, агуулга, хөтөлбөр, үнэлгээ, сургалтын зохион байгуулалтыг зүй зохист хэлбэрт оруулан, олон улсын стандарт түвшинд хүргэх бодлого боловсруулж хэрэгжилтийг хангана. |  | 2012-2014 | БШУЯ |  |  |  |  | Зөв монгол хүүхдийг төлөвшүүлэх сургалтын орчин бүрдсэн байна. |
|  |  | 9 | “Ном” хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Хөтөлбөр батлагдсан байна. |
|  |  | 10 | Үндэсний болон байгалийн түүхийн музейг түшиглэн хүүхдийн танин мэдэхүйн сургалтын төвүүд байгуулж, тэдгээрт түүх соёлын мэдээллийг онлайн, видео хэлбэрээр танилцуулах боломжийг бий болгож, ЕБС-ийн хичээлийн хөтөлбөрт эх хэл, түүх, утга зохиол, үндэсний соёлын хичээлийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2014 | БШУЯ | ССАЖЯ | АНЗД |  |  | ЕБС-ийн хичээлийн хөтөлбөрт энэ чиглэлийн хичээлийн эзлэх хувь нэмэгдсэн байна. |
|  |  | 11 | Боловсролын чанарын хяналтын үндэсний тогтолцоог бий болгож, чанарын судалгааг 3 жил тутамд хийнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Чанарын судалгааг 3 жил тутамд хийдэг болсон байна. |
|  |  | 12 | Албан бус боловсролыг насан туршийн боловсролын хэлбэрт шилжүүлэн, сургалтын агуулга, арга зүй, сурах бичиг, орчин, хэрэглэгдэхүүн, чанарын үнэлгээ, багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоно. |  | 2012-2013 | БШУЯ |  |  | 3.000.0 Улсын төсөв Донор байгууллага |  | Насан туршийн боловсролын 30 төвийг ажиллуулдаг болсон байна. |
|  |  | 13 | Шинжлэх ухааныг түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтийн соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ | ЭМЯ ОӨГ |  |  |  | ШУ-ы мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоо бий болсон байна. |
|  | - Цэцэрлэг, сургуулийн удирдлага болон эцэг, эхчүүдийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, хамтран ажиллах дүрэм, арга зүйн зөвлөмжтэй болгох | 1 | Захирал, эрхлэгчийг хамт олон, эцэг, эх, суралцагчдын оролцоотойгоор ил тод зарчмаар сонгон шалгаруулж, томилох эрхийг дүүрэг, орон нутгийн захиргаанд шилжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгоно. |  | 2013 | БШУЯ |  |  |  |  | Эрх зүйн зохицуулалттай болсон байна. |
|  | - Орон нутагт гэр цэцэрлэгийг шаардлагатай багт байгуулах ажлыг зохион байгуулж сургуулийн өмнөх боловсролын хамрах сургалтыг нэмэгдүүлэх | 1 | Сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбарт сургалтын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, журмыг шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлнэ. |  | 2012-2013 | БШУЯ |  |  |  |  | Шаардлага, журмыг шинэчлэн баталсан байна. |
|  |  | 2 | Сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбарт сургалтын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, хугацааг уртасгах, гэр цэцэрлэгийг байгуулах замаар малчин болон амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдүүдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулна. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  | АХБ | 2.89 сая ам.доллар АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл |  | Малчин болон АБТДО-той өрхийн хүүхдүүдийн хамралт нэмэгдсэн байна. |
|  |  | 3 | Төслөөр хэрэгжиж байгаа гэр цэцэрлэгийн цаашдын тогтвортой ажиллах чадамжийг бүрдүүлж, шаадлагатай сургалтын материал, тоног төхөөрөмжөөр хангана. |  | 2012-2014 | БШУЯ | СЯ |  | 10.0 сая ам.доллар ДБ-ны тусламж |  | Материал, тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна. |
|  | - “Үдийн цай” хөтөлбөрийг чанаржуулах | 1 | Сурагчдын үдийн цайны үйлчилгээнд тавигдах шаардлагыг шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлнэ. |  | 2012-2013 | БШУЯ |  |  | 138.446.458.6 |  | Шаардлагыг шинэчлэн баталсан байна. |
|  |  | 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай, цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлын нормативыг хүүхдийн физиологи, илчлэг шим тэжээлийн норм, хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлттэй уялдуулан тогтмол шинэчилж байна. |  | 2012-2013 | БШУЯ | ЭМЯ |  |  |  | Зардлын нормативыг шинэчлэн баталсан байна. |
|  |  | 3 | Дотуур байртай сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмж, дотуур байрны хангамжийг сайжруулна. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  | АНЗД |  |  | Тоног төхөөрөмж, хангамж сайжирсан байна. |
|  |  | 4 | - Ерөнхий боловсролын сургуулийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд тавих мэргэжлийн байгууллага, эцэг, эхийн хяналтыг сайжруулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. |  | 2012-2016 | МХЕГ | БШУЯ | ИНБ | Улсын төсөв |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт сайжирсан байна. |
|  | - Сургуулийн бие засах газар, гар угаалтуурын тоог нэмэгдүүлж нөхцөлийг сайжруулах | 1 | Хот суурин газрын сургууль, цэцэрлэгийн бие засах газар, ариун цэврийн өрөөний тоог нэмэгдүүлж, угаалтуур, суултуурын тоог нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  | Хандивлагч байгууллага |  | Хүүхдийн тоо буурсан байна. |
|  |  | 2 | Сумын сургууль, цэцэрлэгийн бие засах газар, ариун цэврийн өрөөг стандартын шаардлагад нийцүүлэн сайжруулна. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Стандартыг мөрдүүлсэн байна. |
|  |  | 3 | Ундны болон ариун цэврийн усан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор шаардлагатай сумын сургууль, цэцэрлэгийн дэргэд гүний худаг байгуулна. |  | 2013-2016 | БШУЯ | БХБЯ |  |  |  | Сургуулиуд гүний худагтай болсон байна. |
|  | - Мэдээллийн технологийг сургалтын орчинд өргөнөөр ашиглаж, сурах бичиг, видео хичээл, танин мэдэхүйн цахим хуудас нээж ажиллуулах | 1 | Мэдээлэл харилцааны технологийг ерөнхий боловсролын сургуульд нэвтрүүлэхэд шаардлагатай программ хангамжийн стандарт болон цахим сургалтын баримт бичгийг боловсруулна. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Стандартыг батлан, цахим сургалтын баримт бичгийн баталсан байна. |
|  |  | 2 | Мэдээллийн технологийг сургалтад ашиглах бодлого, чиглэл боловсруулж, эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |
|  |  | 3 | Их, дээд сургуулиудыг түшиглэн “Цахим сургалтын үндэсний төв” 1, салбар төв 3, нэгдсэн “Цахим" номын сан 1-ийг тус тус байгуулна. |  | 2013-2015 | БШУЯ |  |  |  |  | Сургалтын төв, номын сан байгуулагдсан байна. |
|  |  | 4 | Хичээлийн танхимыг ухаалаг самбар, зөөврийн компьютерээр хангах ажлыг зохион байгуулна. |  | 2013-2015 | БШУЯ |  |  |  |  | Самбар, зөөврийн компьютерээр хангасан байна. |
|  |  | 5 | - Их, дээд болон ерөнхий боловсролын сургуулиудыг өргөн зурвасын сүлжээгээр холбох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. |  | - 2013-2016 | - МТШХХГ | - БШУЯ | - ХХ | - 30.000.0 Улсын төсөв |  | Сургуулиуд өргөн зурвасын сүлжээнд холбогдсон байна. |
|  | - Боловсролын байгууллагын менежментийн мэдээллийн системийг байгуулж, түүн дээр тулгуурлан багшлах боловсон хүчин мэргэжлээрээ нэгдэж, харилцан мэдээлэл, туршлага солилцдог, өөрсдийгөө хөгжүүлдэг мэдээллийн цахим сүлжээ байгуулах | 1 | Боловсролын байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сан бүхий “Боловсролын удирдлага, мэдээллийн үндэсний систем”-ийг боловсруулж аюулгүй байдлыг ханган ажиллана. |  | 2013-2016 | БШУЯ | МТШХХГ | Донор байгууллага | 950.600.0 |  | Үндэсний системийг ашиглаж эхэлсэн байна. |
|  |  | 2 | Боловсролын “Эрдэмнэт” сүлжээг өргөжүүлж, нэгж байгууллагуудыг холбох дэд бүтцийг шийдвэрлэнэ. |  | 2013-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Сүлжээг өргөжүүлж, дэд бүтцийг шийдвэрлэсэн байна. |
|  | - Ур чадвар, бүтээмж, гүйцэтгэл дээр суурилсан цалин, урамшууллын тогтолцоог нэвтрүүлэх замаар багшийн ажлыг шударгаар үнэлж, мэргэжлийн нэр хүнд, үнэлэмжийг өсгөн, цалингаараа хангалуун амьдрах, орон сууц худалдан авах боломжийг бүрдүүлсэн “Багш” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 1 | Багшийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор “Багш” хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Хөтөлбөр батлагдсан байна. |
|  | - Багш бэлтгэдэг сургуулиудад тавих шаардлага, стандартыг өндөржүүлж, багшийн сургуульд элсэх босгыг дээшлүүлэх | 1 | Багш бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн болон орчны стандарт, багшид тавигдах шаардлагыг боловсруулж мөрдүүлнэ. |  | 2012-2013 | БШУЯ |  |  |  |  | Стандарт, шаардлагыг батлан мөрдүүлсэн байна. |
|  |  | 2 | Багш бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн элсэгч, төгсөгчдийг тодорхой шалгуур үзүүлэлтийг хангасан тохиолдолд элсүүлж, төгсгөдөг болно. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Шалгуур үзүүлэлтийг мөрдүүлсэн байна. |
|  | - Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлттэй уялдуулж, элсэгчдийг ажил олгогчийн гэрээ, захиалга дээр тулгуурлан элсүүлж, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх | 1 | “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг 2012-2020 онд хөгжүүлэх Мастер төлөвлөгөө”-г батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ | ЭЗХЯ СЯ БШУЯ | МАОЭНХ | МСС |  | Төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлсэн байна. |
|  |  | 2 | Үйлдвэрлэл-дадлагын сургалтыг ажил олгогч, нийгмийн түншүүдтэй хамтран үр дүнтэй зохион байгуулах “Түншлэл-ур чадвар” хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ |  | МАОЭНХ ААН байгууллага | 500.0 Жилд |  | Хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлсэн байна. |
|  |  | 3 | Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг чадамжид суурилсан сургалт, үнэлгээний шинэ тогтолцоонд шилжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ | БШУЯ | МАОЭНХ Төсөл хөтөлбөр | Улсын төсөв Төсөл хөтөлбөр |  | Шинэ тогтолцоонд шилжсэн байна. |
|  |  | 4 | Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх, мэдлэг, ур чадварыг нь дээшлүүлэх тогтолцоо бий болгож, ажлын үр дүн, ур чадварт үндэслэн цалин, урамшуулал олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ. |  | 2013-2014 | ХЯ | СЯ | МБСҮЗ ААН МБСБ | 39.000.0 |  | Урамшуулал олгож эхэлсэн байна. |
|  |  | 5 | Элсэлт, сургалт, төгсөлтийн бүх шатанд ажил олгогч, нийгмийн түншүүдийн тэгш оролцоог хангаж, “Эрэлт-сургалт-ажлын байр” гэрээ байгуулан ажиллаж төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хариуцлагыг өндөржүүлнэ. |  | 2012-2014 | ХЯ |  | МБСҮЗ МАОЭНХ ААН байгууллага |  |  | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хариуцлага нэмэгдсэн байна. |
|  |  | 6 | Мэргэжлийн сургууль төгсөгчдийн 70-аас доошгүй хувийг ажлын байртай холбох арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ |  | МАОЭНХ ААН байгуулага |  |  | Төгсөгчдийн 70-аас доошгүй хувь нь ажлын байртай болсон байна. |
|  |  | 7 | Үйлдвэрийн салбарын мэргэжлийн холбоодын дэргэд болон арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн дэргэд мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх МСҮТ байгуулна. |  | 2012-2013 | ХЯ | ҮХААЯ БШУЯ СЯ |  | 3.000.0 Улсын төсөв |  | МСҮТ байгуулагдсан байна. |
|  |  | 8 | Авто зам, тээврийн мэргэжлээр ажилтан бэлтгэх зорилгоор Төмөр замын дээд сургуулийг Зам, тээврийн сургууль болгон өөрчлөн зохион байгуулна. |  | 2013 | ЗТЯ | БШУЯ |  |  |  | Сургуулийг өөрчлөн зохион байгуулсан байна. |
|  | - Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд суралцаж байгаа суралцагчдын сургалтын тэтгэлгийг бууруулахгүйгээр суралцах сонирхлыг дэмжиж ажиллах | 1 | МСҮТ-ийн шилдэг суралцагчдыг сурлага, авъяас чадвараар нь жил бүр шалгаруулан урамшуулна. |  | 2012-2016 | ХЯ | СЯ |  | 500.0 Жилд |  | Тэтгэлэг, урамшуулал олгодог болсон байна. |
|  |  | 2 | Суралцагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор сургалтын таатай орчныг бүрдүүлж, хичээл, дадлагын байрны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, сургалтын шаардлага хангахуйц орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЯ | ЭЗХЯ СЯ | Төсөл хөтөлбөр | 35.000.0 Жилд |  | Техник, тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна. |
|  | - Чанаргүй их, дээд сургуулиудыг цөөлж сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэл хосолсон, зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй боловсон хүчин бэлтгэдэг сургалтын системд шилжүүлж, дэргэдээ эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, туршилтын инкубатор байгуулан, өндөр технологийн компанийг бойжуулж, бүтээлээ зах зээлд нэвтрүүлэхийг төрөөс дэмжих | 1 | Боловсролын болон Дээд боловсролын тухай хуульд дээд боловсролын чанарыг сайжруулах чиглэлээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулна. |  | 2013-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |
|  |  | 2 | Дээд боловсролын салбарт чанарын удирдлагын орчин үеийн арга технологийг нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Чанарын удирдлагыг нэвтрүүлсэн байна. |
|  |  | 3 | Их сургуулиудыг сургалт-судалгаанд суурилсан зохион байгуулалтын шинэ загварт шилжүүлэх үндсийг тавьж, олон улсад өрсөлдөх чадвар, үнэлэмжийг нь дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Их сургуулиуд шинэ загварт шилжсэн байна. |
|  |  | 4 | Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнд бий болсон оюуны бүтээлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, эдийн засаг, нийгэмд үр ашигтай 100 технологийг үйлдвэрлэлд шилжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Инновацийн 100 технологийг үйлдвэрлэлд шилжүүлсэн байна. |
|  |  | 5 | Салбарын инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулна. |  | 2013-2016 | Яам | ЭЗХЯ |  |  |  | Салбаруудын хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |
|  |  | 6 | Их сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийг түшиглэн мэдлэг, технологи дамжуулах нэгж, гарааны компани, жижиг дунд үйлдвэр байгуулан ажиллуулахыг төрөөс дэмжинэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ | ЭЗХЯ МТШХХГ |  |  |  | Мэдлэг, технологи дамжуулах нэгж, гарааны компани, жижиг дунд үйлдвэр байгуулсан байна. |
|  |  | 7 | Бүтээсэн оюуны өмчөө эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зорилгоор байгуулсан их сургуулиудын дэргэдэх гарааны компаниудыг Инновацийн болон ШУТС-гаас дэмжиж ажиллана |  | 2013-2016 | ЭЗХЯ | БШУЯ ҮХААЯ | ИДС ХХ | 10.000.0 Инновацийн сан ШУТС |  | Гарааны компаниуд байгуулагдсан байна. |
|  |  | 8 | Магадлан итгэмжлэлийн байгууллагыг бие даасан, хараат бус, чадавхитай болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2012 | БШУЯ |  | МИҮТ |  |  | Эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байна. |
|  |  | 9 | Их, дээд сургуульд элсүүлэх мэргэжлийн чиглэлийг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээтэй уялдуулан, элсэгчдэд тавигдах шаардлагыг өндөржүүлж, элсэлтийн шалгалтыг ил тод, нээлттэй болгоно. |  | 2013-2015 | БШУЯ | ХЯ |  |  |  | Элсэлт хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээтэй уялдсан, элсэлтийн шалгалт ил тод болсон байна. |
|  |  | 10 | Их, дээд сургууль төгсөж байгаа суралцагчдыг тогтоосон шаардлагыг хангасан тохиолдолд төгсгөнө. |  | 2013-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. |
|  |  | 11 | Ажил олгогч болон сургалтын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлсэн байна. |
|  |  | 12 | Их сургуулийн судалгааг магистрант, докторантуудад түшиглэн хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төслүүдийг дэмжинэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  | 64.000.0 |  | Төслүүдэд хөрөнгө оруулсан байна. |
|  |  | 13 | Оюутны дотуур байрны орны тоог 3000-аар нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  | ИДС | 17.850.0 |  | Орны тоо 3000-аар нэмэгдсэн байна. |
|  | - Инженер, технологийн чиглэлийн дэлхийн шилдэг их сургуулийн нэгээс доошгүй салбарыг байгуулахыг дэмжих | 1 | ХБНГУ-ын техникийн тусламжаар техник, технологийн чиглэлээр их сургуулийн салбарыг байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2014-2016 | БШУЯ | СЯ ЭЗХЯ |  |  |  | Сургууль байгуулж эхэлсэн байна. |
|  | - Их сургуулиудын хотхон байгуулах ажлыг түргэвчлэх | 1 | Их сургуулиудын хотхоны эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, техник-эдийн засгийн үндэслэл, ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг баталж, эхний ээлжийн барилга, байгууламжийг барьж эхэлнэ. |  | 2012-2013 | БШУЯ | СЯ ЭЗХЯ | НЗД |  |  | Хотхон байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. |
|  |  | 2 | Эрдэнэт үйлдвэрийн түшиглэн уул уурхайн их сургуулийн хотхон байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Хотхон байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. |
|  | - Багш, инженер бэлтгэх асуудалд онцгой анхаарал хандуулж, амжилттай суралцаж байгаа оюутныг дэмжих | 1 | Инженерийн боловсролын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж CDIO /Conceive-Design-Implement-Operate/ загварыг туршиж эхэлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Загварыг туршиж эхэлсэн байна. |
|  |  | 2 | Багш, инженерийн чиглэлийн зарим мэргэжлээр амжилттай суралцаж байгаа оюутны сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байна. |
|  |  | 3 | Багш, инженер бэлтгэх чиглэлийн сургуулиудын 10-аас доошгүй хөтөлбөрийг олон улсын магадлан итгэмжлэлд хамруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | 10-аас доошгүй хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэлд хамруулсан байна. |
|  | - Боловсрол, шинжлэх ухааны байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт, менежментийг олон нийтийн оролцоонд суурилсан, ардчилсан, хараат бус, нээлттэй зарчимд шилжүүлэх | 1 | Төрийн өмчийн их, дээд сургуулиудын сургалтын бие даасан байдлыг дэмжих эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байна. |
|  |  | 2 | Төрийн өмчийн их, дээд сургуулийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг олон нийтийн оролцоотой, нээлттэй засаглалын зарчимд шилжүүлэн, бие даасан байдлыг хангах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байна. |
|  |  | 3 | Бүх шатны сургуулиудын үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн хяналт, үнэлгээг олон нийтийн оролцоотой өөрийн удирдлагын зарчимд тулгуурласан шийдвэр гаргах тогтолцоотой байхаар шинэчилнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Тогтолцоог шинэчилсэн байна. |
|  |  | 4 | Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын менежментийн шинэчилсэн хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулна. |  | 2012-2013 | БШУЯ |  |  |  |  | Хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. |
|  |  | 5 | Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын санхүүжилтийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгосон байна. |
|  | - Сургалтын технологийн хөгжил, санал санаачлагыг дэмжин хөгжүүлэх зорилго бүхий боловсролыг дэмжих үндэсний сан бий болгох | 1 | “Боловсролыг дэмжих сан” байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. |  | 2013-2014 | БШУЯ |  |  |  |  | Сангийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. |
|  | - “Өрсөлдөх чадвартай монгол хүн” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Судалгааны үндсэн дээр Монголын хөгжилд тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн дэлхийн шилдэг сургуулиудад 300 оюутан сургана. | 1 | “Өрсөлдөх чадвартай Монгол хүн” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |
|  |  | 2 | Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилт, Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээр, хөтөлбөрийн хүрээнд гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад оюутан сургах бодлого болон тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн, дэлхийн шилдэг сургуулиудад 300 оюутан сургана. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Дэлхийн шилдэг сургуулиудад 300 оюутан сургасан байна. |
|  |  | 3 | Өндөр хөгжилтэй оронд бакалавр, магистрант, докторант сургах сонгон шалгаруулалтын журам, арга, технологийг шинэчлэн хөтөлбөр болгон хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Журам, арга, технологийг шинэчлэн мөрдүүлсэн байна. |
|  | - Хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдыг зориулалтын сурах бичиг, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, коллеж, их, дээд сургуульд элсэн суралцах боломжийг дээшлүүлэх | 1 | Ердийн сургуульд суралцаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдыг оношлох, үнэлэх үнэлгээний журмыг боловсруулж мөрдөнө. |  | 2013 | БШУЯ |  |  |  |  | Журам хэрэгжиж эхэлсэн байна. |
|  |  | 2 | Ердийн болон тусгай сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагч суралцах орчныг бүрдүүлэхийг дэмжсэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | БШУЯ |  |  | 15.600.0 |  | Хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна. |
|  |  | 3 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчид зориулсан сурах бичиг, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүнд тавигдах шаардлагыг шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлнэ. |  | 2013 | БШУЯ |  |  |  |  | Шаардлагыг мөрдүүлсэн байна. |
|  |  | 4 | Тусгай сургуулиудын мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг өргөжүүлж, их, дээд сургуульд суралцах боломжтой хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдыг чадамжийн сургалтаар бэлтгэнэ. |  | 2013-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Чадамжийн сургалтаар бэлтгэгдсэн суралцагчдын тоо өссөн байна. |
|  |  | 5 | Их, дээд сургуульд суралцаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг зориулалтын сурах бичиг, тоног төхөөрөмжөөр ээлж дараатай хангах арга хэмжээ авна. |  | 2013-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | ХБ-тэй суралцагчийн тоо нэмэгдсэн байна. |
|  |  | 6 | Ерөнхий боловсролын тусгай сургуульд автобусны үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. |  | 2013-2015 | БШУЯ |  |  |  |  | Үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. |
|  | - Үндэсний соёл, урлагийг дэлхий нийтэд сурталчлан таниулах, монгол соёлын нөлөөллийг дээшлүүлэх, давтагдашгүй чанарыг баталгаажуулах замаар монгол үндэсний соёлыг дэлхийн соёлын ололттой нийцүүлэн хөгжүүлэх | 1 | Соёлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулан УИХ-аар батлуулна. |  | - 2012 | - ССАЖЯ | - ХЗЯ | - ТББ | - 30.0 - Улсын төсөв |  | Хууль батлагдсан байна. |
|  |  | 2 | Соёлын болон байгалийн өв, номын сан, үндэсний номын сан, кино, музейн эрх зүйн байдлыг зохицуулсан хуулийн төсөл боловсруулна. |  | - 2012 | - ССАЖЯ | ХЗЯ |  | - 30.0 - Улсын төсөв |  | Хууль батлагдсан байна. |
|  |  | 3 | - “Соёл, урлагийг 2012-2021 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулан батална. |  | - 2013 | - ССАЖЯ |  |  | - 50.0 - Улсын төсөв |  | Төлөвлөгөө батлагдсан байна. |
|  |  | 4 | Их эзэн Чингис хаан, Монголын эзэнт гүрний түүх, соёлын гайхамшигт өвийг аялал жуулчлалын брэнд болгоно. |  | 2012-2016 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | Улсын төсөв ХХ |  | Өвийг брэнджүүлсэн байна. |
|  |  | 5 | Г.Занабазарын дэг сургууль, мутрын бүтээлийг аялал жуулчлалын брэнд болгоно. |  | 2012-2016 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | Улсын төсөв |  | Бүтээлийг брэнджүүлсэн байна. |
|  |  | 6 | Палеонтологийн үнэт олдвор, цогцолбор газрыг аялал жуулчлалын брэнд болгоно. |  | 2012-2016 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | Улсын төсөв ХХ |  | Үнэт олдвор, цогцолбор газрыг брэнджүүлсэн байна. |
|  |  | 7 | Дэлхийд ховор геологийн тогтоц, зүсэлт бүхий цогцолбор газрыг тодруулж брэнд болгоно. |  | 2012-2016 | ССАЖЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | Улсын төсөв ХХ |  | Цогцолбор газрыг брэнджүүлсэн байна. |
|  |  | 8 | - Соёл, урлагийн байгууллагыг орчин үеийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангана. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ |  |  | - 5.000.0 - Улсын төсөв |  | Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. |
|  |  | 9 | Соёлын салбарт нэн шаардлагатай мэргэжлээр өндөр хөгжилтэй орнуудад урт болон богино хугацаанд мэргэжилтэн бэлтгэнэ. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ | - БШУЯ |  | - 8.000.0 - Улсын төсөв |  | Бэлтгэсэн мэргэжилтний тоо өссөн байна. |
|  | - Улсынхаа нэрийг олимп, дэлхийн хэмжээнд гаргасан тамирчдын амьдралын баталгааг хангах бодлогыг хэрэгжүүлснээр их спортоор хичээллэх хүүхэд, залуучуудын тоог нэмэгдүүлэх | 1 | Олимпийн төрлөөр олимп, дэлхийн аваргын тэмцээнээс медаль хүртсэн тамирчдад Ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг олгоно. |  | 2013 | ССАЖЯ |  |  | 6.654.0 Улсын төсөв |  | Тэтгэлэг олгож эхэлсэн байна. |
|  |  | 2 | Биеийн тамир, спортын ажилтны нийгмийн хамгаалал, өсвөр үе, залуучууд, оюутан, насанд хүрэгчдийн шигшээ багийн урамшуулал, хангамжийг шийдвэрлэх арга хэмжээ авна. |  | 2014-2016 | ССАЖЯ |  |  | 2.360.0 Улсын төсөв |  | Урамшуулал, хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. |
|  | - Соёл урлагийн салбарт өмчийн олон хэлбэр, зах зээлийн шударга, чөлөөт өрсөлдөөнийг бий болгож, төр, иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжин хөгжүүлж, соёлын үйл ажиллагаанд гэр бүл, иргэдийн тэгш оролцоог хангах | 1 | - “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | - 2013 | - ССАЖЯ | - ЭЗХЯ | - ТББ | - 5.000.0 - Улсын төсөв |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |
|  |  | 2 | - Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтад тавих хяналтад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх “Өв хамгаалагч” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ |  | - АНЗД ТББ | - Улсын төсөв |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |
|  |  | 3 | - Бүх нийтийн соёл, урлагийн боловсролыг дэмжих Үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ |  | - ТББ | - 15.000.0 Улсын төсөв |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |
|  |  | 4 | - Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын шилдэг уран бүтээл, номын сангийн үйлчилгээг алслагдсан аймаг, сумын хүн амд хүргэнэ. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ |  | - ТББ | - 2.000.0 - Улсын төсөв |  | Үйлчилгээг алслагдсан аймаг, сумын хүн амд үзүүлж хэвшсэн байна. |
|  | - Соёлын байгууллагын барилга, байгууламжийг стандарттай болгож шаардлагатай музей, театрын барилгыг шинээр барьж байгуулах | 1 | Мэргэжлийн соёл, урлагийн байгууллагын орчны стандартыг баталж мөрдүүлнэ. |  | - 2013 | - ССАЖЯ | - СХЗГ |  | - 50.0 - Улсын төсөв |  | Стандартыг баталж мөрдүүлсэн байна. |
|  |  | 2 | Соёлын барилга, байгууламжийн стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулан баталж мөрдөнө. |  | 2012-2016 | БХБЯ | ССАЖЯ СХЗГ |  | - 50.0 - Улсын төсөв |  | Стандарт, норм, нормативыг баталж мөрдүүлсэн байна. |
|  |  | 3 | Байгалийн түүхийн музейн барилга, лабораторийг шинээр барьж байгуулна. |  | - 2012-2016 | - ССАЖЯ | - ЭЗХЯ |  | - 9.500.0 - Улсын төсөв |  | Музей, лабораторийн барилгыг ашиглалтад оруулсан байна. |
|  |  | 4 | - Соёлын өвийн төвийг зориулалтын шинэ барилга, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн “Соёлын өвийн бүртгэл судалгааны үндэсний төв”, “Соёлын өвийг сэргээн засварлах байгууллага” байгуулна. |  | - 2012-2016 | - ССАЖЯ |  |  | - 13.500.0 Улсын төсөв |  | Соёлын өвийн үндэсний төвийг байгуулсан байна. |
|  |  | 5 | - Үндэсний урлагийн ордон, Үндэсний номын сан болон 7 аймагт театр, чуулгын барилга, байгууламжийг шинээр барина. |  | - 2012-2016 | - ССАЖЯ | - ЭЗХЯ |  | - 45.700.0 Улсын төсөв |  | Барилгуудыг ашиглалтад оруулсан байна. |
|  |  | 6 | - Соёлын төвийн барилгыг 31 суманд шинээр барьж ашиглалтад оруулна. |  | - 2013 | - ССАЖЯ | - ЭЗХЯ | - АЗД | - 18.300.0 Улсын төсөв |  | Барилгуудыг ашиглалтад оруулсан байна. |
|  |  | 7 | - Гандантэгчинлэн хийдийн өргөтгөлийг ашиглалтад оруулна. |  | - 2013 | - ССАЖЯ | - ЭЗХЯ |  | - 3.000.0 - Улсын төсөв |  | Барилгыг ашиглалтад оруулсан байна. |
|  |  | 8 | - Хүүхэд, залуучуудын театр, Хүүхэлдэйн театр, Хүүхдийн номын ордон шинээр байгуулна. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ | - ЭЗХЯ |  | - 29.000.0 Улсын төсөв |  | Барилгуудыг ашиглалтад оруулсан байна. |
|  |  | 9 | - Булган, Дорнод аймгийн төв номын сангийн өргөтгөлийн барилгыг барьж дуусгана. |  | - 2013 | - ССАЖЯ | - ЭЗХЯ | - Булган, Дорнод - АЗД | - 650.0 - Улсын төсөв |  | Барилгуудыг ашиглалтад оруулсан байна. |
|  | - Түүх, палеонтологи, археологийн олдворыг онцгойлон хадгалж хамгаалах | 1 | Археологи, палеонтологийн авран хамгаалах үндэсний чадавхийг бэхжүүлнэ. |  | - 2012-2016 | - ССАЖЯ | - ЭЗХЯ |  | - 5500.0 - Улсын төсөв |  | Төвийг байгуулсан байна. |
|  | - Дэлхийн Монгол соёл судлалын төвийг байгуулж, үйл ажиллагааг нь төрөөс тусгайлан дэмжих | 1 | - Соёл, урлагийн их сургуулийн Соёл, урлаг судлалын хүрээлэнг өргөтгөх замаар “Монгол соёл судлалын төв”-ийг байгуулна. |  | - 2013-2014 | - ССАЖЯ | - БШУЯ | - СУИС | - Улсын төсөв |  | Төвийг байгуулсан байна. |
|  | Соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, судлах, хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах, сурталчлан түгээх үндэсний чадавхийг нэмэгдүүлэх | 1 | - Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллого явуулна. |  | - 2014 | - ССАЖЯ |  | - АНЗД ТББ | - 2.000.0 - Улсын төсөв |  | Тооллогыг явуулсан байна. |
|  |  | 2 | - Иргэдийн өмчлөлд байгаа түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг худалдан авч сан хөмрөгийг баяжуулна. |  | - 2014-2015 | - ССАЖЯ |  | - ТББ - иргэд | - 150.000.0 Улсын төсөв |  | Сан хөмрөгийг баяжуулсан байна. |
|  |  | 3 | - Булган аймгийн Баяннуур сумын Шороон бумбагарын цогцолбор музей байгуулна. |  | - 2013-2015 | - ССАЖЯ |  | - Булган - АЗД | - 2.000.0 - Улсын төсөв |  | Музей байгуулсан байна. |
|  |  | 4 | “Соёлын баримтат өвийг хамгаалах хөтөлбөр”-ийг батлан хэрэгжүүлнэ. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ |  | - АНЗД | - 500.0 - Улсын төсөв |  | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |
|  | Соёлын өвийн нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог шинэ шатанд гаргаж, улсын нэгдсэн бүртгэлийн цахим мэдээллийг хил, гааль, цагдаа, мэргэжлийн хяналтын дотоод сүлжээтэй холбох | 1 | - Үндэсний соёлын өвийг бүртгэн баримтжуулах 2 дахь шатны хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. |  | - 2013-2016 | - ССАЖЯ |  |  | - 2.300.0 |  | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |
|  | Биеийн тамир, спортын тэмцээн, наадмын зохион байгуулалт, санхүүжилтийн тогтолцоог спортын холбоодын үйл ажиллагааг дэмжих замаар боловсронгуй болгож, Оюутны их наадмыг 2013 онд, Монголын бүх ард түмний спортын XIҮ их наадмыг 2014 онд, Хүүхдийн спортын их наадмыг 2016 онд тус тус бэлтгэн зохион байгуулах | 1 | Биеийн тамир, спортын салбарын зохион байгуулалт, санхүүжилтийн тогтолцоонд шинэчлэл хийж, үр ашигтай механизм нэвтрүүлнэ. |  | 2013-2014 | ССАЖЯ |  | ТББ |  |  | Тогтолцоо боловсронгуй болсон байна. |
|  |  | 2 | Оюутны их наадмыг 2013 онд зохион байгуулна. |  | 2013 | ССАЖЯ |  | ТББ | 700.0 Улсын төсөв |  | Наадмыг зохион байгуулсан байна. |
|  |  | 3 | Монголын бүх ард түмний спортын XIҮ их наадмыг 2014 онд зохион байгуулна. |  | 2014 | ССАЖЯ |  | ТББ | 2.500.0 Улсын төсөв |  | Наадмыг зохион байгуулсан байна. |
|  |  | 4 | Үндэсний спортын их наадмыг 2015 онд зохион байгуулна. |  | 2015 | ССАЖЯ |  | ТББ | 750.0 Улсын төсөв |  | Наадмыг зохион байгуулсан байна. |
|  |  | 5 | Хүүхдийн спортын их наадмыг 2016 онд зохион байгуулна. |  | 2016 | ССАЖЯ |  | ТББ |  |  | Наадмыг зохион байгуулсан байна. |
|  | Спортын судалгаа, шинжилгээний ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх бүтэц байгуулж, биеийн тамир, спортыг шинжлэх ухааны үндсэн дээр хөгжүүлэх | 1 | Биеийн тамир, спортын эрдэм, шинжилгээний хүрээлэн шинээр байгуулан ажиллуулна. |  | 2013 | ССАЖЯ | БШУЯ |  | 120.0 Улсын төсөв |  | Хүрээлэн байгуулсан байна. |
|  | Бүх шатны боловсролын байгууллагын биеийн тамирын хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг шинэчлэн, цагийг нэмэгдүүлэх, секцийн цагийн хөлсийг олгох, идэвхтэн дасгалжуулагчтай байхыг дэмжих | 1 | Биеийн тамирын хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг хүүхэд бүрийн эрүүл өсөн хөгжих авъяасыг хөгжүүлэх агуулгаар шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Хөтөлбөрийг шинэчлэн баталсан байна. |
|  |  | 2 | Бүх ерөнхий боловсролын сургуулийг спортын заал болон биеийн тамирын талбайтай болгоно. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  | 45.000.0 |  | Бүх сургууль спорт заал, биеийн тамирын талбайтай болсон байна. |
|  |  | 3 | Их, дээд сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн агуулга, арга зүйд харьцуулсан судалгаа хийж, шинэчилнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ | ССАЖЯ |  |  |  | Агуулга, арга зүй шинэчлэгдсэн байна. |
|  |  | 4 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын багшид секц, дугуйлан хичээллүүлсэн нэмэгдэл олгох журмыг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Журмыг боловсруулж хэрэгжүүлсэн байна. |
|  | Сургуулийн өмнөх боловсролд зориулан хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв, өдөр өнжүүлэх бүлэг байгуулах | 1 | Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг асран хамгаалах үйлчилгээний эрх зүйн орчин, тогтолцоог бүрдүүлнэ. |  | 2013-2016 | БШУЯ |  |  |  |  | Эрх зүйн орчин, тогтолцоо бүрдсэн байна. |
| ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ МОНГОЛ ХҮН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ногоон хөгжлийн бодлогыг улс орны хөгжлийн тулгуур бодлогын нэг болгох | 1 | Байгаль орчинд ээлтэй, хүний амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангасан ногоон хөгжлийн загваруудыг судалж, хэрэгжүүлж эхэлнэ. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | БХБЯ ҮХААЯ |  | 2.000.0 | Загваруудыг туршсан байна. |  |
|  | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн яамыг үндсэн чиг үүргийн яам болгон өөрчлөх | 1 | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн яамыг үндсэн чиг үүргийн яам болгон өөрчлөн зохион байгуулна. |  | 2012-2013 | ЗГХЭГ |  |  |  | Яамыг өөрчлөн зохион байгуулсан байна. |  |
|  | Улаанбаатар хотын утаа, хог, түгжрэлтэй тэмцэх цогц шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх | 1 | “Хэрэглэгч төлдөг” зарчимд шилжүүлэх замаар хотын төвийн ачааллыг багасгана. |  | 2012-2016 | ЗТЯ | ХЗЯ | НЗД |  | Хотын төвийн ачааллыг бууруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Тусгай замаар зорчих нийтийн тээврийн их багтаамжийн автобусны үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЗТЯ | ЭЗХЯ | НЗД | 272.0 сая ам.доллар АХБ | Үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Нийтийн тээврийн 800 автобусыг шингэрүүлсэн хийн түлшинд шилжүүлж, 50 дуобус угсарч үйлчилгээнд гаргана. |  | 2012-2014 | ЗТЯ |  | НЗД | 16.800.0 | - 800 автобус - 50 дуобус |  |
|  | “Амины орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 1 | “Амины орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ |  | АНЗД ХХ |  | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Амины орон сууцанд тохирсон хөнгөн жинтэй, дулааны алдагдал багатай, өртөг зардал хямд барилгын материалын технологийг нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ |  | АНЗД ХХ | 1.500.0 ХХО | Барилгын материалын шинэ технологиийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | Газрын харилцааны шинэчлэл хийх | 1 | Газрын тухай, Газрын төлбөрийн тухай, Газрын кадастрын тухай, Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулна. |  | 2012-2013 | БХБЯ | ХЗЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Газар албадан чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсруулна. |  | 2012-2013 | БХБЯ | ХЗЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Үндэсний орон зайн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийг боловсруулна. |  | 2012-2014 | БХБЯ | ХЗЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Газрын бирж байгуулж, ажиллах журмыг баталж ажиллуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ | СЯ ХЗЯ | НЗД | 300.0 Улсын төсөв | Газрын бирж байгуулагдан, ажилласан байна. |  |
|  |  | 5 | GPS-ийн байнгын ажиллаагаатай ажиглалтын станц байгуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ | СЯ | АНЗД | 828.17 Улсын төсөв | 20 станц байгуулсан байна. |  |
|  |  | 6 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геодезийн цэг, тэмдэгтийн тооллого хийнэ. |  | 2013-2014 | БХБЯ | СЯ | АНЗД | 1.500.0 Улсын төсөв | Тооллого хийгдсэн байна. |  |
|  |  | 7 | Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт, 2 дугаар ангийн нивелирдлэг /өндрийн хэмжилт/ хийнэ. |  | 2013-2017 | БХБЯ | СЯ | ХХ | 6.538.7 Улсын төсөв | 2 дугаар ангийн нивелирдлэг хийгдсэн байна. |  |
|  | Аймгийн төвийг хот болгон хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | 1 | 18 аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ |  | АЗД ХХ | 13600.0 Улсын төсөв | Тодотгол хийгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Аймгийн төвүүдэд батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн санг байгуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ |  | АЗД ХХ | 2.100.0 Улсын төсөв | Жижүүрийн хөтлөлтийн сантай болсон байна. |  |
|  |  | 3 | 21 аймгийн төвд хот байгуулалтын бүсчлэлийг тогтоож, барилгажилт, газар ашиглалтын үйл ажиллагааг зохицуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ |  | АЗД | 210.0 Улсын төсөв | Хот байгуулалтын бүсчлэлийг тогтоосон байна. |  |
|  |  | 4 | - Монгол Улсын аймаг, сумдыг хамарсан их багтаамжийн IP/MPLS, DWDM системд суурилсан өндөр хурдны мэдээллийн сүлжээ байгуулна. |  | - 2013-2014 | - МТШХХГ |  | - ХХ | - 35.000.0 Улсын төсөв | - Мэдээллийн сүлжээг байгуулсан байна. |  |
|  | Хаягжилтын шинэчлэлийг хийх | 1 | Улаанбаатар хотод солбицолд суурилсан хаягийн мэдээллийн сангийн цогц систем байгуулна. |  | 2013-2016 | БХБЯ | ХЗЯ МТШХХГ | НЗД | 3.000.0 Улсын төсөв | Мэдээллийн нэгдсэн системтэй болсон байна. |  |
|  | Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх | 1 | Сэлэнгэ мөрний ай сав газарт 300 МВт-ын хүчин чадалтай УЦС-ыг барих ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2015-2019 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 660.000.0 Гадаадын зээл | УЦС-ыг барих ажлыг эхлүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хот, сум, суурин газрын цахилгаан, халаалтын систем, хэрэглээний халуун усны хангамжид нарны эрчим хүч, газрын гүний дулааныг ашиглаж эхэлнэ. |  | 2013-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ НЗД |  | 3.000.0 Гадаадын зээл | Нарны эрчим хүч, газрын гүний дулааныг ашиглаж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Хөдөө аж ахуй, газар тариаланд нар, салхины эрчим хүчийг ашиглах боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЭХЯ | ҮХААЯ | ХХ | 5.0 Улсын төсөв | Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ өссөн байна. |  |
|  | Туул гол хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | 1 | “Хатан Туул” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Туул голын усны нөөц, чанарт байнгын хяналт-шинжилгээний сүлжээ байгуулан мэдээлэл, удирдлагын шуурхай байдлыг хангана. |  | 2013-2015 | БОНХЯ |  | НЗД ТГЗ ШУА | 1.300.0 Улсын төсөв | Усан хангамжийн эх үүсвэрүүдийн усны чанар, түвшний өөрчлөлтийг хянах боломж бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Туул голын татамд ашигт малтмал хайх, олборлох үйл ажиллагааг бүрэн зогсоож, Туул, Сэлбэ голын эх болон сав газрын дагуу ойжуулах, нөхөн сэргээх, спорт, амралт зугаалгын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ |  | НЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | Туулын сав газарт 336.8 мянган га талбайг ойжуулж, нөхөн сэргээсэн байна. |  |
|  | - Ногоон хөгжлийн үндсийг бүрдүүлэн, “Ногоон соёл иргэншил” үзэл баримтлал, хөтөлбөрийг боловсруулж, загваруудыг бий болгох | 1 | “Ногоон соёл иргэншил” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлнэ. |  | 2012-2016 | БОНХЯ | ЭЗХЯ ХЗЯ БШУЯ Холбогдох яам |  | 1.000.0 Улсын төсөв | Үзэл баримтлал, хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Нүүдлийн соёл иргэншлийн өлгий нутаг, зарим тусгай хамгаалалттай газар нутгийг Дэлхийн байгаль болон соёлын өвд хамруулах талаар судалж, санал боловсруулан ЮНЕСКО-д тавина. |  | 2013-2014 | БОНХЯ | БШУА ССАЖЯ | ЮНЕСКО-гийн Үндэсний хороо | 500.0 Улсын төсөв | Саналыг ЮНЕСКО-д хүргүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Улс болон бүс нутгийн хэмжээнд хэрэгжих хөгжлийн төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд байгаль орчны стратегийн үнэлгээ хийнэ. |  | 2012-2013 | БОНХЯ | ЭЗХЯ | ТББ | 150.0 Улсын төсөв | Одоо хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрт стратегийн үнэлгээ хийгдсэн байна. |  |
|  |  | 4 | - Аялал жуулчлалын бүсийн орчныг сайжруулах, байгальд ээлтэй хог хаягдлын хяналтын журмыг гаргана. |  | 2013-2016 | ССАЖЯ | БОНХЯ |  |  | - Журмыг батлан мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Ногоон технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг хөхиүлэн дэмжинэ. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | ОӨГ |  | 500.0 Улсын төсөв | Ногоон оюуны өмчийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | - Орон нутаг дахь иргэний байгууллага, иргэдийн нөхөрлөлтэй байгаль хамгааллын чиглэлээр хамтран ажиллах тогтолцоог шинэ шатанд гаргах | 1 | Орон нутаг дахь байгаль орчны төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллага, нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны хамтын ажиллагааг хангаж, төрийн зарим чиг үүргийг ТББ-аар гүйцэтгүүлнэ. |  | 2013 | БОНХЯ |  | АНЗД МБОИЗ | 500.0 Улсын төсөв | ТББ-аар төрийн зарим чиг үүргийг гүйцэтгүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  | - Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, амьтанд сөрөг нөлөө үзүүлэх цацраг идэвхит болон химийн хорт бодисын хэрэглээг багасгаж, онцгой хорт бодис худалдах, ашиглах, тээвэрлэх, хадгалах, импортлоход тавих хяналтыг хүчтэй болгох | 1 | Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, устгах зохистой менежментийг бий болгон төвлөрсөн устгах байгууламжийг нийслэлийн орчимд аюулгүй байдлын шаардлага хангасан байрлалд байгуулна. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | ЭМЯ БХБЯ УУЯ МХЕГ | НЗД | 60.000.0 Улсын төсөв ТХХТ | Байгууламжтай болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Хүрээлэн буй орчныг бохирдуулагч томоохон суурин эх үүсвэрт Боломжит арга технологи, байгаль орчинд ээлтэй практикийг (БАТ/БЭП) нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2015 | БОНХЯ | ҮХААЯ ЭМЯ |  |  | Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд онцгой хортой бодисын ялгаралт буурсан байна. |  |
|  |  | 3 | Байгаль орчны аудитор хийх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх цогц арга хэмжээ авна. |  | 2012-2014 | БОНХЯ | ҮАГ |  | 450.0 Улсын төсөв Гадаадын төсөл | 150 аудитор, 50 сургагч багш бэлтгэгдсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Цөмийн болон цацрагийн хяналтын тогтолцоог сайжруулж, олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЦЭГ | МХЕГ ОБЕГ ТЕГ | ТББ ААН | 2.400.0 Улсын төсөв ОУБ | Хяналтын тогтолцоог олон улсын стандартад нийцүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Цацрагийн хяналт, шинжилгээний лабораторийн материаллаг баазыг бэхжүүлэн, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулна. |  | 2013-2014 | ЦЭГ |  | МУИС-ийн ЦСТ | 11.900.0 Улсын төсөв | Лабораторийн материаллаг баазыг бэхжүүлсэн байна. |  |
|  | - Томоохон гол, мөрнүүдэд урсацын тохиргоо хийх замаар усан сан байгуулж бүс нутгийн усны хэрэгцээг хангах. Хөв цөөрмүүдийг байгуулна. | 1 | Орхон, Сэлэнгэ, Туул голууд дээр урсацын тохируулга хийх, усан сан байгуулах, шилжүүлэн ашиглах нарийвчилсан судалгаа хийж, усны нөөцийн олон зориулалттай цогцолборыг байгуулах дүгнэлт гарган, ТЭЗҮ боловсруулан ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2016 | БОНХЯ | ҮХААЯ ЭЗХЯ |  | 20.000.0 Улсын төсөв Гадаадын тусламж | Гадаргын усыг шилжүүлж бүс нутгийн усны хэрэгцээг хангах ажил эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Бороо, цасны усыг хуримтлуулах замаар хөв, цөөрөм байгуулах ажлыг дэмжин, урамшуулах, унд ахуйн усны эх үүсвэр, булаг, рашааны эхийг тохижуулан, хамгаална. |  | 2012-2016 | БОНХЯ | ҮХААЯ ЭМЯ |  | 17.700.0 Улсын төсөв | Судалгаанд хамрагдсан 164 газарт хөв цөөрөм байгуулж, 200-гаас доошгүй булаг, рашааныг хамгаалсан байна. |  |
|  | - Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийг улсын тусгай хамгаалалтад хамруулж, усны менежментийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх | 1 | Сав газрын менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг улсын тусгай хамгаалалтад авах замаар усны нөөцийг зохистой ашиглах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2015 | БОНХЯ |  | АНЗД | 4.100.0 Улсын төсөв | Сав газрын 29 захиргааг байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. |  |
|  | - Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэх | 1 | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалах тогтвортой санхүүжилтийн механизм бүрдүүлэх, экосистемийн үйлчилгээнд тулгуурласан хамгаалалтын менежментийг нэвтрүүлэх эрх зүйн орчинг бий болгоно. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | СЯ | АНЗД НҮБ ТББ | 200.0 Улсын төсөв 800.0 Гадаадын тусламж | Эрх зүйн орчин бүрдүүлж, 5-аас доошгүй ХЗ-ны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын дэд бүтэц, материаллаг баазыг сайжруулна. |  | 2012-2015 | БОНХЯ | СЯ | АНЗД | 7.500.0 Улсын төсөв 15.000.0 Гадаадын тусламж | ТХГН-ийн менежмент сайжирсан байна. |  |
|  |  | 3 | Онон, Балж-Сохонд, Хөвсгөл-Тункин, Монгол Алтайн нурууны хил дамнасан тусгай хамгаалалттай газрыг байгуулна. |  | 2012-2016 | БОНХЯ | ГХЯ ХЗЯ |  | 180.0 Гадаадын тусламж | ОХУ-БНХАУ-Монголын хамтарсан 3 ТХГН-ийг шинээр байгуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах шалгуур үзүүлэлтийг тодорхой болгон хууль тогтоомжид тусгаж, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2014 | БОНХЯ |  | АНЗД | 40.0 Улсын төсөв | Орон нутгийн ТХГН-ийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Улсын тусгай хамгаалалттай Горхи Тэрэлж, Хөвсгөл, Говь гурван сайхан, Онон, Балж зэрэг зарим газар нутагт аялал жуулчлалын даац багтаамжийг тооцож газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгон, газар зүйн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, эко стандартыг мөрдүүлнэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | БХБЯ ССАЖЯ |  | 180.0 Улсын төсөв | Мэдээллийн сан бий болж, эко стандартыг мөрдүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  | - Ойг түймэр, хөнөөлт шавьж, өвчин, хууль бус мод бэлтгэлээс хамгаалах ажлыг эрчимжүүлж, зүй зохистой ашиглах, мод орлох технологийг нэвтрүүлэх | 1 | Ойн түймэр гарах, түймрийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БОНХЯ | ОБЕГ |  | 10.000.0 Улсын төсөв | Нэг удаагийн түймэрт өртөх ойн талбайн хэмжээ буурсан байна. |  |
|  |  | 2 | Ойн хөнөөлт шавьж өвчинтөй тэмцэх ажилд химийн бодисын хэрэглээг хязгаарлаж, биологийн аргаар тэмцэх шинэ технологи нэвтрүүлж, хөнөөлт шавьжийн тархалтыг бууруулна. |  | 2012-2016 | БОНХЯ | ОБЕГ |  | 15.600.0 Улсын төсөв | 300.0 мянган га-д шинэ технологиор тэмцэл хийсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Санкт-Петербургийн тунхагийг хэрэгжүүлж хууль бус мод бэлтгэхтэй тэмцэх арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох замаар хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсооно. |  | 2012-2016 | БОНХЯ | ХЗЯ |  | 8.000.0 Улсын төсөв | Хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсоосон байна. |  |
|  |  | 4 | Арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтын технологийг боловсронгуй болгож, ойг доройтлоос хамгаална. |  | 2012-2016 | БОНХЯ |  | АНЗД | 3.500.0 Улсын төсөв | Ойн төлөв байдал 90000 га талбайд сайжирсан байна. |  |
|  |  | 5 | Улсын ойн сангийн шинэчилсэн бүртгэл тооллого явуулж, ойжуулалтын ажлыг 30.000 га-гаас доошгүй талбайд хийнэ. |  | 2012-2015 | БОНХЯ |  |  | 20.200.0 Улсын төсөв | Ойн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна. |  |
|  | - Устах аюулд орж байгаа амьтан, ургамлыг хамгаалах, уугуул нутагт нь сэргээх, тарималжуулах ажлыг эрчимжүүлэх | 1 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, биоаюулгүй байдлыг хангах, хүн амын эрүүл мэндийг хувиргасан амьд организмын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, эрсдэлийн үнэлгээ хийж, аюулгүй байдлыг хангана. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | ЭМЯ ҮХААЯ | ШУА | 100.0 Улсын төсөв | Биологийн төрөл зүйлийн хөтөлбөрийг шинэчилж, хувиргасан амьд организмын эрсдэлийн үнэлгээний эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай нэн ховор, ховор ургамлыг тарималжуулах ургамлын эд, эс, эрхтэн, үрийн удмын санг хадгалах замаар нөөцийн хомсдолыг зогсоож, байгалийн ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар гадаадад гаргахыг хориглоно. |  | 2012-2014 | БОНХЯ |  | ШУА ИДС | 2.200.0 Улсын төсөв ШУТС | Нөөцийн хомсдолыг зогсоож, ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар гадаадад гаргахыг хориглосон байна. |  |
|  |  | 3 | Нэн ховор, ховор амьтдыг уугуул нутагт нь сэргээн нутагшуулан зориудаар өсгөн үржүүлж, удмын санг хадгалан, хамгаална. |  | 2012-2014 | БОНХЯ |  | ШУА | 200.0 Улсын төсөв | Нэн ховор, ховор 5-7 зүйл амьтны удмын санг хадгалж, хамгаалсан байна. |  |
|  |  | 4 | Биологийн олон янз байдлын судалгаа шинжилгээний ажлыг цогц байдлаар явуулж, газар зүйн мэдээллийн сангийн технологи нэвтрүүлж, бүртгэл, мэдээллийн санг өргөжүүлнэ. |  | 2012-2015 | БОНХЯ | БШУЯ СЯ | ШУА | 1.000.0 Улсын төсөв БХС ШУТС | Бүртгэл, мэдээллийн санг өргөжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Генетикийн нөөцийг ашиглах, түүний үр өгөөжийг хүртэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. |  | 2013-2014 | БОНХЯ | ЭМЯ ХЗЯ |  | 0.03 Улсын төсөв | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | - Уул уурхайн нөхөн сэргээлтэд “дүйцүүлэн хамгаалах” механизмыг нэвтрүүлэх | 1 | Уул уурхай, газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд биологийн олон янз байдлыг боломжит өөр газарт дүйцүүлэн хамгаалах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | УУЯ ЭХЯ ЗТЯ |  | 3.500.0 Улсын төсөв төсөл хөтөлбөр | Эрх зүй, эдийн засгийн орчин шинэчлэгдэж, 3-аас доошгүй төсөлд хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Байгалийн нөөц ашиглах болон үйлдвэрлэлээс үзүүлэх хуримтлагдах нөлөөлөл, байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээг бүс нутаг, сав газрын хэмжээнд хийж, хохирлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | УУЯ ҮХААЯ БХБЯ ЭХЯ |  | 4.950.0 Улсын төсөв | 15-аас доошгүй сав газрын хэмжээнд хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  | - Байгаль орчинд хохирол учруулсан талаар бодитой мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулдаг тогтолцоог бүрдүүлэх | 1 | Байгаль орчинд хохирол учруулсан талаар бодитой мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэнэ. |  | 2013-2014 | БОНХЯ | СЯ |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | - Уул уурхай болон бусад томоохон төслийг санхүүжүүлэгч банкуудтай ногоон хөгжлийн бодлогыг холбох механизмыг бий болгох | 1 | Байгаль орчинд ээлтэй ногоон зээлийг дэмжиж, байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй үйл ажиллагаанд зээл, санхүүжилт олгосон банк, санхүүгийн болон хөрөнгийн биржийн байгууллагуудыг байгаль орчныг бохирдуулсны хариуцлагад хамруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2014 | БОНХЯ | СЯ Монголбанк |  |  | Ногоон хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | - Үйлдвэрийн болон ахуйн хаягдал усыг цэвэршүүлэн дахин ашиглах технологи нэвтрүүлэх | 1 | Арьс шир, ноос угаах үйлдвэрт орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий цэвэрлэх байгууламжийг байгуулна. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ | СЯ |  | 3.000.0 Улсын төсөв | Цэвэрлэх байгууламжийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Ус хэрэглээний норм, нормативыг шинэчлэн баталж мөрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БОНХЯ | ҮХААЯ |  | 200.0 Улсын төсөв | Усыг үр ашигтай ашиглах эдийн засгийн хөшүүрэг бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Цэвэр үйлдвэрлэлийн техник, технологийн хэрэглээг урамшуулан, аж ахуйн нэгжүүдэд байгаль орчны нэгж, ажилтан ажиллуулах эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. |  | 2012-2014 | БОНХЯ | ҮХААЯ |  |  | Цэвэр үйлдвэрлэлийн урамшууллын систем, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хаягдал усыг эргүүлэн ашиглах техник, технологийг туршин хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | БХБЯ ҮХААЯ |  | 2.000.0 Улсын төсөв | Техник, технологийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | “Саарал” усыг эргүүлэн ашиглахтай холбогдсон норм, дүрмийг баталж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХБЯ | БОНХЯ | АНЗД | 25.000.0 Улсын төсөв | Саарал усыг эргүүлэн ашиглах эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | - Хатуу хог хаягдлыг ангилан дахин боловсруулж ашиглах | 1 | Төв суурин газруудын төвлөрсөн хогийн цэгт тавих шаардлагыг шинэчлэн тогтоож, байгальд ээлтэй орчин үеийн технологийг нэвтрүүлэх, хог хаягдлыг үйлдвэрлэл дээр нь бууруулах, эргүүлэн ашиглах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааг эрхлэх болон урамшуулах тогтолцоог бий болгоно. |  | 2013-2014 | БОНХЯ |  | АНЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | Хог хаягдлын хэмжээ багасч, дахин боловсруулах, урамшуулах тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Иргэн, аж ахуйн нэгжийн хог хаягдлыг багасгах эдийн засгийн хөшүүргийг боловсронгуй болгоно. |  | 2012-2013 | БОНХЯ |  | АНЗД ААН иргэд |  | Эдийн засгийн хөшүүрэг боловсронгуй болж, хог хаягдал багассан байна. |  |
|  | - Цөлжилтөөс сэргийлж, бэлчээрийн талхлалтыг бууруулах зорилгоор бэлчээр, усны цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх | 1 | Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон бодлогыг экологи-эдийн засгийн бүсүүдээр боловсруулж, зарим голын сав газарт хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | БШУЯ ҮХААЯ | АНЗД | 1.500.0 Улсын төсөв 5.5 сая ам.доллар ОУБ | Сав газрын нэгдсэн менежментийг 3 голын савд хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Газрын доройтол, цөлжилтийг сааруулах арга хэмжээ авч бэлчээр, хөрсний хүлэмжийн хий шингээх чадавхийг дээшлүүлнэ. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | БХБЯ ҮХААЯ | АНЗД | 0.19 Улсын төсөв | 2-3 газарт хүлэмжийн хий шингээх чадавхийг нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |  |
|  | - Цөлжилтийн явц /эрчим/-ыг хянах нэгдсэн сүлжээ байгуулж, цөлжилтөд өртсөн нутагт цөлжилттэй тэмцэх ногоон ажлын байр бий болгох замаар хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх | 1 | Цөлжилтийн явц /эрчим/-ыг хянах нэгдсэн сүлжээг байгуулна. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | МТШХХГ | ШУА | 900.0 Улсын төсөв | Сүлжээ бий болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментийг хөхиүлэн дэмжинэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | ҮХААЯ ХЯ | ТББ Иргэний зөвлөл | 4.500.0 Улсын төсөв Гадаадын төсөл | Байгалийн нөөцийн менежментийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | - Органик хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх эдийн засаг, санхүү банкны тааламжтай орчныг бүрдүүлж, Органик монгол үндэсний хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх | 1 | Органик бүтээгдэхүүнийг бүртгэх, хянан баталгаажуулах журам, стандарт баталж мөрдүүлнэ. |  | 2012-2016 | ҮХААЯ | СЯ БОНХЯ | МХЕГ СХЗГ |  | Журам, стандартыг мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Органик үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2013-2014 | ҮХААЯ | СЯ БОНХЯ |  | 14.100.0 Улсын төсөв | Зээл олгосон байна. |  |
|  | - Байгаль орчинд ээлтэй технологи, цэвэр үйлдвэрлэл, ногоон хэрэглээг урамшуулах замаар бага нүүрстөрөгч бүхий нийгэмд шилжих ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхлэх | 1 | Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөрийг шинэчлэн батална. |  | 2013-2014 | ЭХЯ | ХЗЯ ЭЗХЯ СЯ |  | Улсын төсөв | Хөтөлбөр батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Байгаль орчинд ээлтэй шинжлэх ухаан, технологийн шинэ ололтыг нэвтрүүлж цэвэр үйлдвэрлэлийн менежментийг хэрэгжүүлсэн үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллагуудыг урамшуулж эко тэмдэг олгоно. |  | 2013-2015 | БОНХЯ |  | МҮХАҮТ |  | Байгальд ээлтэй үйлдвэрлэлийг дэмжих орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Үндэсний онцлогт тохирсон Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах арга хэмжээг сонгон төсөл хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | ЭХЯ ҮХААЯ |  | 600.0 Гадаадын санхүүжилт | Зах зээлийн шинэ механизмын төсөл хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Сэргээгдэх эрчим хүчээр дулааны асуудлыг шийдвэрлэсэн, хаягдал усыг цэвэршүүлж эргүүлэн ашиглах “Ногоон оффис” санаачлагыг нэвтрүүлнэ. |  | 2013-2015 | БОНХЯ | БХБЯ ЭЗХЯ ЭХЯ | НЗД | 10.000.0 Улсын төсөв | “Ногоон оффис” санаачлагыг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. |  |
| - Батлан хамгаалах бодлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Батлан хамгаалах нь бүх нийтийн үйл хэрэг байх зарчимд тулгуурлан төрийн батлан хамгаалах бодлогыг шинэчлэх | 1 | “Төрийн батлан хамгаалах бодлого”-ын баримт бичгийн төслийг боловсруулан батлуулна. |  | 2012 | БХЯ |  |  | 10.0 Улсын төсөв | Бодлогын баримт бичиг батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Батлан хамгаалах салбарын багц хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг боловсруулна. |  | 2013-2014 | БХЯ | ХЗЯ |  | 40.0 Улсын төсөв | Хуулийн төслүүдийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Зэвсэглэл, цэргийн техник, галт хэрэглэлийг худалдан авах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, зэвсэглэл, цэргийн техникийг шинэчлэх урт хугацааны бодлого, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | БХЯ | ХЗЯ |  | 300.0 Улсын төсөв | Эрх зүйн үндэс бүрдэж, зэвсэглэл, цэргийн техникийн шинэчлэл хийгдэж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Монгол Улсын аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд нийцэхүйц хоёр талын болон олон талын батлан хамгаалахын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, олон улсын болон бүс нутгийн түвшинд цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХЯ | ГХЯ |  | 2.500.0 Улсын төсөв | Монгол Улсын аюулгүй байдал, батлан хамгаалах эрх ашигт нийцсэн олон улсын дэмжлэг авах боломж нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Төрөөс орон нутгийн хамгаалалтын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. |  | 2013-2014 | БХЯ |  | АНЗД | 27.900.0 Улсын төсөв | Хүн ам, газар нутаг, эдийн засгийг болзошгүй аюулаас хамгаалах эрх зүйн орчин, нөхцөл бүрдэнэ. |  |
|  |  | 6 | “Цэргийн хотхон” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, Улаанбаатар хотын 1-2 цэргийн хотхоныг шинэчилнэ. |  | 2013-2016 | БХЯ |  |  | 26.000.0 Улсын төсөв | 1-2 цэргийн хотхон шинэчлэгдсэн байна. |  |
|  |  | 7 | Цэргийн дайчилгааны бодлогод шинэчлэл хийж, дайчилгааны нөөц бүрэлдэхүүнийг сургах тогтолцоо, дайчилгааны нөөцийн материал хэрэгслийн цувраажилт, хадгалалт, хамгаалалтыг боловсронгуй болгоно. |  | 2013-2015 | БХЯ |  |  | 46.900.0 Улсын төсөв | Цэргийн дайчилгааны бодлого шинэчлэгдсэн байна. |  |
|  | - Батлан хамгаалах төсвийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх | 1 | Монгол Улсын төсвийн бодлоготой уялдуулан, батлан хамгаалах төсвийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, нөөцийн менежментийг нэвтрүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | БХЯ | СЯ |  | 50.0 Улсын төсөв | Батлан хамгаалах нөөцийн менежменттэй уялдсан төлөвлөлтийн тогтолцоо бий болсон байна. |  |
|  |  | 2 | Батлан хамгаалах арга хэмжээний төсвийг улс орныг батлан хамгаалах өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХЯ | СЯ |  | 20.0 Улсын төсөв | Батлан хамгаалах салбарт хүрэлцэхүйц төсөвтэй болсон байна. |  |
|  | - Зэвсэгт хүчний нэгдмэл байдлыг хангаж, мэргэжлийн цэрэгт суурилсан орчин үеийн Зэвсэгт хүчинтэй болох | 1 | Батлан хамгаалах чадавхийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2013 | БХЯ |  |  | 100.0 Улсын төсөв | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын харилцан ажиллагааг өргөжүүлж, цэргийн хүчний нэгдмэл тогтолцоог төлөвшүүлнэ. |  | 2013-2016 | БХЯ |  |  | 1.000.0 Улсын төсөв | Цэргийн хүчний нэгдмэл тогтолцооны үндэс тавигдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Цэргийн хүчний үүрэг гүйцэтгэх чадавхийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг шат дараатай хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХЯ |  |  | 65.400.0 Улсын төсөв | Тайван болон дайны цагт гүйцэтгэх үүрэгт нийцсэн чадавхитай болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Цэргийн хүчнийг бэлэн байдлын дээд зэргүүдэд шилжүүлэх, өргөтгөн зохион байгуулах эрх зүйн үндэс, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгоно. |  | 2013-2014 | БХЯ |  |  | 23.800.0 Улсын төсөв | Эрх зүйн үндэс бүрдэж, төлөвлөлт шинэчлэгдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Батлан хамгаалах мэдээллийн бие даасан тогтолцоог бий болгож, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг эрчимжүүлнэ. |  | 2012-2014 | БХЯ |  |  | 1.000.0 Улсын төсөв 1.000.0 Гадаадын тусламж | Мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, цахим сантай байна. |  |
|  |  | 6 | Монгол Улсын агаарын орон зайг хянах боломжийг нэмэгдүүлэх, нислэгийн зөрчлийг таслан зогсоох, аюулгүй байдлыг хангах зориулалт бүхий Агаарын довтолгооноос хамгаалах хэрэгслийг шат дараатайгаар нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2015 | БХЯ | ИНЕГ |  | 29.600.0 Улсын төсөв 40.000.0 Гадаадын тусламж | Техник хэрэгсэл шинэчлэгдэж, цэргийн зориулалттай нисэх онгоцтой болсон байна. |  |
|  |  | 7 | “Цэргийн нисэх буудал” төслийг хэрэгжүүлж, бүх төрлийн онгоц, нисдэг тэрэг хүлээж авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  | 2012-2014 | БХЯ | ИНЕГ |  | 16.100.0 Улсын төсөв | Нисэх буудалтай болсон байна. |  |
|  | - Хил хамгаалах бодлогыг шинээр тодорхойлж, улсын хилийн хамгаалалтад орчин үеийн зэвсэглэл, техникийг нэвтрүүлэх | 1 | Хилийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулна. |  | 2012-2014 | ХЗЯ | ГХЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хилийн асуудлаар хөрш орнуудтай байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийг боловсронгуй болгох чиглэлээр ажиллана. |  | 2012-2016 | ГХЯ | ХЗЯ |  |  | Гэрээ, хэлэлцээрийг боловсронгуй болгох чиглэлээр ажилласан байна. |  |
|  |  | 3 | Улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор бүс нутгийн онцлогт тохируулан зэвсэглэл, техникийг үе шаттайгаар шинэчилнэ. |  | 2012-2016 | ХЗЯ |  |  | 6.800.0 | Хил хамгаалалтын зэвсэглэл, техникийг шинэчилсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Хил дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр хууль сахиулах байгууллагын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ХЗЯ |  |  | 500.0 | Хил дамнасан гэмт хэргийн тоо буурсан байна. |  |
|  |  | 5 | - Хилийн боомтуудыг холбосон “Өргөн зурвасын сүлжээнд суурилсан цогц удирдлага, хяналтын систем” бий болгоно. |  | - 2013-2014 | - МТШХХГ | - ГХЯ - БХЯ - ХЗЯ | - ХХ | - 25.000.0 Улсын төсөв | - Удирдлага, хяналтын систем бий болсон байна. |  |
|  |  | 6 | - Байршил тогтоох навигацийн системийг хил хамгаалах үйл ажиллагаанд нэвтрүүлнэ. |  | - 2013-2015 | - МТШХХГ | - ГХЯ - БХЯ - ХЗЯ | - ХХ | - 5.000.0 Улсын төсөв | - Навигацийн системийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | - Зэвсэгт хүчний энхийг дэмжих ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлж, үндэсний байнгын хүчний тогтолцоо бүрдүүлэх | 1 | Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох хэлбэрийг өргөжүүлэх чиглэлээр бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХЯ | ГХЯ |  | 10.0 Улсын төсөв | Бодлого хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох чиг үүрэг бүхий гурав дахь батальоныг бие бүрэлдэхүүн, НҮБ-ын стандартад нийцсэн зэвсэглэл, техникээр хангаж, үүрэг гүйцэтгэхэд бэлэн болгоно. |  | 2012-2014 | БХЯ |  |  | 20.800.0 Улсын төсөв 40.400.0 Гадаадын тусламж | Гурав дахь батальон үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна. |  |
|  | - Иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэх. Зэвсэгт хүчинд эх оронч үзэл, хүмүүжил, хүний хөгжил, төлөвшлийн орчныг бүрдүүлнэ | 1 | Эх орноороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэх хөтөлбөр боловсруулан, хэрэгжүүлж, Монголын цэргийн түүхийн бүтээлүүдийг сурталчлах, иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулна. |  | 2012-2014 | БХЯ |  |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Хөтөлбөр батлагдан, арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, батлан хамгаалах төсөв, үйл ажиллагааны талаархи мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгоно. |  | 2012-2016 | БХЯ |  |  | 50.0 Улсын төсөв | ТББ-тай хамтын ажиллагааг эхлүүлж, төсөв, үйл ажиллагааг ил тод болгосон байна. |  |
|  |  | 3 | Цэргийн алба хаагчдыг нөхөн хангах бодлогыг шинэчлэн, холимог тогтолцоог төлөвшүүлж, иргэдийн цэргийн алба хаах хэлбэрт шинэчлэл хийнэ. |  | 2012-2014 | БХЯ |  |  | 200.0 Улсын төсөв | Иргэдийн цэргийн алба хаах хэлбэр өөрчлөгдсөн байна. |  |
|  |  | 4 | Батлан хамгаалах салбарт ажиллах энгийн иргэн боловсон хүчний шинэ бодлогыг тодорхойлон хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2015 | БХЯ |  |  | 10.0 Улсын төсөв | Бодлого хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Батлан хамгаалахын их сургуулийг хөгжүүлэх цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, гадаадын ижил төстэй их, дээд сургуулиудын жишигт ойртуулна. |  | 2012-2014 | БХЯ |  | БХИС | 11.300.0 Улсын төсөв | БХИС эрдэм шинжилгээ-сургалт-үйлдвэрлэлийн цогцолбор болсон байна. |  |
|  |  | 6 | Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнг боловсон хүчин, материаллаг баазын хувьд бэхжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | БХЯ |  | БХИС | 300.0 Улсын төсөв 300.0 ЗХХС | Хүрээлэнгийн материаллаг бааз бэхжсэн байна. |  |
|  | - Цэргийн алба хаагчдын эрх зүй, нийгмийн баталгааг сайжруулах | 1 | Цэргийн соёлын үйлчилгээний бодлого боловсруулан, хэрэгжүүлж эхэлнэ. |  | 2013-2015 | БХЯ |  |  | 3.500.0 Улсын төсөв | Бодлого хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Батлан хамгаалах салбарт ажиллагсдын орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх бодлогыг үргэлжлүүлэн, байгууллагын мэдлийн болон хөнгөлөлттэй зээлээр 1000 айлын орон сууц барина. |  | 2012-2016 | БХЯ |  |  | 51.100.0 Улсын төсөв | 1000 айлын орон сууц баригдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Цэргийн эмнэлгийн байгууллагыг орчин үеийн шаардлагад нийцсэн техник, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, оношилгоо, эмчилгээний чанарыг дээшлүүлнэ. |  | 2012-2015 | БХЯ |  |  | 48.300.0 Улсын төсөв 5.000.0 ЗХХС | Орчин үеийн техник, технологи бүхий эмнэлэгтэй болсон байна. |  |
|  | - Цэргийн алба хаагчдыг шинэ бүтээн байгуулалтад оролцуулах арга хэмжээ авах | 1 | Дэд бүтцийг хөгжүүлэх, улс орны хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалтад цэргийн хүчнийг оролцуулах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | БХЯ |  |  | 100.0 Улсын төсөв | Үндэсний хэмжээний бодлогоыг тодорхойлсон байна. |  |
|  |  | 2 | Барилга, инженерийн ангиудыг бие бүрэлдэхүүн, бүтээмж өндөртэй техник, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, томоохон бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулах төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын статустай болгоно. |  | 2013-2015 | БХЯ |  |  | 20.000.0 Улсын төсөв | Барилга, инженерийн ангиуд ТӨҮГ болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Улс орны хөгжлийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хүрээнд сургалт-үйлдвэрлэлийн төв байгуулж, цэргийн алба хаагчдыг сургах, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааг нь эхлүүлнэ. |  | 2012-2014 | БХЯ |  |  | 16.000.0 Улсын төсөв | Сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Бүтээн байгуулалтад оролцох мэргэшсэн анги, салбаруудыг бүсчлэн байгуулж, бүс нутгийн хөгжлийг дэмжинэ. |  | 2012-2016 | БХЯ |  |  | 48.000.0 Улсын төсөв | Анги, салбаруудыг Өмнөговь, Говь-Алтай, Архангай аймаг, нийслэлд байгуулсан байна. |  |
|  |  | 5 | Ойжуулах, цөлжилттэй тэмцэх, байгалийг нөхөн сэргээх болон экологийн төрөл бүрийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд цэргийн хүчний оролцоог нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХЯ |  |  | 2.500.0 Улсын төсөв | Цэргийн хүчний оролцоо нэмэгдсэн байна. |  |
| - Гадаад харилцаа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Төрийн гадаад бодлого нэгдмэл байх, Засгийн газрын байгууллагуудын гадаад бодлого, гадаад харилцаа харилцан зохицуулалттай байх зарчмыг хэрэгжүүлэх | 1 | Яам, агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага гадаад улсын холбогдох байгууллагатай байгуулах гэрээ, хэлэлцээр, бусад баримт бичгийг Гадаад харилцааны яам хянаж, зөвшөөрөл өгөх, бүртгэх харилцааг зохицуулж байгаа эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. |  | 2012-2013 | ГХЯ | Яам Агентлаг | АНЗД | 130 091 ам.доллар 44.0 Улсын төсөв Жил бүр | Тогтоолыг шинэчлэн баталсан байна. |  |
|  |  | 2 | УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, яам, Засгийн газрын агентлаг, орон нутгийн удирдлагыг гадаад бодлого, үйл ажиллагааны тухай мэдээллээр хангаж ажиллана. |  | 2012-2016 | ГХЯ |  |  | 59.0 Улсын төсөв Жил бүр | Жилд 2-оос доошгүй удаа мэдээллээр хангасан байна. |  |
|  |  | 3 | Гадаад бодлогын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн биелэлтийг хангаж ажиллана. |  | 2012-2016 | ГХЯ |  |  | 49.0 Улсын төсөв Жил бүр | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг жил бүр гаргасан байна. |  |
|  |  | 4 | Хилийн чанад дахь ДТГ-ын байршил, орон тоо, төсвийг оновчтой болгож, гадаад харилцааны салбарын байгууллагуудын өмч хөрөнгө, эзэмшлийн бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгоно. |  | 2012-2016 | ГХЯ | СЯ |  | 1.200.0 Улсын төсөв Жил бүр | Тогтолцоо боловсронгуй болсон байна. |  |
|  |  | 5 | Төрийн болон дипломат ёслолын журмыг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | 2012 | ЗГХЭГ | ГХЯ |  |  | Журмыг баталж мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн судалж, цаашид энэ талаар баримтлах бодлого, чиглэл гарган хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2013 | ЭЗХЯ | ЗГХЭГ СЯ |  |  | Шинэчилсэн бодлого хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  | - ОХУ, БНХАУ болон гуравдагч хөрш улс, холбоодтой стратегийн болон иж бүрэн түншлэлийн харилцааг бататган бэхжүүлэх | 1 | Дээд, өндөр түвшний айлчлал, яриа хэлэлцээний давтамжийг хадгална. |  | 2012-2016 | ГХЯ | ЕТГ УИХТГ ЗГХЭГ ЭЗХЯ |  | 31830 ам.доллар 28.0 Улсын төсөв Жил бүр | Яриа хэлэлцээний давтамж хадгалагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Монгол, Оросын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг 2011-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлнэ. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ | ГХЯ | ЗГХК-ын МАХэсэг | 43.8 Улсын төсөв Жил бүр | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дууссан байна. |  |
|  |  | 3 | Монгол дахь ОХУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ. |  | 2013 | ГХЯ | ХЗЯ СЯ ҮХААЯ | ЗГХК-ын МАХэсэг НЗД Дархан-Уул АЗД | 50.0 Улсын төсөв | Үл хөдлөх хөрөнгийн маргаан шийдвэрлэгдсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Дамжин өнгөрөх тээврийн тухай Монгол, Орос, Хятадын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, холбогдох хавсралтуудыг эцэслэн тохирох чиглэлээр ажиллана. |  | 2013-2016 | ЗТЯ | ГХЯ ЭЗХЯ |  | 46.0 Улсын төсөв Жил бүр | Түншлэлийн түвшинг ахиулсан байна. |  |
|  |  | 5 | АНУ-тай стратегийн түншлэл, Канад Улстай иж бүрэн түншлэлийн харилцаа тогтоох чиглэлээр ажиллана. |  | 2012-2016 | ГХЯ |  |  | 122.8 Улсын төсөв Жил бүр | Дунд хугацааны хөтөлбөр байгуулсан байна. |  |
|  |  | 6 | Япон Улстай Стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр байгуулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ГХЯ |  |  | 180.0 Улсын төсөв Жил бүр | Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр байгуулсан байна. |  |
|  |  | 7 | Япон Улстай Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр байгуулна. |  | 2012-2015 | ЭЗХЯ | ГХЯ |  | 224.2 Улсын төсөв Жил бүр | Хэлэлцээр байгуулсан байна. |  |
|  |  | 8 | Монгол Улс, БНСУ-ын хамтын ажиллагааны дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ГХЯ | Холбогдох яам |  | 127.2 Улсын төсөв Жил бүр | Хэрэгжилтэд жил бүр үнэлгээ хийсэн байна. |  |
|  |  | 9 | Европын Холбоотой Түншлэл, хамтын ажиллагааны хэлэлцээр байгуулах ажлын хүрээнд Европын Холбоотой ажлын төлөвлөгөөг тохирч хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2014 | ГХЯ |  |  | 23700 ам.доллар 105.0 Улсын төсөв Жил бүр | Төлөвлөгөөг тохирч, баталсан байна. |  |
|  |  | 10 | АПЕК, Зүүн Азийн дээд түвшний уулзалтад нэгдэн орох зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж, АСЕАН-ы яриа хэлцээний түнш орон болно. |  | 2013-2016 | ГХЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 50.0 Улсын төсөв | АСЕАН-ы яриа хэлцээний түнш орон болсон байна. |  |
|  |  | 11 | Гуравдагч хөрштэй харилцах бодлогын баримт бичиг боловсруулж ҮАБЗ-өөр батлуулна. |  | 2012-2013 | ГХЯ |  |  | 29900 ам.доллар 28.3 Улсын төсөв Жил бүр | Бодлогын баримт бичгийг батлуулсан байна. |  |
|  |  | 12 | НҮБ-ын гишүүн бүх улстай дипломат харилцаа тогтоох чиглэлээр үргэлжлүүлэн ажиллана. |  | 2012-2016 | ГХЯ |  |  | 13200 ам.доллар 25.0 Улсын төсөв Жил бүр | Шинээр 10-15 улстай дипломат харилцаа тогтоосон байна. |  |
|  |  | 13 | Монгол Улс, НАТО хоорондын түншлэл, хамтын ажиллагааны тусгай хөтөлбөрийн хүрээнд тус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу ажиллана. |  | 2012-2014 | ГХЯ | БХЯ |  | 24.7 Улсын төсөв Жил бүр | Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  | - Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний системийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа идэвхтэй үргэлжлүүлж, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцоогоо өргөжүүлж, далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын эрх ашгийг хамгаалахад бодитой ахиц гаргах | 1 | НҮБ, түүний системийн байгууллагуудын хурал, чуулганд оролцож, Монгол Улсын санаачилсан тогтоолуудыг хэлэлцүүлэн батлуулна. |  | 2012-2016 | ГХЯ | Холбогдох яам |  | 65000 ам.доллар 15.0 Улсын төсөв Жил бүр | Тогтоолууд батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга болон олон улсын бусад байгууллагын тэргүүнүүдийг айлчлуулна. |  | 2012-2016 | ГХЯ | Холбогдох яам |  | 5.0 Улсын төсөв Жил бүр | Айлчлал хийгдсэн байна. |  |
|  |  | 3 | НҮБ-ын энхийг дэмжих ажиллагаан дахь оролцооны төрөл, хэлбэрийг өргөжүүлнэ. |  | 2012-2016 | БХЯ | ГХЯ |  | Улсын төсөв НҮБ | Төрөл, хэлбэрийг өргөжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн 2022 оны сонгууль, Хүний эрхийн зөвлөлийн 2015 оны сонгуульд сонгогдох бэлтгэл ажлыг хангана. |  | 2012-2016 | ГХЯ | Холбогдох яам |  | 14.000 ам.доллар Улсын төсөв Жил бүр | Сонгуульд оролцсон байна. |  |
|  |  | 5 | Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төвийг үүсгэн байгуулах олон улсын хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болгож, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. |  | 2013-2016 | ГХЯ | Холбогдох яам |  | 450.0 Улсын төсөв Жил бүр | Олон улсын судалгааны төв байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 6 | Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, үндэсний тайлан илтгэлийг гаргаж НҮБ-д танилцуулна. |  | 2013-2016 | ГХЯ | Холбогдох яам |  | 45.7 Улсын төсөв Жил бүр | Тайланг НҮБ-д танилцуулсан байна. |  |
|  |  | 7 | Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенцид нэгдэн орно. |  | 2013 | ГХЯ | ХЗЯ | ХЭҮК | 6.0 Улсын төсөв | Конвенцид нэгдэн орсон байна. |  |
|  |  | 8 | Дэлхийн эдийн засгийн форумтай хамтран ажиллаж гадаад харилцааг эдийн засагжуулах бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ГХЯ | ЭЗХЯ |  | 500.0 Улсын төсөв | Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  | - Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн даргын үүргийг нэр төртэй гүйцэтгэхийн зэрэгцээ ардчиллын боловсролыг дэлгэрүүлэх ажлыг идэвхтэй үргэлжлүүлэх | 1 | Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн Сайд нарын 7 дугаар бага хурлыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулна. |  | 2013 | ГХЯ |  |  | 3.100.0 Улсын төсөв | Хурлыг зохион байгуулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн Гурвалсан дарга (Тройка)-ын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоно. |  | 2013-2015 | ГХЯ |  |  | Улсын төсөв | Үйл ажиллагаанд оролцсон байна. |  |
|  | - Монгол Улсын ардчилал, хүний эрх, зах зээлийн эдийн засгийн замнал, туршлагыг хөгжиж байгаа бусад улстай хуваалцах зорилгоор сан байгуулж ажиллуулах | 1 | Олон улсын хамтын ажиллагааны сан байгуулж, улсын төсөвт тусгах арга хэмжээ авна. |  | 2013 | ГХЯ | ЕТГ |  | 2.500.0 Улсын төсөв Жил бүр | Сан байгуулсан байна. |  |
|  | - Европын Холбооны нийтлэг зарчим, хэм хэмжээ, стандартыг Монгол Улсад нэвтрүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх | 1 | Европын Холбооны нийтлэг стандартыг нэвтрүүлэхэд шаардагдах хууль эрх зүйн болон бусад орчныг бүрдүүлэх бэлтгэлийг хангаж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана. |  | 2012-2014 | СХЗГ | ГХЯ |  | 10630 ам.доллар 41.0 Улсын төсөв Жил бүр | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Иргэний нисэхийн салбарт Европын холбооны нисэхийн аюулгүй ажиллагааны зарим стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ЗТЯ | ЗТЯ ГХЯ |  | 100.0 | Стандартыг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Уул уурхайн нөхөн сэргээлт, усны нөөцийн зохистой ашиглалт, ой мод үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Европын холбооны стандартыг судлан нутагшуулна. |  | 2013-2016 | БОНХЯ | СХЗГ | ТББ | 1.500.0 Улсын төсөв | Стандартыг шинэ түвшинд хүргэсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Европын Холбооны хүрээнд бүх төрлийн үйл ажиллагааны стандарт тогтоож байгаа үндсэн гурван байгууллагад хамтран ажиллах хүсэлтээ уламжилж, Европын стандартын төрөлжсөн байгууллагуудын мэдээллийн сангаас мэдээлэл авах эрх нээлгэнэ. |  | 2012-2016 | СХЗГ | ГХЯ |  | Улсын төсөв Европын Холбооны төсөл | Европын стандартын төрөлжсөн байгууллагуудын мэдээллийн сангаас мэдээлэл авах эрх нээлгэсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Эрчим хүчний салбарт Европын Холбооны стандартыг нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 5.000.0 Гадаадын зээл | Стандартыг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Европын стандартыг нэвтрүүлэх тухай асуудлаар тогтоолын төсөл боловсруулж, УИХ-д өргөн мэдүүлнэ. |  | 2012-2013 | СХЗГ | ЭЗХЯ |  | Улсын төсөв Европын Холбооны төсөл | Тогтоолын төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Монгол Улсын иргэдийн гадаадад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх, гадаадад байгаа Монгол Улсын иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, консулын үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй болгох ажлыг зохион байгуулах | 1 | Гадаадад байгаа иргэдэд туслах сангийн үйл ажиллагааг өргөтгөж, сангийн төсвийг нэмэгдүүлнэ. |  | 2012-2016 | ГХЯ | СЯ | ДТГ | 500.0 Улсын төсөв жил бүр | Сангийн төсөв нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Иргэд зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх хүрээнд гадаад орнуудтай визгүй зорчих, визийн нөхцөлийг хөнгөвчлөх чиглэлээр ажиллана. |  | 2012-2016 | ГХЯ |  | ДТГ | 39586 ам.доллар 32.0 Улсын төсөв Жил бүр | Визийн нөхцөлийг хөнгөвчилсөн байна. |  |
|  |  | 3 | Гадаадад байгаа Монгол иргэдийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон хоёр талын гэрээ, хэлэлцээр байгуулна. |  | 2012-2016 | ГХЯ | ХЗЯ |  | 65.0 Улсын төсөв Жил бүр | Эрх зүйн зохицуулалт сайжирсан байна. |  |
|  |  | 4 | Гадаадад байгаа Монгол иргэдийн бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгоно. |  | 2012-2016 | ГХЯ | СЯ ХЗЯ СЕХ ҮСГ |  | 49.0 Улсын төсөв Жил бүр | Бүртгэл, мэдээлэл сайжирсан байна. |  |
|  |  | 5 | Консулын үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, цахим виз олгох ажлыг эхлүүлнэ. |  | 2012-2016 | ГХЯ | ХЗЯ СЯ МТШХХГ |  | 100.0 Улсын төсөв | Консулын үйлчилгээ шуурхай болсон байна. |  |
|  |  | 6 | Онцгой үед иргэдэд туслах шуурхай албаны бүтэц байгуулна. |  | 2012-2016 | ГХЯ | ОБЕГ | ДТГ | 500.0 Улсын төсөв | Бүтэц байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 7 | Хүний наймаа, хар тамхи болон бусад онц ноцтой гэмт хэргийн золиос болсон иргэдэд туслалцаа үзүүлнэ. |  | 2012-2016 | ГХЯ | ХЗЯ ЭМЯ |  | 500.0 Улсын төсөв | Зорчих урсгал ихтэй ДТГ-ын дэргэд тусгай байр байгуулж, сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлдэг болсон байна. |  |
|  |  | 8 | Хууль зүйн атташег Монгол иргэд олноор суурьшсан БНХАУ, ОХУ, БНСУ, АНУ, Европын орнуудад томилж ажиллуулна. |  | 2013-2016 | ХЗЯ | ГХЯ |  | 300.0 Улсын төсөв | Хууль зүйн атташег томилсон байна. |  |
|  | - Монгол Улсын хөгжил, үндэсний хэл, соёл, өв уламжлалыг дэлхий нийтэд сурталчлан таниулах, Монгол судлалыг дэмжих ажлыг эрчимжүүлэх | 1 | Монгол Улсын талаар зөв ойлголт бүрдүүлэх, гадаадад сурталчлан таниулах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | ГХЯ |  |  | 1.800.0 Улсын төсөв Жил бүр | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Монгол Улсыг дэлхийд таниулах зорилгоор англи хэлээр телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэнэ. |  | 2012-2016 | ГХЯ |  |  | 500.0 Улсын төсөв | Олон улсын нэр нөлөө бүхий /BBC, CNN/ телевизийн сувгуудаар цацна. |  |
|  |  | 3 | Дэлхийн монгол туургатнуудын нийгэмлэг, холбооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2016 | ССАЖЯ | ГХЯ | ШУА | 100.0 Улсын төсөв | Дэлхийн монголчуудын соёлын хамтын ажиллагаа бэхжинэ. |  |
|  |  | 4 | Монгол судлалын чиглэлээр ажиллаж байгаа гадаадын байгууллагатай хамтран ажиллах, Монгол судлаачдыг бэлтгэх ажлыг эрчимжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ССАЖЯ | ГХЯ БШУЯ | ШУА | 500.0 Улсын төсөв | Монгол судлаачдын тоо нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | - Монгол үндэстэн, угсаатны соёлын биет бус өвийг хадгалж хамгаалах Үндэсний хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлнэ. |  | - 2015-2020 | - ССАЖЯ |  | - СӨТ ТББ | - 30.0 | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 6 | - Гадаадад хадгалагдаж байгаа Монголын түүх, соёлын өвийг судалж, эх орондоо эргүүлэн авчрах бодлого хэрэгжүүлнэ. |  | - 2012-2016 | - ССАЖЯ | - ГХЯ |  |  | Монголын өвийг эх орондоо авчирсан байна. |  |
|  |  | 7 | - Монгол үндэстний биет болон биет бус соёлын өвийн зарим төрөл зүйлийг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгүүлнэ. |  | - 2012-2016 | - ССАЖЯ | - БШУЯ | - СӨТ - ЮНЕСКО | - 150.0 - Улсын төсөв | Зарим төрөл зүйлийг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгүүлсэн байна. |  |
|  | - Хил орчмын худалдааг дэмжиж, орон нутгийн иргэд түр хугацаагаар хил нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлэх | 1 | “Бүс нутаг, хил орчмын хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийг шинэчлэн байгуулна. |  | 2012-2014 | ГХЯ | ЭЗХЯ |  | 18320 ам.доллар 55.0 Улсын төсөв Жил бүр | Хэлэлцээр байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Хилийн боомт болон Монгол, Оросын хилийг хялбарчилсан журмаар нэвтрэх тухай 1994 оны хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. |  | 2013-2014 | ГХЯ | ХЗЯ |  | Улсын төсөв | Хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна. |  |
|  | - Гадаадад байгаа Монгол Улсын иргэдийн байгуулсан сайн дурын холбоо, нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах | 1 | Монгол иргэдийн сайн дурын үүсгэл, санаачлагын байгууллага, нийгэмлэгүүдийн үйл ажилагааг дэмжих, тэдний зүгээс арга хэмжээ зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2012-2016 | ГХЯ | СЯ |  | 200.0 Улсын төсөв Жил бүр | Сайн дурын байгууллагууд бэхжсэн байна. |  |
|  | - Гадаадын харьяат болсон Монгол Улсын уугуул иргэний эх нутагтаа зорчих, эх хэл, соёлоо сурах, нутагтаа ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх | 1 | Монгол Улсын уугуул иргэд, тэдний гэр бүлийн гишүүдийн Монголд ирэх нөхцөлийг хөнгөвчлөх бодлого боловсруулна. |  | 2012-2016 | ГХЯ | ХЗЯ |  |  | Бодлого боловсруулж баталсан байна. |  |
|  | - Гадаад улсад амьдарч байгаа монгол иргэдийн хүүхдүүдэд монгол хэл, соёлыг сургах чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагааг төрөөс дэмжих | 1 | Монголчууд олноор суурьшсан хотуудад монгол хэлээр сургалт явуулдаг сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. |  | 2012-2016 | ГХЯ | БШУЯ |  |  | Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа өргөжсөн байна. |  |
|  |  | 2 | Дотоодын бүрэн дунд боловсролын сургуульд ашиглагдаж байгаа сурах бичгийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, видео хичээл бүхий тусгай вэб хуудас нээх чиглэлээр ажиллана. |  | 2012-2016 | БШУЯ | ГХЯ |  |  | Вэб хуудас нээсэн байна. |  |
| Нийгмийн аюулгүй байдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аюулгүй байдлыг хангах байгууллагын хүч хэрэгсэл, техник хангамжийг сайжруулж, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх | 1 | Цагдаагийн байгууллагын хүч хэрэгсэл, техник хангамжийг сайжруулах арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХЗЯ |  |  | 40.000.0 | Хангалт зохих жишиг нормативын дагуу хийгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөн Хууль сахиулахын их сургууль болгон зохион байгуулна. |  | 2013 | ХЗЯ |  |  | 50.000.0 | Сургуулийг өөрчлөн зохион байгуулсан байна. |  |
|  |  | 3 | Хууль сахиулахын их сургуулийн оролцоотой Бүсийн давтан сургалтын төвүүдийг байгуулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэнэ. |  | 2013-2016 | ХЗЯ |  | Бүсийн төвүүд | 10.000.0 | Сургалтын төвүүдийг байгуулах шийдвэр гарсан байна. |  |
|  |  | 4 | Хууль бус барааны эргэлтийг илрүүлэх зорилгоор гаалийн хяналтыг сайжруулна. |  | 2013-2016 | СЯ | ХЗЯ |  |  | Гаалийн хяналт сайжирсан байна. |  |
|  |  | 5 | Хорих анги, баривчлах байр, цагдан хорих байрны харуул хамгаалалтын инженер техникийн байгууламж, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулж, теле хяналтын болон дохиоллын системийг үе шаттай шинэчилнэ. |  | 2012-2016 | ХЗЯ |  |  | 6.200.0 | Тоног төхөөрөмж, теле хяналтын болон дохиоллын системийг сайжруулсан байна. |  |
|  |  | 6 | Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангаж, цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, бэлэн байдлыг хангана. |  | 2013-014 | ЦЭГ | ОБЕГ МХЕГ ТЕГ | МУИС | 3.200.0 Улсын төсөв | Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал сайжирсан байна. |  |
|  |  | 7 | Мэргэжлийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүн, дайчилгаагаар ажилласан байгууллагын хүн хүч, иргэдийн гамшгийн дараахь сэтгэл зүйн хямралыг багасгах, арилгах үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээ авна. |  | 2013-2016 | ОБЕГ | ЭМЯ | АНЗД | 52.0 Улсын төсөв | Гамшгийн дараахь үйлчилгээ үзүүлэх боломж бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 8 | Гамшгийн хор уршгийг арилгах, аврах зориулалттай тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулна. |  | 2012-2016 | ОБЕГ | СЯ | ОУБ | 1.789.2 Улсын төсөв ОУБ-ын хандив тусламж | Багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулсан байна. |  |
|  |  | 9 | Аврах ажлын зарим багаж, тоног төхөөрөмж, техник, хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслийг дотооддоо үйлдвэрлэх санаачлагыг дэмжинэ. |  | 2012-2016 | ОБЕГ | СЯ ҮХААЯ |  | 5.000.0 | Зарим багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг болсон байна. |  |
|  |  | 10 | Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төрийн захиргааны албан хаагчийг сумын түвшинд ажиллуулна. |  | 2012-2016 | ОБЕГ | СЯ |  |  | Бүтэц бий болсон байна. |  |
|  |  | 11 | Тагнуулын ерөнхий газрын төв байрны цогцолбор, орон нутгийн зарим салбар, нэгжийн албаны байрыг барьж, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, орчинг сайжруулна. |  | 2012-2015 | ТЕГ | СЯ |  |  | Албан байруудыг барьсан байна. |  |
|  |  | 12 | Техникийн тагнуулын үйл ажиллагааг цаг үеийн шаардлага, хэрэгцээнд нийцүүлэн бэхжүүлэх шат дараатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж, техникийн хяналтын нэгдсэн системийг бий болгоно. |  | 2012-2016 | ТЕГ | СЯ |  |  | Хяналтын нэгдсэн системийг бий болгосон байна. |  |
|  |  | 13 | Байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах бүтцийг бэхжүүлэх, Полиграфийн аппаратыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, мэргэшсэн ажилтныг сургаж бэлтгэнэ. |  | 2012-2013 | ТЕГ |  |  |  | Бүтцийг бэхжүүлж, ажилтнуудыг сургаж бэлтгэсэн байна. |  |
|  |  | 14 | Монгол Улсын шифрийн төв байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангана. |  | 2012-2016 | ТЕГ |  |  |  | Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг шинэчилсэн байна. |  |
|  |  | 15 | Төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллага болон Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцох салбар, нэгжийн зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, хамгаалалтын хяналтын систем, тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл, барилга, байгууламж, нууцлалтай холбооны техник, хэрэгслийн шинэчлэл хийх, хүнсний болон орчны аюулгүй байдлыг хангах шинжилгээний лабораторитой болно. |  | 2012-2016 | ТЕГ | СЯ |  |  | Зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, хамгаалалтын хяналтын систем, тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл, барилга, байгууламж, нууцлалтай холбооны техник, хэрэгслийн шинэчлэлийг хийж, лабораторитой болсон байна. |  |
|  |  | 16 | Хүний нөөцийн талаар баталсан бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, мэргэжлийн, чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэх, материаллаг баазыг бэхжүүлэх, ажилтнуудыг гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах замаар байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлнэ. |  | 2012-2016 | ТЕГ |  |  |  | Хүний нөөцийн чадавхи дээшилсэн байна. |  |
|  |  | 17 | Үндэсний тагнуулын академийг тагнуулын ажилтан бэлтгэх бие даасан сургалтын байгууллага болгож, тагнуулын ажилтныг бэлтгэх, давтан бэлтгэх тогтолцоог бүрдүүлэн сургалт, судалгааны ажлын чанарыг дээшлүүлнэ. |  | 2012-2015 | ТЕГ |  | ҮТА |  | ҮТА-ийг бие даасан сургалтын байгууллага болгосон байна. |  |
|  |  | 18 | Тагнуулын ерөнхий газрын ажилтнуудын нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор цалин, бусад хангамжийг нэмэгдүүлэх, орон сууцаар хангахад чиглэгдсэн шат дараатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | ТЕГ | СЯ |  |  | Арга хэмжээг шат дараатай авч хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 19 | Төрийн нууцын бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2015 | ТЕГ | ЗГХЭГ Холбогдох яам агентлаг |  |  | Хяналтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | Монгол Улсын эдийн засаг, байгаль экологийн аюулгүй байдлыг хангахад аюулгүй байдлыг хангах байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, бодлогын шийдвэр гаргахад мэдээллийн бодит дэмжлэг үзүүлэх, аливаа сөрөг нөлөөлөл, үйл ажиллагаатай тэмцэх ажлыг идэвхжүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | 1 | Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ. |  | 2012-2016 | ОБЕГ | ҮХААЯ | АНЗД ТББ | 36.3 Улсын төсөв ТББ | Эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд зайнаас тандан судлах, газар зүйн мэдээллийн системийг нэвтрүүлнэ. |  | 2012-2016 | ОБЕГ | МШХХТГ ЦУОШГ |  | 80.0 | Мэдээллийн системийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Болзошгүй гамшгийн аюулын талаар хүн амд түгээх зарлан мэдээллийн техник хэрэгслээр хангаж, мэдээллийг хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх арга замыг боловсронгуй болгож, эртнээс сэрэмжлүүлэх тогтолцоог сайжруулна. |  | 2012-2016 | ОБЕГ | МШХХТГ |  | 1.915.3 | Гамшгаас эртнээс сэрэмжлүүлэх тогтолцоог сайжруулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Тагнуулын ерөнхий газарт Монгол Улсын эдийн засаг, байгаль, экологийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр нэгжийг бий болгоно. |  | 2012-2013 | ТЕГ |  |  |  | Нэгжийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 5 | Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл солилцох зам сувгийг шуурхай болгох, хамтын ажиллагааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. |  | 2012-2015 | ТЕГ | ЗГХЭГ | Төрийн байгууллага |  | Мэдээлэл солилцоо шуурхай болсон байна. |  |
|  |  | 6 | Улс орны аюулгүй байдал, эдийн засагт ач холбогдол бүхий төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, гадаад улс оронтой гэрээ, хэлцэл байгуулахад ТЕГ-аас санал авч, харгалзан үздэг зарчмыг хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2016 | ТЕГ | Яам агентлаг |  |  | Зарчмыг хэрэгжүүлдэг болсон байна. |  |
|  | Цахим аюулгүй байдлын эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, техник хангамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | 1 | - Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын хяналтын нэгдсэн систем бий болгоно. |  | - 2014-2015 | - МТШХХГ | - ТЕГ | - ХХЗХ ХХ | - 5.000.0 Улсын төсөв | - Нэгдсэн систем бий болгосон байна. |  |
|  |  | 2 | - Кибер халдлагад хариу үзүүлэх үндэсний төв байгуулна. |  | - 2012-2015 | - ТЕГ | - МТШХХГ |  |  | - Үндэсний төвийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 3 | - Кибер аюулгүй байдлын тухай, Төрийн нууцыг хамгаалах тухай хуулийн төслийг шинээр боловсруулж, холбогдох эрх зүйн актуудыг боловсронгуй болгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. |  | - 2012-2014 | - ТЕГ | - ХЗЯ |  |  | - Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | - Төрийн цахим аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг байгуулж, түүний аюулгүй байдлын хамгаалалт, хяналт, мониторингийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. |  | - 2012-2013 | - ТЕГ | - МТШХХГ |  |  | - Мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 5 | - Төрийн байгууллагын цахим аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж, эрсдэлийг бууруулна. |  | - 2012-2014 | - ТЕГ | - МТШХХГ |  |  | - Эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн байна. |  |
|  | Ган, зудаас урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо бий болгож, бэлэн байдлын нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох. Газар хөдлөлт болон бусад гамшгийн мэдээлэл, судалгааны газрын хүчин чадал, техник, технологийг шинэчилнэ. | 1 | Эрдэнэт, Дархан, Хархорин, Ховд, Улиастай, Зуунмод болон Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ. |  | 2012-2014 | БХБЯ |  | АНЗД ТББ | 5.000.0 | Эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, тектоникийн судалгааны ажлыг орчин үеийн технологийн түвшинд хийнэ. |  | 2012-2014 | БХБЯ |  | ТББ | 5.000.0 | Судалгаануудыг хийсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Эрдэнэт, Дархан, Хархорин, Ховд, Улиастай, Зуунмод болон Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ. |  | 2012-2014 | БХБЯ |  | Холбогдох АЗД НЗД ТББ | 5.000.0 | Эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, тектоникийн судалгааны ажлыг орчин үеийн технологийн түвшинд хийнэ. |  | 2012-2014 | БХБЯ |  | ТББ | 5.000.0 | Судалгаануудыг хийсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Барилга байгууламжийг загварчилж бодит байдалд турших, дүн шинжилгээ хийх, барилгын бүтээц болон түүний элементийг газар хөдлөлтөд турших, багаж, тоног төхөөрөмж бүхий лабораторитой болж, туршилтын багаж, тоног төхөөрөмжийг шинэчилнэ. |  | 2012-2014 | БХБЯ |  |  | 5.000.0 | Лаборатори байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 6 | Улаанбаатар хотын эрсдэлтэй бүсүүдийн зургийг гаргах, эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө боловсруулах, гамшгийн эрсдэлийн мэдээллийн санг байгуулах, орон нутгийн иргэдийг цаг уурын эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээ авах, зудын урьдчилсан мэдээ гаргах мэдээллийн систем боловсруулах, малын тэжээлийн нөөц бэлтгэх, хадгалах, хуваарилах тогтолцоог бий болгох төсөл хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | НЗД | СЯ |  | 2.73 сая ам.доллар ДБ-ны буцалтгүй тусламж | Төслийг хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 7 | - "Бага оврын сансрын холбооны хиймэл дагуул" төсөл хэрэгжүүлнэ. |  | - 2012-2018 | - МТШХХГ | - УУЯ ҮХААЯ БХБЯ |  | - 500.000.0 - Улсын төсөв Гадаадын зээл | - Төслийг хэрэгжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 8 | - Газар хөдлөлтийн гамшгаас амжиж анхааруулах системийг улсын хэмжээнд байгуулна. |  | - 2012-2013 | - МТШХХГ | - ОБЕГ | - ХХ | - 11.400.0 - Улсын төсөв | - Анхааруулах системийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 9 | Баглаа боодлын шинэ технологи нэвтрүүлэн овор багатай чанар сайтай тэжээл бэлтгэж, улсын болон орон нутгийн байнгын нөөц бүрдүүлэх, агуулахын хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | ОБЕГ | АНЗД | 6.200.0 Улсын төсөв | Технологийг нэвтрүүлж, нөөцийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 10 | Улс, аймаг, сум бүрийг цаг хүндэрсэн үед ашиглах нөөц бэлчээртэй болгох арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ҮХААЯ | БОНХЯ ОБЕГ | АНЗД | 3.000.0 Улсын төсөв | Нийт бэлчээрийн 10-аас доошгүй хувийг нөөцөд авсан байна. |  |
|  | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цөмийн хаягдал булшлахыг хориглоно. | 1 | Ашигласан түлш болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй байдлын тухай конвенцид нэгдэн орж Цөмийн хаягдлын талаар Монгол Улсын баримталж байгаа бодлого, хууль эрх зүйн холбогдох баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангана. |  | 2012-2014 | ЦЭГ | ГХЯ ХЗЯ |  |  | Конвенцид нэгдэн орсон байна. |  |
|  |  | 2 | Хилийн боомтууд дахь цацрагийн хяналтын техник, тоног төхөөрөмжийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулна. |  | 2013-2014 | ЦЭГ | МХЕГ ХХЕГ | АНУ-ын ЭХЯ-ны төсөл |  | Техник, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулсан байна. |  |
|  | Цөмийн энергийн чиглэлээр явуулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр “Шар нунтаг”-аас цааш үргэлжлэхгүй байхыг хуульчлан тогтоох | 1 | Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмал, цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого, холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг боловсруулна. |  | 2012-2013 | ЦЭГ | ХЗЯ |  |  | Хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна. |  |
|  | Стандартын шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээг дэмжиж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангахуйц тээвэр, агуулахын сүлжээ, ложистик байгуулахыг дэмжих | 1 | Бөөний худалдааны төв, захуудын хөргөлттэй агуулах, лангуу, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 2014-2015 | ҮХААЯ | СЯ ЭЗХЯ |  | 5.000.0 Улсын төсөв | Зээл олгосон байна. |  |
|  |  | 2 | Стандартын шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээг дэмжиж, зах зээлд чанар, аюулгүй байдлын баталгаатай бүтээдэхүүн нийлүүлэхийг дэмжих зорилгоор чанартай бүтээгдэхүүнд олгох шалгуур, шагнал урамшууллыг бий болгох арга хэмжээ авна. |  | 2012-2016 | СХЗГ | ҮХААЯ МХЕГ | ТББ | Улсын төсөв | Шалгуур, шагнал урамшууллыг бий болгосон байна. |  |
|  | Малын хулгайтай тэмцэх асуудлын хүрээнд байнгын ажиллагаатай цахим сүлжээ, лавлах утас ажиллуулан үнэн зөв мэдээлэл өгсөн иргэдийг урамшуулдаг тогтолцоо бүрдүүлэх | 1 | Малын хулгайтай тэмцэх асуудлын хүрээнд байнгын ажиллагаатай цахим сүлжээ нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. |  | 2013-2014 | ХЗЯ |  | АНЗД | 4.000.0 | Цахим сүлжээ бий болж, мэдээллийн шуурхай байдал хангагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Малын хулгайн гэмт хэргийн талаар мэдээлэл авах лавлах утас ажиллуулна. |  | 2013 | ХЗЯ | ҮХААЯ | ТББ |  | Мэдээлэл авах утас ажилладаг болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Малын хулгайн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ. |  | 2013 | ХЗЯ |  | ТББ |  | Урамшуулал олгодог болсон байна. |  |
|  | Хар тамхи, хүний болон зэвсгийн наймааны гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудлаар тусгай боловсон хүчин бэлтгэх, гадаад улсын туршлага судлах, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах | 1 | Мөрдөх алба байгуулж, мөрдөгчийг чадавхижуулан, сургаж бэлтгэх зорилго бүхий Мөрдөгчийн сургууль байгуулна. |  | 2014 | ХЗЯ |  |  | 120.000.0 | Мөрдөгчийн сургууль байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Гадаад улсын ижил төрлийн сургуульд мөрдөгчийг сургах ажлыг зохион байгуулна. |  | 2015 | ХЗЯ |  |  | 10.000.0 | Бусад орны сургуульд мөрдөгчдийг сургаж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Хууль сахиулах, зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр тусгай мэдээллийн сан бүрдүүлж, байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох сүлжээ бий болгоно. |  | 2015 | ХЗЯ |  |  | 10.000.0 | Мэдээллийн сан бүрдэж, мэдээлэл солилцох сүлжээтэй болсон байна. |  |
|  |  | 4 | Хар тамхитай тэмцэх чиглэлээр гадаад орны холбогдох албадтай нягт хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа авч ажиллана. |  | 2012-2016 | ТЕГ |  |  |  | Хамтын ажиллагаа өргөжсөн байна. |  |
|  |  | 5 | Олон улсын болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, ажилтнуудыг энэ чиглэлээр гадаад, дотоодын сургалтад хамруулна. |  | 2012-2016 | ТЕГ | ГХЯ ХЗЯ |  |  | Ажилтнуудыг сургалтад хамруулсан байна. |  |
|  | “Архигүй монгол хүн” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. | 1 | “Архигүй Монгол хүн” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. |  | 2013-2016 | ХЗЯ | ҮХААЯ ЕТГ | АНЗД ТББ | 20.000.0 | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. |  | 2013 | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Согтууруулах ундаатай холбоотой хууль эрх зүйн орчныг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх талаар судалгаа хийнэ. |  | 2013 | ҮХААЯ | ХЗЯ СЯ ГХЯ ЭЗХЯ |  | 0.38 | Судалгаа хийгдсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Спиртийн үйлдвэрт тавих төрийн хяналтыг сайжруулж, татварын хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлэх замаар өндөр хатуулагтай согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг бууруулах арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. |  | 2012-2014 | ҮХААЯ | СЯ МХЕГ ТЕГ ГЕГ |  |  | Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл буурсан байна. |  |
|  |  | 5 | Архи, спиртийн болон хүнсний бусад шингэний тоолуур шалгах зориулалттай суурин эталон тоног төхөөрөмж бүхий лаборатори байгуулна. |  | 2013-2015 | СХЗГ | ҮХААЯ |  | 600.0 Улсын төсөв | Лаборатори байгуулагдсан байна. |  |
| ТАВ. ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ МОНГОЛ ХҮН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Төр засгийг иргэдэд нээлттэй, тунгалаг болгох цогц арга хэмжээ авах | 1 | Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүний тухай хуульд болон түүнтэй холбогдуулан бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулна. | 2012 |  | ЗГХЭГ |  |  |  | Хуулиуд батлагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг УИХ-аар батлуулж, Засгийн газрын агентлагийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах асуудлыг шийдвэрлэж, байршлыг тогтоон ажиллуулна. | 2012 |  | ЗГХЭГ | Яам агентлаг |  |  | Тогтоол батлагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг баталж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | 2012 |  | ЗГХЭГ | Яам |  |  | Засгийн газрын тогтоол, хөтөлбөр, орон тоог баталсан байна. |  |
|  |  | 4 | Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийн ерөнхий загвар болон агентлаг бүрийн орон тооны дээд хязгаарыг баталж, мөрдүүлнэ. | 2012 |  | Яам | ЗГХЭГ |  |  | Хөтөлбөр, бүтэц, орон тоо батлагдсан байна. |  |
|  |  | 5 | Засгийн газраас байгуулсан хороо, зөвлөл, ажлын албадыг өөрчлөн зохион байгуулж ажиллуулна. | 2012 |  | ЗГХЭГ | Яам |  |  | Засгийн газрын тогтоол гарсан байна. |  |
|  |  | 6 | Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулж сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагыг байгуулах, өөрчлөн зохион байгуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ. | 2012 |  | Яам | ЗГХЭГ |  |  | Засгийн газрын тогтоол гарсан байна. |  |
|  |  | 7 | - Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хяналт тавих бүх үе шат нь өргөдөл, гомдол гаргагчид ил тод байдаг мэдээллийн систем нэвтрүүлнэ. | - 2013-2014 |  | - МТШХХГ |  | - ХХ | - 1.300.0 - Улсын төсөв | - Мэдээллийн системийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 8 | - Төрийн байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний чадавхийг сайжруулна. | - 2012-2016 |  | - ЗГХЭГ | - Яам - Агентлаг | - АНЗД |  | - Эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, чадавхийг сайжруулсан байна. |  |
|  |  | 9 | - Үндэсний дата төвийг тоноглож, нөөц төв байгуулна. | - 2013-2015 |  | - МТШХХГ | - ТЕГ |  | - 43.000.0 - Улсын төсөв Гадаадын зээл | - Төвийг тоноглож, Нөөц төвийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 10 | - Улаанбаатар хотод төрийн байгууллагуудыг холбосон өндөр хурдны суурь сүлжээ байгуулна. | - 2012-2016 |  | - МТШХХГ | - ТЕГ |  | - 23.040.0 Улсын төсөв | - Суурь сүлжээг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 11 | - Хөдөлгөөнт холбооны технологид суурилсан төрийн үйлчилгээг бий болгоно. | - 2013-2014 |  | - МТШХХГ |  | - ХХ | - 3.250.0 Улсын төсөв | - Үйлчилгээг бий болгосон байна. |  |
|  |  | 12 | - Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал сайт бий болгоно. | - 2013-2018 |  | - МТШХХГ |  | - ХХ | - 2.000.0 - ТХХТ Гадаадын тусламж | - Нэгдсэн портал сайттай болсон байна. |  |
|  | Төрийн албыг нийтийн алба болгон өөрчлөх | 1 | Чадахуйн зарчим /мерит/-д суурилсан, улс төрөөс хараат бус, шударга, ил тод, хариуцлагатай нийтийн албаны эрх зүйн үндсийг тогтоож, мэргэшсэн, тогтвортой нийтийн албыг хөгжүүлэх зорилгоор Нийтийн албаны тухай хуулийн төслийг боловсруулна. | 2012-2013 |  | ЗГХЭГ | ХЗЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | Улс төрийн намыг нийтийн хөгжлийн зүй тогтолтой уялдуулан төлөвшүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр шинэчлэл хийх | 1 | Улс төрийн нам, эвсэл, төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоо, саналд тулгуурлан Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг санаачлан боловсруулна. | 2012-2013 |  | ЗГХЭГ | ХЗЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Зөвшөөрөл, лицензийн тоог эрс цөөлж, зөвшөөрөл, лиценз авдаг олон шат, дамжлагыг энгийн хэлбэрт оруулах | 1 | Зөвшөөрөл, лицензийн тоог цөөлөх, олгох журам, шат, дамжлагыг хялбаршуулж энгийн болгох чиглэлээр Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд өөрчлөлт оруулна. | 2012-2013 |  | ЗГХЭГ | ХЗЯ |  |  | Хуульд өөрчлөлт оруулсан байна. |  |
|  |  | 2 | Зөвшөөрөл, лицензийн тоог нэмэгдүүлэхгүй байх, олгох журам, шат, дамжлагыг хялбаршуулж энгийн болгох үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, байнгын хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Засгийн газрын комиссыг байгуулж ажиллуулна. | 2012-2013 |  | ЗГХЭГ | Яам агентлаг |  |  | Засгийн газрын комисс байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Зөвшөөрөл, лицензийн электрон нэгдсэн портал хуудас нээж ажиллуулна. | 2012-2013 |  | МТШХХГ | Яам агентлаг |  |  | Портал хуудсыг нээн ажиллуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны цахим үйлчилгээний хэлбэрт бүрэн шилжинэ. | 2012-2016 |  | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 10.0 Гадаадын зээл | Цахим үйлчилгээний хэлбэрт бүрэн шилжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага аж ахуйн аливаа үйл ажиллагаатай холбогдсон зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох, бүртгэл явуулах, төлбөр, хураамж авч байгаа байдалд тогтмол хяналт тавьж, зөрчлийг арилгуулж байна. | 2013-2016 |  | ШӨХТГ | ХЗЯ Холбогдох яам МХЕГ |  | Улсын төсөв | Хяналт сайжирч, зөрчил буурсан байна. |  |
|  |  | 6 | Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг Төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх, салбарын хэмжээнд тусгай зөвшөөрөлгүй болгох талаар гадаад орны туршлагыг судалж нэвтрүүлнэ. | 2012-2016 |  | БХБЯ |  | ТББ |  | Гадаад орны туршлагыг судалж, нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 7 | Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарт зайлшгүй шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, лиценз олгох үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. | 2012-2014 |  | БХБЯ |  | ТББ | 1.000.000 Улсын төсөв | Тусгай зөвшөөрөл, лизенц олгох үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байна. |  |
|  | Нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлснээр иргэн зөвхөн нэг цонхоор, нийтийн нэг албан хаагчтай харьцах зарчмыг тогтоож, бусад шат дамжлагад төрийн байгууллагууд хоорондоо харьцах замаар иргэдэд үйлчлэх | 1 | Төрийн үйлчилгээнд цахим программ хангамж бүхий нээлттэй үйлчилгээг нэвтрүүлж, иргэдээс байгууллага, албан хаагчдад хандаж тавьсан хүсэлт, саналыг хүлээн авсан ажилтан өөрөө хариуцан бусад төрийн байгууллага, ажилтантай цахим шуудангаар хууль тогтоомжийн дагуу харилцаж хариу авч, хүсэлт гаргасан иргэнд үйлчилдэг тогтолцоонд шилжин хэрэгжүүлнэ. | 2012-2016 |  | Яам | Агентлаг | АНЗД Төсөвт байгууллага |  | Тогтолцоонд бүрэн шилжсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Засгийн газар, яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, төсөвт байгууллага бүр иргэдийн хүсэлт, санал, гомдлыг хүлээн авах “Нэг цонхны үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэн хариу өгдөг журамд бүрэн шилжинэ. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | Агентлаг | АНЗД Төсөвт байгууллага |  | Журамд бүрэн шилжсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Улсын хэмжээнд байгуулагдсан “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний төвүүдийн үйл ажиллагааг бэхжүүлж, тогтвортой явуулах зорилгоор тэдгээрийг нутгийн захиргааны байгууллагын бүтцийн нэгж болгож, шаардагдах хөрөнгийг орон нутгийн төсөвт тусгана. | 2012 |  | ЗГХЭГ | АНЗД | ХАБСТ |  | “НЦҮ”-ний төвийг нутгийн захиргааны байгууллагын бүтцэд оруулж, төсвийг шийдвэрлэсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн дэвшилтэт хэлбэрийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд үйлчилгээ үзүүлж байгаа “НЦҮ”-ний ажилтнууд яам, агентлагийн холбогдох мэдээллийн сан болон улсын бүртгэлийн байгууллагын дундын өгөгдлийн сангийн мэдээллийг ашиглан үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг судалж, нэвтрүүлж эхэлнэ. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | Холбогдох яам агентлаг | ХАБСТ |  | Шинэлэг, дэвшилтэт үйлчилгээг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Цахим гарын үсэг, цахим иргэний үнэмлэхийг ашиглан үзүүлэх үйлчилгээг нэвтрүүлж шат дамжлагыг цөөлөх, хялбарчлах арга хэмжээ авна. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | МТШХХГ Холбогдох яам агентлаг | ХАБСТ |  | Үйлчилгээг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  | Төрийн үйлчилгээ хүргэж байгаа төрийн байгууллага хуулиар тогтоосон хугацаанд хариу өгөөгүй тохиолдолд зөвшөөрсөнд тооцох зарчмыг шинээр нэвтрүүлэх | 1 | Нийтийн албан хаагч хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж, иргэдэд ялгаварлалгүйгээр, шуурхай үйлчлэх шаардлагын хэм хэмжээг тогтоож, үйлчилгээний үр ашиг, үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн Нийтийн албаны үйлчилгээний стандарт, уг стандартыг зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагын хэм хэмжээг тогтоох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | ХЗЯ |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа нийтийн албаны байгууллага, албан хаагч хуулиар тогтоосон хугацаанд зохих журмын дагуу хариу өгөөгүй тохиолдолд зөвшөөрсөнд тооцох зарчмыг холбогдох хууль тогтоомж болон Нийтийн албаны үйлчилгээний стандартад тусгаж хэрэгжүүлнэ. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | ХЗЯ |  |  | Зарчмыг хууль тогтоомж, стандартад тусган хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. |  |
|  | Европын Холбоо, АНУ, ISO-ийн стандартыг хангасан бүтээгдэхүүнд шууд зөвшөөрөл олгодог болох | 1 | Эрчим хүчний салбарт Европын холбооны стандартыг нэвтрүүлнэ. | 2012-2016 |  | ЭХЯ | ЭЗХЯ СЯ |  | 50.0 Гадаад зээл | Стандартуудыг хөгжингүй орнуудын жишигт хүргэсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулна. | 2012-2013 |  | СХЗГ | ХЗЯ | ТББ |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | ЕХ, АНУ, ISO-ийн стандарт хангасан бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх үед холбогдох мэдээллийг авсны үндсэн дээр баталгаажуулалт, сорилт шинжилгээ хийхээс чөлөөлдөг тогтолцоонд шилжинэ. | 2013-2016 |  | СХЗГ | ГЕГ МХЕГ МҮХАҮТ | ТББ | Улсын төсөв | Тогтолцоонд шилжсэн байна. |  |
|  |  | 4 | “Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтын үр дүнг Харилцан Хүлээн зөвшөөрөх Хэлэлцээр”, “Хэмжлийн нэгжийн үндэсний эталон, Хэмжил зүйн үндэсний хүрээлэнгүүдээс олгож байгаа шалгалт тохируулгын болон хэмжлийн үр дүнгийн гэрчилгээг Харилцан Хүлээн зөвшөөрөх Хэлэлцээр”-т нэгдэн орно. | 2012-2016 |  | СХЗГ | ГХЯ |  | 40.0 Жил бүр | Хэлэлцээрт нэгдэн орсон байна. |  |
|  |  | 5 | Ус, цахилгаан болон дулааны тоолуурын анхдагч баталгаажуулалтын үр дүнг шууд хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрийг БНХАУ, ОХУ, ХБНГУ, БНСУ-ын хэмжил зүйн төв байгууллагатай байгуулан ажиллана. | 2012-2014 |  | СХЗГ | ГХЯ |  | 20.0 Улсын төсөв Жил бүр | Хэлэлцээрийг байгуулсан байна. |  |
|  |  | 6 | Тохирлын баталгаажуулалтад хамруулахтай холбогдолтой баримт бичиг, мэдээ судалгааг цахим хэлбэрээр авч мэдээллийн сан бүрдүүлж ажиллана. | 2013-2016 |  | СХЗГ | ГЕГ МХЕГ МҮХАҮТ | ТББ | Улсын төсөв | Мэдээллийн сантай болсон байна. |  |
|  | Мэдээллийн технологийг ашиглан цаасаар үйлддэг шат дамжлагыг 50 хувиар бууруулах | 1 | - Орчин үеийн шинэ технологи болох Үүлэн тооцооллыг /Клауд компьютинг/ нэвтрүүлж, цахим-офисын орчин бүрдүүлнэ. | - 2013-2014 |  | - МТШХХГ | - Төрийн байгууллага | - ХХ | - 1.840.0 Улсын төсөв Гадаадын зээл | - Цахим офисын орчин бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Байгууллага хооронд мэдээлэл дамжуулах үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, программ хангамж, техник хэрэгслийг сайжруулах арга хэмжээ авна. | 2013-2016 |  | СХЗГ | ГЕГ МХЕГ МҮХАҮТ | ТББ | Улсын төсөв | - Байгууллага хоорондын мэдээлэл дамжуулах цахим үйлчилгээг бий болгосон байна. |  |
|  | Бизнес болон хөрөнгийн бүртгэлийг долоо хоногийн дотор бүртгэдэг тогтолцоог нэвтрүүлэх | 1 | Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар эд хөрөнгийн бүртгэлийг долоо хоногийн дотор бүртгэдэг эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | - Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | “Цахим засаглал” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 1 | Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Цахим засаглал, Цахим эрүүл мэнд төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 2013-2016 |  | МТШХХГ | ЭМЯ | Төрийн байгууллага | 25.0 сая ам.доллар ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл | Төслүүд хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 2 | - Шуудангийн үндсэн сүлжээний техник технологийн шинэчлэл хийж, цахим шуудангийн үйлчилгээ бий болгоно | - 2013-2016 |  | - МТШХХГ |  | - ХХ | - 21.050.0 - Улсын төсөв | - Шинэчлэл хийгдэж, цахим шуудангийн үйлчилгээтэй болсон байна. |  |
|  |  | 3 | - Цахим гарын үсгийн сертификатыг иргэний ухаалаг үнэмлэхэд суулгана. | - 2013-2015 |  | - МТШХХГ | - УБЕГ |  | - 13.400.0 - Улсын төсөв | - Сертификатыг иргэний ухаалаг үнэмлэхэд суулгасан байна. |  |
|  |  | 4 | - Төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа бүх шатны байгууллагуудын сүлжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлын төхөөрөмж суурилуулна. | - 2013 |  | - МТШХХГ | - Яам | - ХХ | - Улсын төсөв 2.980.0 | - Төхөөрөмж суурилуулсан байна. |  |
|  |  | 5 | - Төрийн бүх шатны байгууллага, түүний салбар нэгжүүдэд иргэний цахим үнэмлэх уншигч, тоног төхөөрөмж суурилуулж, программ хангамж нэвтрүүлнэ. | - 2013-2014 |  | - МТШХХГ | - Яам | - ХХ | - 15.300.0 - Улсын төсөв | - Төхөөрөмж суурилуулж, программ хангамжийг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 6 | - Засгийн газрын энтерпрайз архитектур боловсруулж, нэвтрүүлнэ. | - 2013 |  | - МТШХХГ | - Яам | - ХХ | - Улсын төсөв 1.500.0 | - Энтерпрайз архитектурыг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  |  | 7 | - Хэвлэлийн электрон хүргэлтийн систем бий болгоно. | - 2013-2015 |  | - МТШХХГ |  | - ХХ | - 1.050.0 - Улсын төсөв | - Систем бий болсон байна. |  |
|  |  | 8 | Газар зүйн мэдээллийн санг ашиглах, мэдээлэл боловсруулалт хийх, шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор газар зүйн мэдээллийн нэгдсэн платформыг хөгжүүлж хэрэглээг нэвтрүүлнэ. | 2012-2014 |  | МТШХХГ | БХБЯ | - ХХ | 3.000.0 Улсын төсөв | - Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 9 | Барилга, хот байгуулалтын салбарын үйл ажиллагааг иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд нээлттэй, ил тод, шуурхай болгох зорилгоор “Цахим салбар-барилга, хот байгуулалт” төслийг хэрэгжүүлнэ. | 2012-2014 |  | БХБЯ |  | - ТББ | 3.800.0 Улсын төсөв | - Төсөл хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 10 | Өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид бүрэн шилжүүлнэ. | 2012-2014 |  | МТШХХГ |  | - ХХ ХХЗХ | 28.750.0 | - Тоон технологид шилжүүлсэн байна. |  |
|  | Авлига, хүнд сурталтай хийх тэмцэлд эрс шинэчлэл гаргах | 1 | Авлигын тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг төрийн захиргааны байгууллага бүр ажиллагсаддаа сурталчилж ажиллана. | 2012-2016 |  | АТГ | Яам агентлаг | АНЗД Төсөвт байгууллага |  | Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Иргэдэд үйлчилдэг байгууллага, албан тушаалтан, ажилтны овог нэр, хариуцсан ажлын чиг үүрэг (тусгай зөвшөөрөл, лиценз, тэтгэвэр, халамж, татвар), ажиллах цаг, уг ажилтай холбоотой хууль тогтоомж, журам, дүрмийн талаархи мэдээллийг иргэдэд нээлттэй байрлуулдаг болно. | 2012-2013 |  | Яам агентлаг | АТГ | АНЗД Төсөвт байгууллага |  | Ил тод байдал хангагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Засгийн газар иргэдээ сонсдог “222” арга хэмжээг сар бүр, “11 11” төвийг байнга ажиллуулж, тэдний саналыг сонсож, холбогдох арга хэмжээ авч ажиллана. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | Яам агентлаг | АНЗД |  | Нээлттэй байдал хангагдсан байна. |  |
|  |  | 4 | Яамдын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сар бүрийн эцэст “Хариуцлага, Хэрэгжилт, Хяналт” арга хэмжээг зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | Яам агентлаг | АНЗД |  | Хариуцлагын шинэ тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  |  | 5 | Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гаргаж тайлагнах үйл ажиллагааг хэвшүүлнэ. | 2012-2016 |  | АТГ | Яам Агентлаг | АНЗД Төсөвт байгууллага |  | Хууль тогтоомж хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 6 | Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах зорилгоор холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулан боловсронгуй болгоно. | 2012-2013 |  | ЗГХЭГ | Холбогдох яам агентлаг | ХАБСТ |  | Хууль тогтоомж, дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулсан байна. |  |
|  |  | 7 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд нийтийн үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр хувийн байгууллагаар дамжуулан иргэдэд хүргэх ажлыг эхлүүлнэ. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | Холбогдох яам агентлаг | ХАБСТ |  | ТББ болон хувийн хэвшлээр үйлчилгээ үзүүлдэг болсон байна. |  |
|  | Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын тогтолцооны шинэчлэлт хийх | 1 | Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийг цогцоор нь шинэчлэн боловсруулна. | 2012-2014 |  | ХЗЯ |  |  |  | Шинэчлэлт хийгдэж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх нэгдсэн тогтолцоог үе шаттайгаар бүрдүүлнэ. | 2012-2016 |  | ХЗЯ |  |  |  | Тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  | - Дотоод хэргийн чиг үүрэг давамгайлсан байдлыг халах замаар Хууль зүйн яамны чиг үүрэг, зохион байгуулалтыг өөрчлөн боловсронгуй болгож, хууль зүйн бодлогыг шинжлэх ухааны үндэстэй, хүний эрх, эрх зүйт ёсны зарчимд нийцүүлэх механизмыг бий болгох | 1 | Хууль зүйн яамны чиг үүрэг, зохион байгуулалтыг өөрчлөн боловсронгуй болгож, хүний нөөцийг бэхжүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр үе шаттай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | 2012-2014 |  | ХЗЯ |  |  |  | Дотоод хэргийн чиг үүрэг, эрх нь агентлаг болон орон нутгийн түвшинд шилжсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн баримт бичгийг боловсруулна. | 2012-2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Баримт бичгийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Төрийн албан тушаалтны эрх мэдлийг тодорхойлсон хууль зүйн бодлогыг өөрчилж, төрийн албыг нийтийн эрх ашгийг хамгаалж, иргэнд үйлчлэх нийтийн алба, иргэний алба болгон шинэчлэх | 1 | Төрийн байгууллага, албан тушаалтны эрх мэдлийг тодорхойлсон одоогийн хууль зүйн бодлогыг өөрчлөх талаар холбогдох хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013-2016 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Төрийн үйл ажиллагаанд иргэд бүхий л хэлбэрээр оролцдог байх бололцоог эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд хийх | 1 | Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийг боловсруулах шатанд иргэдийн оролцоог хангах чиглэлээр Захиргааны үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Хуулийн тухай хуулийг батлуулж, хуулийн хэрэгцээ шаардлага, хэрэгжилтийг үнэлдэг болох | 1 | Хуулийн тухай хуулийн төслийг боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хуулийн төслийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй боловсруулах тогтолцоог бий болгож, хуулийн төслийн үр нөлөө, хууль хэрэгжүүлснээр гарах зардлыг урьдчилан тооцоолох, хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх журмыг хуульчилна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн тухай хуулиар зохицуулсан байна. |  |
|  | - Төрийн бүх шатны албан хаагчдын үүргийг тодорхой болгож, үүргийн биелэлтийг үндэслэн хариуцлага тооцдог болох | 1 | Нийтийн албан тушаалтны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх тухай хуулийн төслийг боловсруулна. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | ХЗЯ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлэх | 1 | Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Гэрч, хохирогчид туслалцаа үзүүлэх, тэднийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий нэгжийг байгуулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ | УДШ УЕП АТГ ТЕГ |  | 10.000.0 | Нэгж бий болсон байна. |  |
|  |  | 3 | Гэрч, хохирогчид туслалцаа үзүүлэх зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, тэдгээрт дэмжлэг үзүүлнэ. | 2013-2016 |  | ХЗЯ | УДШ УЕП АТГ ТЕГ | ТББ | 4.000.0 | Гэрч, хохирогчид туслалцаа үзүүлэх зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, урамшуулал олгож эхэлсэн байна. |  |
|  | - Хүний эрхийн төлөөх үйл ажиллагааг хуульчдын ажил, мэргэжлийн ур чадварыг үнэлэх шалгуурын гол үзүүлэлт болгох | 1 | Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гарах дүрэм, журамд хүний эрхийн төлөөх үйл ажиллагааг хуульчдын ажил мэргэжлийн ур чадварыг үнэлэх гол шалгуур үзүүлэлт болгон тусгана. | 2013-2016 |  | ХЗЯ |  |  |  | Шалгуур үзүүлэлтийг холбогдох дүрэм, журамд тусгасан байна. |  |
|  | - Ардчилсан нийгмийн үнэт зүйл, зарчим, улс орны хөгжлийн шаардлагад нийцсэн, авлига, албан тушаалын болон шинэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хариуцлага тооцох чадавхитай эрүүгийн хууль тогтоомжийн тогтолцоог бүрдүүлж, ялын бодлогыг оновчтой, үр нөлөөтэй, олон сонголттой болгох | 1 | Зөрчлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг боловсруулж УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Иргэний үндсэн эрхийн хяналтыг Үндсэн хуулийн цэцэд олгож иргэний үндсэн эрхийн баталгааг сайжруулах | 1 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ | ҮХЦ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Хууль зүйн мэргэжлийн болон иргэний боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож, мэргэжлийн хуульч бэлтгэх тогтолцоог шинэ шатанд гаргах. Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор “Иргэний боловсрол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ | 1 | Хууль зүйн их, дээд сургуулиудыг олон улсын жишигт нийцсэн, зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй боловсон хүчин бэлтгэдэг сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлнэ. | 2013-2016 |  | ХЗЯ | БШУЯ | ХСХолбоо Төсөл |  | Хууль зүйн их, дээд сургуулиудын сургалтын тогтолцоо шинэчлэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Эрх зүйн бакалаврын стандартад өөрчлөлт оруулж, мөрдүүлнэ. | 2012-2016 |  | ХЗЯ | БШУЯ | ХСХолбоо |  | Стандартыг өөрчилж, мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | “Иргэний боловсрол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2012-2016 |  | БШУЯ | ХЗЯ |  |  | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Хууль зүйн дипломын бус боловсролын тогтолцоог нэвтрүүлнэ. | 2013-2016 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хууль зүйн дипломын бус боловсролын тогтолцоо бий болсон байна. |  |
|  | - Хуульчдын мэргэжлийн өөрөө удирдах байгууллагыг байгуулж чадавхижуулах | 1 | Хуульчдын холбоог байгуулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ |  |  |  | Холбоо байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 2 | Мэргэжлийн хуульчдын давтан сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. | 2013-2016 |  | ХЗЯ |  |  | 2.0 | Тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  | - Иргэдэд өдөр тутам үйлчилдэг нийтийн албан хаагчдыг иргэд өөрсдөө үнэлдэг тогтолцоонд оруулж, цалин хангамжийг ажлын бүтээмжтэй уялдуулан тооцож, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах | 1 | Нийтийн албаны байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор тухайн байгууллагын үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжид иргэдийн сэтгэл ханамжид тулгуурлан аудит хийж үнэлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. | 2012-2016 |  | ЗГХЭГ | ХЗЯ |  |  | Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. |  |
|  | - Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, нийтийн албаны үйл ажиллагааг иргэдэд хүнд сурталгүй, ил тод, алагчлалгүй, шударга, хүртэмжтэй болгох | 1 | Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулахдаа авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгтэй холбоотой асуудлыг тусгайлан авч үзэж, Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцид нийцүүлэн боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Удирдлагын академийг нийтийн албан хаагчдын үргэлжилсэн сургалтын байгууллага болгон өөрчлөх | 1 | Удирдлагын академийг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар төр, захиргааны байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, нийтийн албан хаагчдыг сургах, давтан сургах, нийтийн албаны хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, сургалт зохион байгуулах чиг үүрэгтэй байгууллага болгон өөрчлөн зохион байгуулна. | 2012 |  | ЗГХЭГ |  | УА |  | Шинэ зохион байгуулалтаар ажилладаг болсон байна. |  |
|  | - Залуучуудын хөгжлийн асуудлаар үндэсний хэмжээнд бодлого боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Засгийн газрын Үндэсний хороог байгуулах | 1 | “Монгол залуу хүн” Үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллуулна | 2012-2016 |  | ХАХНХЯ |  |  | 1.000.0 Улсын төсөв | Үндэсний хороо байгуулагдаж хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |  |
|  | - Нийтэд тустай үйл ажиллагааны тухай хууль батлуулж, иргэний нийгмийн байгууллагын санхүүжилтийн шинэ хувилбаруудыг бий болгох | 1 | Нийтэд тустай үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ | ЕТГ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодод шилжүүлэх ажлыг бодитойгоор хэрэгжүүлэх | 1 | Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ | ЕТГ |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэхтэй холбогдуулан холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, Засгийн газрын агентлаг, улсын төсөвт болон аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах зэрэг асуудлыг цогц байдлаар судалж шийдвэрлэнэ. | 2012-2014 |  | ЗГХЭГ | Яам агентлаг | ТББ |  | Тогтоол, шийдвэр батлагдаж хэрэгжсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Аудитын тухай хууль, Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиудад өөрчлөлт оруулах замаар аудитын үйл ажиллагаа, хөрөнгийн үнэлгээ хийх, тусгай зөвшөөрөл олгох болон мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагад шилжүүлнэ. | 2012-2014 |  | СЯ | ХЗЯ | ММНБИ ММҮИ |  | Тусгай зөвшөөрөл олгох ажиллагааг ТББ-аар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлдэг болсон байна. |  |
|  | - Нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн нэхэмжлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, байгаль хамгаалал, хүүхдийн эрх, нийтийн эрүүл мэнд, нийтийн өмч, дэд бүтэцтэй холбоотой асуудлыг шүүхэд нэхэмжлэн хамгаалах стратегийн өмгөөлөл, бодлогын нөлөөллийг бүх талаар дэмжих | 1 | Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн нэхэмжлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр холбогдох хуулийн төслийг боловсруулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслүүдийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Судалгаа, шинжилгээний ажлыг их, дээд сургууль болон бодлогын институт дээр төвлөрүүлж, Шинжлэх ухаан, технологийг дэмжих сангийн санхүүжилтийг энэ зорилготой уялдуулах | 1 | Шинжлэх ухаан технологийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний зорилттой уялдуулан салбарын хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг 2012-2016 онд үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ. | 2012-2012 |  | БШУЯ |  |  |  | Хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын санхүүжилтийн хуваарилалтыг шинэчлэн, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хөрөнгө, нөөц боломж, дагнах, хорших ажлын сонголтыг сайжруулан, хяналт-үр дүнг шинэ шатанд гаргана. | 2012-2014 |  | БШУЯ |  |  |  | Санхүүжилтийн хуваарилалт шинэчлэгдэн, хяналт-үр дүн сайжирсан байна. |  |
|  |  | 3 | Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд патентийн мэдээллийг ашиглах нийтлэг журмыг тогтоож, мөрдүүлнэ. | 2013 |  | ОӨГ | БШУЯ | ШУА | 0.05 Улсын төсөв | Журмыг батлан, мөрдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 4 | Эдийн засаг, нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангасан оюуны өмчийг бий болгоход чиглэсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих тогтолцоог бүрдүүлнэ | 2014 |  | БШУЯ ОӨГ | СЯ | ШУА | 0.05 Улсын төсөв | Тогтолцоо бүрдсэн байна. |  |
|  | - Салбарын мэргэшсэн хяналтын байгууллага бий болгох | 1 | Мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг өөрчлөн зохион байгуулахтай холбогдуулан хяналт шалгалтын хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | 2012-2013 |  | ЗГХЭГ | ХЗЯ МХЕГ Холбогдох яам агентлаг |  |  | Хууль тогтоомжийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хяналт, шалгалтын зориулалттай лабораторийг материалын лаборатори болгон бэхжүүлэх арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2012-1016 |  | МХЕГ | СЯ Холбогдох яам | АНЗД |  | Лабораторийн хяналт сайжирсан байна. |  |
|  |  | 3 | Төвсийн ерөнхийлөн захирагчийн дотоод аудитор, хяналт шалгалтын улсын байцаагчдыг сургаж, мэргэшүүлнэ. | 2013-2014 |  | СЯ | Яам агентлаг | АНЗД | Улсын төсөв Гадаадын зээл, тусламж | Сургалтыг зохион байгуулсан байна. |  |
|  |  | 4 | Салбарын хяналтын байцаагчдыг хариуцсан асуудлын чиглэлээр давтан сургаж, мэргэшүүлнэ. | 2013-2014 |  | Бүх яам | Агентлаг | АНЗД ТББ | Улсын төсөв Гадаадын зээл, тусламж | Сургалтыг зохион байгуулсан байна. |  |
|  | - Шүүхийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, шүүхийн шийдвэр, шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой мэдээллийг нээлттэй болгох | 1 | Шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, прокурор, Хууль зүйн яам, цагдаа, мөрдөх албаны мэдээллийн цахим сүлжээ бий болгоно. | 2013-2014 |  | ХЗЯ |  |  | 300.0 | Цахим сүлжээ ажиллуулж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хууль зүйн нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | 2013-2014 |  | ХЗЯ |  |  | 300.0 | Нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. |  |
|  | - Шүүхийг тойргийн тогтолцоогоор шинэчлэн зохион байгуулахтай уялдуулан прокурор, өмгөөлөл, мөрдөх албаны зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг шинэчлэх | 1 | Мөрдөх албыг шинээр зохион байгуулахтай холбогдуулан хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Хууль сахиулах үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Шүүхэд мөрдөн байцаалтын шатны шүүгчийн бүтцийг бий болгож, хүний эрхийн баталгааг дээшлүүлэх | 1 | Шүүхэд мөрдөн байцаалтын шатны шүүгчийн орон тоог бий болгох, хүний эрхийн баталгааг дээшлүүлэх чиглэлээр холбогдох хуулийн төслийг боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Шүүн таслах ажиллагааг захиргааны үйл ажиллагаанаас тусгаарлаж, шүүхийн захиргааг мэргэшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | 1 | Шүүхийн захиргаа, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбогдсон стандарт, дүрэм, журмыг батлан мөрдүүлнэ. | 2013-2015 |  | ХЗЯ | ЕТГ ШЕЗ |  |  | Стандарт, дүрэм, журмыг батлан мөрдүүлсэн байна. |  |
|  | - Шүүх, шүүгчийн хамгаалалт, шүүгдэгчийг албадан авчрах, гэрч, хохирогчийг хамгаалах, шүүх, хорихоос оргон зайлсан этгээдийг эрэн сурвалжлах, хуяглан хүргэх зэрэг чиг үүрэг бүхий тусгай албыг бий болгож, эрүүгийн хэргийн болон иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийг ялгавартай зохион байгуулах | 1 | Шүүх, шүүгчийн хамгаалалт, шүүгдэгчийг албадан авчрах, гэрч, хохирогчийг хамгаалах, шүүх, хорихоос оргон зайлсан этгээдийг эрэн сурвалжлах, хуяглан хүргэх зэрэг чиг үүрэг бүхий тусгай албаны тухай хуулийн төслийг боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ | ШЕЗ |  | 1.000.0 | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Тусгай албаны бүтэц, орон тоог тогтоож, холбогдох эрхийн актуудыг боловсруулж батална. | 2013-2014 |  | ХЗЯ | ШЕЗ |  | 100.0 | Тусгай алба байгуулагдсан байна. |  |
|  |  | 3 | Эрүүгийн хэргийн болон Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх чиг үүргийг салгаж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай багц хуулийг шинэчлэн боловсруулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ |  |  | 300.0 | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Прокурорын байгууллагын хүний эрхийн болон гүйцэтгэх ажлын хяналт, процессын маргаан шийдвэрлэх чиг үүргийг шүүхэд шилжүүлэх | 1 | - Хүний эрхийн болон гүйцэтгэх ажлын хяналт, процессын маргаан шийдвэрлэх чиг үүргийг шүүхэд шилжүүлэх чиглэлээр хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Захиргааны болон эрүүгийн зөрчлийг бүртгэх нэгдсэн сан бий болгож, эргүүлийн цагдаа, хилийн алба, татвар, бусад мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн удирдлагын менежментийг нэвтрүүлэх | 1 | Гэмт хэрэг, зөрчлийг бүртгэх нэгдсэн сан байгуулж, хууль сахиулах байгууллагуудын сүлжээнд холбох ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ |  |  | 300.0 | Нэгдсэн сан байгуулж, сүлжээнд холбосон байна. |  |
|  |  | 2 | Хууль сахиулах болон хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн менежмент нэвтрүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ. | 2013-2014 |  | ХЗЯ | МХЕГ |  | 100.0 | Эрсдэлийн менежментийг байна. |  |
|  | - Мөрдөн байцаах, эрүүгийн цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалтыг мөрдөх алба болгон нэгтгэн зохион байгуулж, мөрдөх албаны дэргэд шүүхийн шинжилгээний бүтцийг бий болгох | 1 | Мөрдөх албыг шинээр зохион байгуулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ |  |  |  | Мөрдөх албыг байгуулсан байна. |  |
|  | - Цагдаагийн байгууллагад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх мэргэшсэн нэгж байгуулах | 1 | Цагдаагийн байгууллагын бүтцэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх мэргэшсэн нэгж байгуулах талаар Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ |  |  | 2.000.0 | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Цагдаагийн хэв журам сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийг орон нутгийн эрх мэдлийн түвшинд зохион байгуулах | 1 | Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийг хэсэгчилсэн тойрогт шилжүүлж, тойрог бүрт ажиллах цагдаагийн байр, цагдаагийн хүч, хэрэгсэл, техникийн хангамжийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. | 2014 |  | ХЗЯ |  | НЗД ОУБ | 4.0 | Үе шаттайгаар шилжүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Нийслэл, аймгийн төвүүдийг камерийн хяналтын системд үе шаттайгаар шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | 2013-2015 |  | ХЗЯ |  | АНЗД ОУБ | 300.0 | Камерийн хяналтын системд шилжсэн байна. |  |
|  |  | 3 | Орон нутаг дахь сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарыг мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. | 2013-2016 |  | ХЗЯ |  | АНЗД ОУБ | 150.0 | Сумдын төлөөлөгч нар сүлжээнд холбогдсон байна. |  |
|  | - Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хувь эзэмшил, орлогыг ил тод болгож, хэвлэлийн байгууллагуудын бие даасан байдлыг дээшлүүлж, иргэний хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг баталгаажуулах | 1 | Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тухай хуулийн төслийг боловсруулна. | 2013-2014 |  | ХЗЯ |  |  | 30.0 | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг бүртгэх үйл ажиллагааг нийтэд ил тод, чирэгдэлгүй болгох арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлнэ. | 2012-2014 |  | ХЗЯ |  | ТББ | 40.0 | - Бүртгэлийн үйл ажиллагаа нээлттэй, түргэн шуурхай болсон байна. |  |
|  | - Шүүхийн шинэтгэлийн багц хуулиудын хэрэгжилтийг хангах техник, зохион байгуулалтын арга хэмжээг цогцоор нь төлөвлөж шийдвэрлэх | 1 | Шүүхийн багц хуулийн хэрэгжилтийг үе шаттайгаар зохион байгуулна. | 2014-2016 |  | ХЗЯ | ЕТГ УДШ ШЕЗ |  |  | Хууль хэрэгжиж эхэлсэн байна. |  |
|  |  | 2 | Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай, Хууль сахиулах үйл ажиллагааны тухай, Мөрдөх албаны тухай, Цагдаагийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай, Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц, техникийн холбогдох арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2014-2016 |  | ХЗЯ |  |  | 30.000.0 | Хуулиудыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. |  |
|  | - Шүүхээс гадуур хүний эрхийг хязгаарлаж, эрүүгийн хэргийг байцаан шалгадаг тогтолцоог халж, шүүхийн хяналтын дор эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тогтолцооны эрх зүйн үндсийг тогтоох | 1 | Шүүхийн хяналтын дор эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тогтолцооны эрх зүйн үндсийг тогтоох чиглэлээр хуулийн төсөл боловсруулна. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |
|  | - Хээл хахууль, шан харамжийг ялгамжтай зохицуулж, хахууль өгсөн талыг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж, хөнгөлөх асуудлыг хуульчлах | 1 | Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулахдаа хээл хахууль, шан харамжийг ялгамжтай зохицуулж, хахууль өгсөн этгээд хэргээ илчилсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж, хөнгөлөх талаар тусгана. | 2013 |  | ХЗЯ |  |  |  | Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн байна. |  |

ТОВЧИЛСОН НЭРИЙН ТАЙЛАЛ

(Цагаан толгойн үсгийн дарааллаар)

ЕТГ- 		Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар

ЗГХЭГ-	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

УИХТГ -	Улсын Их Хурлын Тамгын газар

УДШ -		Улсын дээд шүүх

УЕП -		Улсын ерөнхий прокурор

ҮХЦ -		Үндсэн хуулийн цэц

ШЕЗ -		Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Яам

БОНХЯ - 	Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам

БХБЯ -	Барилга, хот байгуулалтын яам

БХЯ -		Батлан хамгаалах яам

БШУЯ -	Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

ГХЯ -		Гадаад харилцааны яам

ЗТЯ -		Зам, тээврийн яам

СЯ -		Сангийн яам

ССАЖЯ -	Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам

УУЯ -		Уул уурхайн яам

ҮХААЯ -	Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам

ХЯ -		Хөдөлмөрийн яам

ХЗЯ -		Хууль зүйн яам

ХАХНХЯ -	Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

ЭЗХЯ -	Эдийн засгийн хөгжлийн яам

ЭХЯ - 		Эрчим хүчний яам

ЭМЯ -		Эрүүл мэндийн яам

Засгийн газрын агентлаг, бусад байгууллага

АТГ - 		Авлигатай тэмцэх газар

АЗД -		Аймгийн Засаг дарга

АНЗД -	Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга

ГЕГ -		Гаалийн ерөнхий газар

ДЗ -		Далайн захиргаа

ДТГ -		Дипломат төлөөлөгчийн газар

ЗГХК -	Засгийн газар хоорондын комисс

ИНЕГ -	Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

ИТХ -		Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

МТШХХГ -	Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар

МХЕГ -	Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

НЗД -		Нийслэлийн Засаг дарга

ОБЕГ -	Онцгой байдлын ерөнхий газар

ОӨГ -		Оюуны өмчийн газар

СХЗГ -	Стандартчилал, хэмжил зүйн газар

СЗХ -		Санхүүгийн зохицуулах хороо

СӨТ -		Соёлын өвийн төв

ТЕГ -		Тагнуулын ерөнхий газар

ТГЗ -		Туул голын захиргаа

УБЕГ -	Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

УА -		Удирдлагын академи

ҮАГ -		Үндэсний аудитын газар

ҮСХ -		Үндэсний статистикийн хороо

ХААГ -	Худалдан авах ажиллагааны газар

ХХЗХ -	Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

ХХЕГ -	Хил хамгаалах ерөнхий газар

ХЭҮК -	Хүний эрхийн үндэсний комисс

ЦЭГ -		Цөмийн энергийн газар

ШӨХТГ -	Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

Сангууд

БХС -		Байгаль хамгаалах сан

БСННС -	Барилгын салбарын норм, нормативын сан

ЗХХС -	Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан

ЗБДС -	Зээлийн батлан даалтын сан

ЖДҮХС -	Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан

МБСДС -	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сан

НДС -		Нийгмийн даатгалын сан

ХЭДС -	Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

ШУТС -	Шинжлэх ухаан, технологийн сан

ЭМДС -	Эрүүл мэндийн даатгалын сан

Төрийн бус байгууллага болон бусад

ААН -		Аж ахуйн нэгж

АХБ -		Азийн хөгжлийн банк

БХИС -	Батлан хамгаалахын их сургууль

ГХО -		Гадаадын хөрөнгө оруулалт

ДБ -		Дэлхийн банк

“ДТҮ” ТӨХК - “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” Төрийн өмчит хувьцаат компани

ЖАЙКА -	Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага

ИНБ -		Иргэний нийгмийн байгууллага

ИДС -		Их, дээд сургууль

ИСХ -		Их сургуулиудын холбоо

МИҮТ -	Магадлан итгэмжлэлийн үндэсний төв

МУСҮТ -	Малын удмын сангийн үндэсний төв

МБОИЗ -	Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл

ММНБИ -	Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт

ММҮИ - 	Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт

МҮМЭХ -	Монголын үндэсний мал эмнэлгийн холбоо

МҮХАҮТ -	Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим

МЭҮТ -	Мал эмнэлгийн үржлийн тасаг

МАОЭНХ -	Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо

МБХ -		Монголын банкуудын холбоо

МХБ -		Монголын хөрөнгийн бирж

МУИС -	Монгол улсын их сургууль

МҮЭХ -	Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо

МҮҮХХ - 	Монголын үйлдвэрлэл үйлчилгээний хоршоодын холбоо

МХҮНХ -	Монголын хоршооллын үндэсний нэгдсэн холбоо

МБСҮЗ -	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөл

МБСБ -	Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага

МСС -		Мянганы сорилтын сан

НДҮЗ -	Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл

НАА -		Нийтийн аж ахуйн байгууллага

НҮБ -		Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага

НҮБХХ -	Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр

ОУБ -		Олон улсын байгууллага

СЭХҮТ -	Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв

ТББ -		Төрийн бус байгууллага

ТХХТ -	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл

ТЕЗ -		Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

УМЭАЦТЛ -	Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори

ҮТА -		Үндэсний тагнуулын академи

ХНМӨСҮТ -	Хөдөлмөрийн нөхцөл, мэргэжлийн өвчин судлалын төв

ХААИС -	Хөдөө аж ахуйн их сургууль

ХБ -		Хөгжлийн банк

ХО -		Хөрөнгө оруулагч

ХХ -		Хувийн хэвшил

ХХО -		Хувийн хөрөнгө оруулалт

ХАБСТ -	Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв

ШУА - 	Шинжлэх ухааны академи

ШУТИС -	Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Засгийн газрын 2014.02.21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор “Зам, тээврийн яам” гэснийг “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэж, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэснийг “Зам, тээврийн яам” гэж тус тус өөрчлөлт оруулсан.

Засгийн газрын 2014.02.21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор “Зам, тээврийн яам” гэснийг “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэж, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэснийг “Зам, тээврийн яам” гэж тус тус өөрчлөлт оруулсан.

Засгийн газрын 2014.02.21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор “Зам, тээврийн яам” гэснийг “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэж, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэснийг “Зам, тээврийн яам” гэж тус тус өөрчлөлт оруулсан.

Засгийн газрын 2014.02.21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор “Зам, тээврийн яам” гэснийг “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэж, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэснийг “Зам, тээврийн яам” гэж тус тус өөрчлөлт оруулсан.

Засгийн газрын 2014.02.21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор “Зам, тээврийн яам” гэснийг “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэж, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэснийг “Зам, тээврийн яам” гэж тус тус өөрчлөлт оруулсан.

Засгийн газрын 2014.02.21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор “Зам, тээврийн яам” гэснийг “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэж, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэснийг “Зам, тээврийн яам” гэж тус тус өөрчлөлт оруулсан.

Засгийн газрын 2014.02.21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор “Зам, тээврийн яам” гэснийг “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэж, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэснийг “Зам, тээврийн яам” гэж тус тус өөрчлөлт оруулсан.

Засгийн газрын 2014.02.21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор “Зам, тээврийн яам” гэснийг “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэж, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэснийг “Зам, тээврийн яам” гэж тус тус өөрчлөлт оруулсан.

Засгийн газрын 2014.02.21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор “Зам, тээврийн яам” гэснийг “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэж, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  “Эдийн засгийн хөгжлийн яам” гэснийг “Зам, тээврийн яам” гэж тус тус өөрчлөлт оруулсан.